Администрация   Новобаевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального  района                   Республики  Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  «20» декабря 2016г.                                                                        № 37
   с. Новое Баево
      Об утверждении муниципальной программы                                               «Комплексное развитие социальной инфраструктуры               Новобаевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального  Республики Мордовия на 2017-2025гг»

   В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015г. №1051 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»
Администрация Новобаевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.   Утвердить  муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Новобаевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2025 годы».
2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Большеигнатовского муниципального района.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Новобаевского сельского поселения Французова В.И..

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Новобаевского

сельского поселения                                                 В.И.Французов                                                       
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Новобаевского сельского поселения 

Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия

от  «20»декабря 2016г.№ 37
 Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Новобаевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017 - 2025 годы»
 
ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Новобаевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017 - 2025 годы»
	Наименование программы
	Муниципальная программа ««Комплексное развитие социальной инфраструктуры Новобаевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2025 годы»



	Основание для разработки программы
	Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131

-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 01октября 2015года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»

	Наименование разработчика программы и его местонахождение.
	 Администрации Новобаевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия.

Республика Мордовия, Большеигнатовский район, с.Новое Баево, ул.Советская, д.34

	Основные цели

программы
	Обеспечение развития социальной инфраструктуры сельского поселения, повышение уровня и качества жизни населения на территории Новобаевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района.

	Основные задачи

программы
	     -Развитие социальной инфраструктуры Новобаевского сельского поселения и муниципального района путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока.

- ремонт объектов культуры.

	Целевые индикаторы и показатели 

программы
	- количество отремонтированных объектов, шт.

	Сроки реализации

программы
	Реализация программы:

2017-2025 годы

	Объемы и источники финансирования

программы
	Общий объем финансирования программы: 64,0 тыс. руб., 

в том числе по годам:
2017 год – 8,0 тыс. руб.;

2018 год – 7,0 тыс. руб.;

2019 год – 7,0 тыс. руб.;

2020 год – 7,0 тыс. руб.;

2021-год – 7,0 тыс. руб.

2022-год – 7,0 тыс. руб.

2023-год – 7,0 тыс. руб.

2024-год – 7,0 тыс. руб.

2025-год – 7,0 тыс. руб.




Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Жизнедеятельность населения обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности организации и учреждений, деятельность которых направлена на удовлетворение потребностей человека в образовании, медицинском обслуживании, организацию досуга, занятия физической культурой и спортом. Улучшение благосостояния населения - приоритетная задача социальной политики. Одним из основных направлений в решении данной задачи является наличие развитой социальной инфраструктуры, которая обеспечивает социально-экономическое развитие Новобаевского сельского поселения.

План развития сельского поселения отвечает потребностям проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Новобаевского сельского поселения (далее – Программа) содержит чёткое представление о целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение целей социального развития сельского поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости линии устойчивого развития Новобаевского сельского поселения – доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем.

Программа разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства. Программа призвана создать условия для развития социальной инфраструктуры Новобаевского сельского поселения Новобаевского муниципального района путем проведения ремонта объектов культуры.

а)  Население и населенные пункты Новобаевского сельского поселения.

    Новобаевское сельское поселение расположено в южно-восточной части Большеигнатовского муниципального района и включает в свой состав: село  Новое Баево, пос. Надеждинский, пос. Ежовка, дер. Любимовка, пос. Тюрька, пос. Новая Сосновка.

 Новобаевское сельское поселение граничит:

- на  севере – с Киржеманским сельским поселением;

- на северо-востоке – с  Горским сельскими поселением;

- на западе – с Новокачаевским сельским поселением 

    Общая площадь Новобаевского сельского поселения составляет - 10729 га.

Распределение земельного фонда по категориям земель и по угодьям приведено в таблице № 1.

Таблица № 1. Наличие и распределение земельного фонда сельского поселения по категориям земель. 
	Наименование

показателей
	Общая площадь

земель

	
	га
	%

	Всего земель
	10729
	100

	Земли с/х назначения
	2614
	24

	Земли населённых пунктов
	210
	0,2

	Другие земли
	7905
	74


Численность населения на 01.01.2016 г. составляет  257 человек.

Таблица 2. Общая численность населения в 2017 г.

	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Всего

	Новое Баево
	99
	92
	26
	110
	55
	191

	Надеждинский
	14
	11
	4
	12
	9
	25

	Ежовка
	3
	4
	-
	4
	3
	7

	Любимовка
	13
	15
	3
	13
	12
	28

	Тюрька
	1
	2
	-
	2
	1
	3

	Новая Сосновка
	1
	2
	-
	2
	1
	3

	Итого
	131
	126
	33
	143
	81
	257


Таблица 3. Анализ численности населения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2013г.
	2014г.
	2015г.

	1
	Численность населения (всего)
	чел.
	300
	267
	267

	2
	Общий коэффициент рождаемости
	чел. 
	2
	5
	4

	3
	Общий коэффициент смертности
	чел. 
	5
	9
	8

	4
	Трудовые ресурсы
	чел.
	177
	166
	154

	5
	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения 
	чел.
	6
	5
	1

	6
	Уровень регистрируемой безработицы (от численности экономически активного населения)
	%
	3
	3
	1

	7
	Средний размер семьи
	чел.
	3
	3
	3


б) Жилищно-коммунальное хозяйство

По состоянию на 01.01.16 г. жилищный фонд составил 6600,00 м² общей площади. Количество домов 96. Обеспеченность населения общей площадью составляет в среднем 25,7 м² на человека.

в) Агропромышленный комплекс

На территории поселения основной сферой деятельности является сельское хозяйство. В поселении функционирует сельскохозяйственное предприятие КФХ «ЛУЧ». Основным направлением деятельности КФХ «ЛУЧ»  является животноводство (КРС).
б) Здравоохранение

В селе Новое Баево имеются фельдшерско-акушерский пункт. Вместимость ФАП полностью сохраняется на расчетный срок. 

в) Образование

Новобаевское сельское поселение не имеет дошкольного и школьного образовательных учреждений. Учащихся 1-11 классов возят на школьном автобусе в с. Киржеманы.
г) Культура

В селе Новое Баево имеется МБУК «Дом досуга и творчества» и библиотека.

д) Торговля 

На территории сельского поселения действуют две торговых точки: магазин ПО Большеигнатовское (РМ, Большеигнатовский район, с. Новое Баево, ул. Советская, дом 39), ИП «Кечемайкина Т.Ф.» (РМ, Большеигнатовский район, с. Новое Баево, ул. Советская, дом 12а).
е) Транспорт 

Пригородное и междугороднее автобусное сообщение на территории Новобаевского сельского поселения  не осуществляется.

Все пассажирские и грузовые перевозки производятся частными транспортными средствами.

ж) Водоснабжение 

Водоснабжение обеспечивается одним видом источников - подземной водой, добываемой из колодцев. 

Централизованная система водоснабжения в населенных пунктах Новобаевского сельского поселения отсутствует. 

з) Электроснабжение 

На территории Новобаевского сельского поселения находится система электроснабжения.

5 понижающих трансформаторных подстанций, мощность трансформатора 800 кВт. 

Электроснабжение потребителей осуществляется от ПС «Новое Баево», напряжением 110 кВ, которая связана с ПС «Большое Игнатово».

ЛЭП 220 кВ эксплуатирует ОАО «ФСК ЕЭС»- Средне-Волжское ПМЭС. ЛЭП 110 кВ эксплуатирует филиал ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго»
и) Газоснабжение 

На территории Новобаевского сельского поселения находится система газоснабжения, принадлежащая АО «Газпром Газораспределение Саранск» станция. 

Основное направление использования (приготовление пищи, отопление, технология): Приготовление пищи, отопление.

Протяженности (Г1, Г2, Г3):

Дер. Любимовка Г1 – 1594 м, 
Пос. Надеждинский Г1 – 1956 м,

Село Новое Баево - Г1 – 4583, Г2 - 1813 м.

Подземно, надземно: сталь – надземно, ПЭ - подземно.
Раздел 2. Основные цели и задачи программы.

Основной целью Программы является обеспечение развития социальной инфраструктуры сельского поселения, повышение уровня и качества жизни населения на территории Новобаевского сельского поселения Новобаевского муниципального района.

Основными задачами муниципальной программы являются:

          -Развитие социальной инфраструктуры Новобаевского сельского поселения и      муниципального района путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока.

- ремонт объектов культуры.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации программы

Срок реализации Программы рассчитан на 2017-2025 годы.

Раздел 4. Перечни мероприятий программы

Система мероприятий Программы представлена в таблице 4
Таблица 4

	№ п/п
	Направление мероприятий
	Источник финансирования
	Объем финансирования (тыс.руб.)

	
	
	
	2017
год
	2018
год
	2019
год
	2020
год
	2021
год
	2022
год
	2023
год
	2024
год
	2025
год

	Ремонт объектов культуры.

	Ремонт здания
МБУК «Дом досуга и творчества»
	Местный бюджет

	8,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0

	
	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
 
	0,0

	0,0
 
	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	Всего
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Раздел 5. Объемы и источники финансирования 
Ресурсное обеспечение Программы представлено в таблице 5.

Таблица 5

	№
п/п
	Источник финансирования
	Всего
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1.
	Всего по Программе,
в том числе по источникам финансирования:
	64,0
	8,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0

	1.1.
	бюджетные ассигнования Новобаевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района
	64,0
	8,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0

	1.2.
	внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Раздел 6. Целевые индикаторы программы, ожидаемые результаты реализации программы

Целевой индикатор программы — количество  отремонтированных объектов социальной инфраструктуры.

Ожидаемыми результатами реализации Программы является развитие социальной инфраструктуры Новобаевского сельского поселения и муниципального района в целом путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока.

Ожидаемые результаты реализации Программы включают:

- развитие системы культуры за счет ремонта учреждений, в том числе следующих объектов:

2017г. – Ремонт здания МБУК «Дом досуга и творчества»;

2018г. – Ремонт здания МБУК «Дом досуга и творчества»;

2019г. – Ремонт здания МБУК «Дом досуга и творчества»;

2020г. – Ремонт здания МБУК «Дом досуга и творчества»;

2021г. – Ремонт здания МБУК «Дом досуга и творчества»;

2022г. – Ремонт здания МБУК «Дом досуга и творчества»;

2023г. – Ремонт здания МБУК «Дом досуга и творчества»;

2024г. – Ремонт здания МБУК «Дом досуга и творчества»;

2025г. – Ремонт здания МБУК «Дом досуга и творчества»;

Раздел 7. Методика оценки эффективности программы

Эффективность реализации Программы оценивается на основании достижения целевых показателей и индикаторов Программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей и индикаторов с их прогнозными значениями, а также оценкой полноты использования бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в порядке, установленном постановлением Администрации Новобаевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района республики Мордовия.

 
