Администрация Андреевского сельского поселения  

 Большеигнатовского муниципального  района

   Республики  Мордовия

                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28  апреля   2017 г.                                                        № 20

                                                        с. Андреевка
Об утверждении отчета о реализации
 муниципальных  целевых  программ 
Андреевского сельского поселения
 Большеигнатовского муниципального  района 
 Республики Мордовия

       В соответствии с Приказом Министерства экономики Республики Мордовия от 7 августа 2014 года № 117-П «Об утверждении примерного порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия», администрация Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района постановляет:
       1. Утвердить годовой отчет о реализации следующих муниципальных целевых программ:

     -Муниципальная целевая программа «Развитие  и поддержка  субъектов малого и среднего  предпринимательства в Андреевском сельском поселении Большеигнатовского   муниципального   района Республики Мордовия  на   2015-2017 годы»

- Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района на 2011 - 2020 годы»

   - Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Андреевского сельского поселения Большеигнатовского  муниципального района Республики Мордовия на 2013 - 2017 годы»

- Долгосрочная целевая программа « Противодействие экстремизму и профилактика  терроризма на территории Андреевского сельского поселения Большеигнатовского  муниципального района на 2016 - 2018 годы»

- Программа «Развитие муниципальной службы в Андреевском сельском поселении Большеигнатовского  муниципального района Республики Мордовия на 2015 - 2018 годы»

- Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории Андреевского сельского поселения на 2013-2017 годы и период до 2020 года»

  - Муниципальная программа «Развитие культуры в Андреевском сельском поселении Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016 – 2018 годы»
- Муниципальная Целевая программа «Создание условий для занятий физической культурой и спортом (строительство и реконструкция в сельской местности плоскостных спортивных сооружений) на территории Андреевского сельского поселения на 2014-2017 годы и период до 2020 года»  
-Муниципальная  программа Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства  на 2016-2022 годы» .
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Большеигнатовского муниципального района в сети "Интернет".

Глава Андреевского
 сельского поселения                           Г.И.Учаева
                                                                                                      Приложение 1
к постановлению администрации 

Андреевского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района 

от 28.04.17 г. № 20
АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕИГНАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


Сводный ГОДОВОЙ отчет
об эффективности   реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения
Большеигнатовского муниципального района 

Республики Мордовия  

за  2016 год

С.Андреевка                                                2017 г.
                                                                  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    Программно-целевой метод служит важнейшим инструментом осуществле​ния государственной социальной и экономической политики развития стра​ны, регионов и муниципальных образований наряду с методами прогнози​рования и индикативного планирования. На сегодняшний день основные задачи социально-экономической политики реализуются в условиях ограниченности имеющихся бюджетных ресурсов, что побуждает  расширять практику использования программ в системе стратегического планирования муниципального развития. Муниципальные программы необходимы для решения проблем социально-экономического развития, на муниципальном уровне они выступают, как часть системы территориального управления и направлены на реализацию, в первую очередь, местных интересов. 

   В соответствии с постановлением администрации Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия  от 25.07.2016 года  №26  «Об утверждении Перечня муниципальных программ Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района»»  в 2016 году в  муниципальном районе действовали  следующие муниципальные программы: 

1.Муниципальная целевая программа «Развитие  и поддержка  субъектов малого и среднего  предпринимательства в Андреевском сельском поселении Большеигнатовского   муниципального   района Республики Мордовия  на   2015-2017 годы»

2.Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района на 2011 - 2020 годы»

 3.Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Андреевского сельского поселения Большеигнатовского  муниципального района Республики Мордовия на 2013 - 2017 годы»

4.Долгосрочная целевая программа « Противодействие экстремизму и профилактика  терроризма на территории Андреевского сельского поселения Большеигнатовского  муниципального района на 2016 - 2018 годы»

5.Программа «Развитие муниципальной службы в Андреевском сельском поселении Большеигнатовского  муниципального района Республики Мордовия на 2015 - 2018 годы»

6.Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории Андреевского сельского поселения на 2013-2017 годы и период до 2020 года»

  7. Муниципальная программа «Развитие культуры в Андреевском сельском поселении Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016 – 2018 годы»
8.Муниципальная Целевая программа «Создание условий для занятий физической культурой и спортом (строительство и реконструкция в сельской местности плоскостных спортивных сооружений) на территории Андреевского сельского поселения на 2014-2017 годы и период до 2020 года»  
9.Муниципальная  программа Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства  на 2016-2022 годы» .
       Оценка эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района от 16 апреля 2016 года №16 а, на основании данных  бухгалтерии администрации сельского поселения, отчетов ответственных исполнителей  муниципальных программ за отчетный период. 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ  администрации Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района за 2016 год
Выполнение мероприятий муниципальных программ направлено на достижение долгосрочных целей социально-экономического развития Андреевского сельского поселения. В 2016 году на территории администрации Андреевского сельского поселения осуществлялась реализация 9-ти муниципальных программ.
Общее финансирование муниципальных программ Андреевского сельского поселения в 2016 году составило 1253055,72 тыс. рублей, в  том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 0 рублей;

республиканского бюджета- 0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 1253055,72 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0 рублей.

Из 9 муниципальных программ имеют социальную направленность и решают задачи по улучшению качества жизни населения: улучшение жилищных условий, создание условий для сохранения культурного наследия  и  устойчивого   развития культурного потенциала, реализация потенциала молодежи  в интересах социально-экономического и культурного развития поселения, повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, осуществление эффективной деятельности по профилактике терроризма и противодействию коррупции, профилактике экстремизма, создание условий для отдыха и оздоровления жителей, комфортной среды для жителей поселения.

Реализация  муниципальных программ способствует экономическому развитию поселения, мероприятия данных программ направлены на профилактику  наркомании и токсикомании, терроризма и экстремизма, на развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности, на развитие таких сфер экономики поселения, как развитие системы коммунальной инфраструктуры, сфера малого и среднего предпринимательства, муниципальная служба, устойчивое развитие территории сельского поселения. 
                        Основные результаты в разрезе муниципальных программ:
1.   Муниципальная целевая  программа «Развитие  и поддержка  субъектов малого и среднего  предпринимательства в Андреевском сельском поселении Большеигнатовского   муниципального   района Республики Мордовия  на   2015-2017 годы»
     Реализация государственной политики по  поддержке и развитию предпринимательства в Андреевском сельском поселении Большеигнатовского муниципального района  осуществляется  через муниципальную целевую программу «Развитие  и поддержка  субъектов малого и среднего  предпринимательства в Андреевском сельском поселении Большеигнатовского   муниципального   района Республики Мордовия  на   2015-2017 годы», которая  утверждена Постановлением Администрации Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района от 19.03.2015 г. №8 «Об утверждении программы «Развитие и поддержка субъектов  малого и среднего предпринимательства  в Андреевском сельском поселении Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2017 годы » .

Малый бизнес – один из важнейших факторов экономического роста. Сегодня он решает многие социальные проблемы развития общества, создает новые рабочие места, расширяет круг предоставляемых товаров и услуг и т.д. На сегодняшний день малые предприятия являются сдерживающим фактором развития безработицы. 

В Андреевском сельском поселении малое предпринимательство характеризуется главным образом предприятиями, осуществляющими свою деятельность в области торговли, сельского хозяйства. В области промышленности и строительства уровень развития малого предпринимательства следует признать недостаточным, а его влияние на формирование структуры рыночной экономики крайне низко. 

        Основной целью Программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего  предпринимательства в Андреевском сельском поселении Большеигнатовского   муниципального   района Республики Мордовия  на   2015-2017 годы», далее Программа, является создание благоприятных правовых, экономических и организационных условий для дальнейшего развития субъектов малого и среднего предпринимательства в производственной и социальной сферах Андреевского сельского поселения.       .  

        Приоритетными направлениями поддержки малого предпринимательства  
- совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров для эффективного развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- поддержка малого и среднего предпринимательства на уровне местного самоуправления;

- совершенствование инфраструктуры поддержки развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 Основными задачами программы являются 
- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность; 
- стимулирование производственной ориентации субъектов малого и среднего предпринимательства и его развитие в приоритетных направлениях экономики и социальной сферы; 
- повышение объемов и качества социально-значимых услуг населению, предоставляемых предпринимателями; создание новых рабочих мест в малом и среднем бизнесе; 
- увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в бюджет Андреевского сельского поселения на основе межбюджетных отношений. 
  На территории Андреевского сельского поселения проводится работа по анализу динамики развития малых предприятий, осуществляется мониторинг основных показателей деятельности субъектов малого бизнеса.

Общее состояние развития предпринимательства на территории сельского поселения характеризуется следующими показателями:

1.Количество действующих на территории поселения субъектов малого предпринимательства (СМП) (в разрезе видов организационно-правовой формы СМП):

	Показатель
	2016 г.

	ПО «Большеигнатовское»
	1

	Индивидуальные предприниматели

 ИП «Речистова Л.А..», ИП «Мамаев С.М.», ООО «Миг», ИП «Кутурова З.С.»,ИП КФХ «Фролова Т.И.»
	5

	Всего 
	6


2.Количество (или %) СМП по видам экономической деятельности

	Наименование вида деятельности
	Количество предприятий, ед. 2016 год

	Всего
	6

	Малое предпринимательство 
	5

	Розничная торговля 
	1


Содействие развитию малого и среднего предпринимательства является одной из функций муниципалитета в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Введение Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» конкретизировало полномочия органов местного самоуправления в вопросах оказания содействия развитию малого и среднего предпринимательства. 

В целях оказания содействия развитию малого и среднего бизнеса администрацией сельского поселения проводилась работа по следующим мероприятиям, которые не требуют финансирования:

Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения.

Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства – прием предпринимателей главой администрации и заместителем главы администрации сельского поселения, в том числе и по вопросам, касающимся оказания содействия в организации бизнеса, оказания финансовой поддержки, урегулировании арендных отношений, выделении земельных участков, благоустройства территории поселения и прочее. За 2016 г. на приеме у Главы администрации сельского поселения побывали 3 предпринимателя.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса на конкурсной основе к реализации закупок для муниципальных нужд.

      Мероприятия по реализации данной Программы, требующие финансирования, не выполнены в связи с отсутствием финансовых средств в бюджете сельского поселения.
Общий объем финансирования  за 2016 год – 500 руб. В связи с невостребованностью данной суммы за 2016 год средства из бюджета сельского поселения не выделялись. 

Исходя из приведенных данных, в развитии малых предприятий на территории сельского поселения наблюдается в основном положительные тенденции. С увеличением числа малых предприятий решается проблема создания новых рабочих мест, региональный рынок товаров и 
Таким образом, налицо необходимость системы комплексной муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в логической увязке с уже имеющейся системой региональной и государственной поддержки малого и среднего бизнеса.  Эффективность реализации программы соответствует среднему уровню эффективности.  В 2017 году работу по  реализации Программы необходимо продолжить  и выделить бюджетные ассигнования в полном объеме
    2. Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района на 2011 - 2020 годы»

      Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в   Андреевском сельском поселении Большеигнатовского муниципального района на 2011-2020 годы» (далее Программа) утверждена Постановлением Администрации Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района от 12.03.2012 года №6 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Андреевском сельском поселении Большеигнатовского муниципального района на 2011-2020 годы».
 Основными целями Программы  являются сокращение расходной части бюджета сельского поселения на энергообеспечение  муниципальных учреждений ,повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Андреевском сельском поселении за счет снижения к 2020 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций не менее 3 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.
       Утепление входных дверей и окон ,утепление теплотрассы выполнены с целью снижения затрат на потребление энергетических ресурсов, повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. 

       Мероприятия, запланированные к исполнению в 2016 году в Программе, не были выполнены по причине отсутствия финансирования: повышение энергетической эффективности уличного освещения  сельского поселения; повышение энергетической эффективности внутреннего освещения зданий бюджетных учреждений  сельского поселения; повышение тепловой защиты зданий; повышение энергоэффективности за счет замены неэффективных отопительных котлов.
 Все расчеты за потребляемый природный газ в сельском поселении осуществляются  с использованием приборов учета Такие мероприятия, как замена ламп накаливания и ртутьсодержащих на светодиодные и установка датчиков движения, замена светильников уличного освещения на энергосберегающие не выполнены в связи с отсутствием денежных средств в бюджете сельского поселения. 

 Эффективность реализации программы соответствует среднему уровню эффективности.
 3. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Андреевского сельского поселения Большеигнатовского  муниципального района Республики Мордовия на 2013 - 2017 годы»
Программа направлена на  обеспечение комфортных условий проживания населения Андреевского сельского поселения,   улучшение экономической ситуации в поселении, состоянии окружающей среды, экологическая безопасность развития Андреевского сельского поселения, повышения качества и надежности предоставляемых коммунальных услуг населению, развитие системы коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и вывоз ТБО.  Средства, направленные на реализацию программы не заложены.

 В связи с отсутствием денежных средств в бюджете сельского поселения.  мероприятия на 2016 год в рамках данной Программы не запланированы. 

Основные цели, поставленные в муниципальной программе достигнуты не полностью, в связи с отсутствием финансирования. Отсутствие результатов по исполнению программы  подтверждает низкую степень эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации программы соответствует низкому уровню эффективности.

4. Долгосрочная целевая программа « Противодействие экстремизму и профилактика  терроризма на территории Андреевского сельского поселения Большеигнатовского  муниципального района на 2016 - 2018 годы»
Программа  « Противодействие экстремизму и профилактика  терроризма на территории Андреевского сельского поселения Большеигнатовского  муниципального района на 2016 - 2018 годы» (далее Программа) утверждена Постановлением Администрации Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района от 11.12.2015 года №31 «Об утверждении долгосрочной целевой программы « Противодействие экстремизму и профилактика  терроризма на территории Андреевского сельского поселения Большеигнатовского  муниципального района на 2016 - 2018 годы»
            Основной целью в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района является:

- противодействие терроризму и экстремизму, а также защита жизни
граждан, проживающих на территории Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района от террористических и экстремистских актов.

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам дру​гих национальностей и религиозных конфессий; 

- формирование у населения внутренней  потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценно​стей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;

- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной сре​де, профилактика агрессивного поведения.
      - информирование населения Андреевского сельского поселения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

По программе регулярно организовывались встречи с участковым уполномоченным полиции по вопросам профилактики экстремизма и терроризма; организована горячая линия телефонов доверия для сообщения фактов экстремистской деятельности; был усилен контроль за лицами, вновь прибывшими из других регионов; регулярно освещалась в информационных бюллетенях материалы по профилактике экстремистской деятельности и терроризму; взаимодействие с прокуратурой района по сбору необходимой информации антитеррористической и анти-экстремистской направленности. По данной программе денежные средства не заложены.

Социально-экономическая эффективность реализации Программы про​является в следующих  целевых показателях:

- совершение (попытка совершения) террористических актов на территории Андреевского сельского поселения,
- совершение актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории Андреевского сельского поселения. 
 По годам показатели не определены. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.
По итогам 2016 года выполнены все мероприятия, запланированные в рамках программы.
На реализацию программы и проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Андреевского сельского поселения на 2016 год бюджетом Андреевского сельского поселения не предусмотрено 

          Эффективность реализации программы соответствует высокому уровню эффективности.
5. Программа «Развитие муниципальной службы в Андреевском сельском поселении Большеигнатовского  муниципального района Республики Мордовия на 2015 - 2018 годы»

На 2016 год для реализации мероприятий Программы было запланировано финансирование в размере 5,7 тыс. рублей, исполнение за отчетный год составило 1,7тыс. рублей (30 %), в том числе: местный бюджет 1,7 тыс. рублей.
 В целях совершенствования системы муниципальной службы и повышения результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих  постановлением администрации Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района от 12.10.2015 года №23 была утверждена программа  "Развитие муниципальной службы в Андреевском сельском поселении Большеигнатовском муниципальном районе (2015 - 2018 годы)".
Согласно статьи 35 Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития муниципальной службы и программами развития муниципальной службы субъектов Российской Федерации, финансируемыми соответственно за счет средств местных бюджетов и бюджетов субъектов Российской Федерации.

В рамках реализации Программы "Развитие муниципальной службы в Большеигнатовском муниципальном районе (2015 - 2018 годы)" в 2016 году в администрации муниципального района прошли обучение 2 муниципальных служащих (66 процентов от их общего числа). 
По состоянию на 1 января 2016 г. общая численность муниципальных служащих в администрации Андреевского сельского поселения составляла 3 человека.

Доля служащих в возрасте от 31 года до 50 лет, имеющих практический опыт для качественной реализации должностных полномочий, составляет 66 процентов от общего количества муниципальных служащих, количество муниципальных служащих, имеющих опыт работы на должностях муниципальной службы свыше 15 лет, составляет 33 процента. Количество муниципальных служащих, имеющих стаж работы в органах местного самоуправления до 5 лет - 0 процента.

         В сельском поселении проводятся мероприятия, направленные на качественное улучшение кадрового потенциала органа местного самоуправления. Так, из общего числа муниципальных служащих высшее образование имеют 66 процента служащих 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Андреевском сельском поселении Большеигнатовского муниципального района  на 2015-2018 годы» выполнено 11 мероприятий из 12 запланированных, из них 9 мероприятий, не требующих финансирования, и 2 мероприятия, требующих финансирования.

Обеспечивается принцип открытости и доступности муниципальной службы. С этой целью, изданные нормативные правовые акты,  публикуются в информационном бюллетене «Андревеле», размещаются на официальном сайте Большеигнатовского муниципального района, там же размещается информация о конкурсах и объявлении приема документов в кадровый резерв, о вакансиях; сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей.

       За 2016 г. уведомлений в письменной форме от муниципальных служащих о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принятии мер по его предотвращению или урегулированию, не поступало.

Мероприятия Программы реализовывались по следующим направлениям:

- повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

- совершенствование системы управления муниципальной службой;

- внедрение на муниципальной службе эффективных технологий и современных методов кадровой работы;

- обеспечение престижа и конкурентоспособности муниципальной службы, повышение мотивации муниципальных служащих к эффективной и результативной профессиональной служебной деятельности;

- осуществление мероприятий по непрерывному профессиональному развитию муниципальных служащих и создание условий для реализации их интеллектуального и профессионального потенциала;

- развитие механизмов предупреждения коррупции и борьбы с коррупционными правонарушениями, выявления и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе;

- обеспечение открытости муниципальной службы, в том числе посредством применения информационно-коммуникационных технологий, расширяющих доступ граждан к информации о муниципальной службе и способствующих общественному участию.

 По итогам 2016 года выполнены все мероприятия, запланированные в рамках программы. Эффективность реализации программы соответствует высокому уровню эффективности.
         6. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории Андреевского сельского поселения на 2013-2017 годы и период до 2020 года»
Муниципальная  целевая   программа «Благоустройство территории Андреевского сельского поселения на 2013-2017 годы и на период до 2020 года», утверждена  постановлением администрации Андреевского сельского поселения от 25.11.2013 г.№36
Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания. 

В последние годы в поселении проводится целенаправленная работа по благоустройству села Андреевка Андреевского сельского поселения.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения и объектов благоустройства, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов.
Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию улично-дорожной сети и объектов благоустройства Андреевского сельского поселения на период 2013 – 2017 годы с пролонгацией до 2020 года. 

        Основной целью муниципальной  целевой   программы «Благоустройство территории Андреевского сельского поселения на 2013-2017 годы и на период до 2020 года» (далее Программы) является - комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на территории Андреевского сельского поселения
    Достижение цели Программы достигается путем выполнения следующих задач:

Обеспечение комфортно проживания населения и безопасности дорожного движения на территории Андреевского сельского поселения за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства.
 Повышение эффективности расходов средств местного бюджета на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства.
 Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.
4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. 
5.Создание условий для привлечения внебюджетного финансирования.
      На реализации Программы в 2016 году было потрачено 92,77 тыс.рублей: из них 92,77 тыс. рублей из местного бюджета. 

В ходе реализации Программы были выполнены следующие мероприятия:

1.В зимнее время проводилась уборка автомобильных дорог от снега

 2.  За  электроэнергию уличного освещения, замена ламп ДРЛ Оплата составила 76,25тыс рубля.

3.Уборка кладбища и вывоз мусора-16,52
4.Установлены контейнеры возле ДК, детского сада, школы,на кладбище. 

5. Была построена дорога с твердым покрытием по ул. Шунеева, протяженностью 0,71 км.

6. Для решения проблем экологии и внешнего вида сельского поселения  проводилась уборка несанкционированных свалок, уборка мусора с территории сельского поселения, проводился обкос  травы в летнее время вдоль внутрипоселковых дорог и местах общественного пользования. По стабилизации уровня аварийности зеленых насаждений, подлежащих сносу, в 2016 году было спилено  4 дерева в селе Андреевка. Проводились мероприятия по озеленению территории сельского поселения. В летний период были разбиты клумбы и цветники у здания Администрации сельского поселения, сельского дома культуры с. Андреевка, у памятника. 
Для решения проблем благоустройства сельского поселения проводились субботники по очистки территории сельского поселения и мест захоронения.

Но некоторые пункты Программы не были выполнены.

1.Не было организовано подписания договоров на вывоз мусора жителями сельского поселения с организацией осуществляющей данные мероприятия.

2.Не была построена дорога с твердым покрытием по ул. Колхозная. По результатам 2016 года отмечается средний уровень эффективности. 
       7. Муниципальная программа «Развитие культуры в Андреевском сельском поселении Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016 – 2018 годы»
В целях создания социально-экономических условий для развития культуры в Андреевском сельском поселении  Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, руководствуясь пунктом 4 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  Устава Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района была разработана  муниципальная  программа «Развитие культуры в Андреевском сельском поселении  Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016 - 2018 годы». Муниципальная  программа была утверждена Постановлением администрации Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района от 13.05. 2016 года № 20. 
Главными целями и задачами муниципальной программы являются: 

       -повышение качества жизни населения сельского поселения путем предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена; 

      -обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг; 

      -развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

      -повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

        -сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

         -создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;

   -укрепление материально-технической базы учреждений культуры и приобретение оборудования; 
    -повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры; 
     -укрепления материально-технической базы и технического переоснащения учреждений культуры; 
      -поддержка инновационных и творческих проектов в сфере культуры Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района РМ; 
       -сохранение объектов культурного наследия, определение приоритетных направлений деятельности в данной сфере;

       -формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов; 
       -создание условий для творческой самореализации граждан;

       -вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;                   -участие сферы культуры  в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов

Объем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета сельского поселения устанавливается ежегодно решением Совета депутатов Андреевского  сельского на очередной финансовый год установлен в размере 1132,7 тыс.руб

В рамках реализации программы в 2016 году осуществлялись на территории поселения различные мероприятия по сохранению, развитию культурного наследия своей малой Родины, развитию творческого потенциала населения, формированию уважения, любви к старшему поколению, по работе с общественными объединениями, детьми и молодежью, такие как «Широкая масленица», «День защитника Отечества!», «Международный женский день», «Месячник пожилых людей», «Новогодние, Рождественские праздники», «День Победы», «День защиты детей», «День матери» и участие в проведении районных и республиканских мероприятиях «Шумбрат,Мордовия», «Играй гармонь», «Русское поле».
На реализацию программы и проведение мероприятий по развитию культуры в Андреевском сельском поселении на 2016 израсходовано в размере 904348,78 руб.
Эффективность реализации программы соответствует среднему уровню эффективности.

 8.Муниципальная Целевая программа «Создание условий для занятий физической культурой и спортом (строительство и реконструкция в сельской местности плоскостных спортивных сооружений) на территории Андреевского сельского поселения на 2014-2017 годы и период до 2020 года»  
Муниципальная Целевая программа «Создание условий для занятий физической культурой и спортом (строительство и реконструкция в сельской местности плоскостных спортивных сооружений) на территории Андреевского сельского поселения на 2014-2017 годы и период до 2020 года» была утверждена  Постановлением Администрации Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района от 10.12.2012 года № 37 
     Основной целью Программы является: обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для жителей поселения; привлечение различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом;   формирование потребности населения в активном и здоровом образе жизни, создание условий и предпосылок  для реализации этой потребности.                                                

 Роль физической культуры и спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких слоев населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. Однако из-за недостатка финансовых ресурсов и внимания со стороны государства этот некогда колоссальный потенциал был утерян.

         О необходимости решения вопросов развития физической культуры и спорта в поселении свидетельствует недостаточное:

- привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;

- количество спортивных сооружений, а также их моральный и физический износ;

- количество профессиональных кадров;

- проведение пропаганды о значении занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни.

          К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья населения, следует отнести уровень жизни, качество и рацион питания, увеличение стрессовых нагрузок, состояние окружающей среды, снижение физической подготовленности и физического развития практически всех социально-демографических групп населения.

         Острой и требующей решения проблемой является ухудшение состояния здоровья учащихся, что является прямым следствием их малой двигательной активности, недостаточного урочного и внеурочного занятия физической культурой. Представители практически всех социально-демографических групп населения поселения не стремятся к активному времяпрепровождению, а отдают предпочтение различным формам домашнего досуга. Между тем отечественный и зарубежный опыт показывает, что эффективность средств физической культуры и спорта в профилактической деятельности по охране и укреплению здоровья, в борьбе с наркоманией, алкоголизмом, курением и правонарушениями, особенно среди молодежи, исключительно высокая.

         В поселении необходимо вести работу по реализации комплекса мероприятий по развитию физической культуры и спорта, предусматривающих объединение усилий органов власти района и сельского поселения, предприятий и организаций.

                     Андреевские спортсмены принимают активное участие в традиционных республиканских   легкоатлетических соревнованиях на приз Главы Большеигнатовского муниципального  района с участием всех легкоатлетических школ   Мордовии, на которых школьники Андреевского СОШ ежегодно занимают призовые места. Очень популярными для школьников и взрослых являются соревнования по футболу, мини-футболу, волейболу, амрспорту. По данным видам спорта, Андреевские спортсмены являются постоянными призерами и победителями на районных соревнованиях.  

         Программа подтверждает необходимость в воплощении следующих программных принципов развития физической культуры и спорта:

- принцип непрерывности физического воспитания и образования всех возрастных групп населения  в поселении  на всех этапах жизнедеятельности;

- принцип доступности занятий физкультурой и спортом для населения поселения;

- принцип муниципальной поддержки физической культуры и спорта.

Выполнение Программы позволит достичь следующих результатов:

- увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и спортом.

- увеличение количества спортивных, спортивно-игровых и спортивно развлекательных сооружений на территории поселения,

- реконструкция существующих спортивных, спортивно-игровых сооружений на территории поселения,

- уменьшение заболеваемости детского и взрослого населения,

- уменьшение потребления вино – водочных и табачных изделий и пива.

По результатам 2016 года отмечается удовлетворительный уровень эффективности. 

9.Муниципальная  программа Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства  на 2016-2022 годы» .
Муниципальная     программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства  на 2016-2022 годы» Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016 – 2022 годы», утверждена  постановлением администрации Андреевского сельского поселения от 16.03.2016 года №14.
Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к гибели детей, а также  исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста.  

Хорошее состояние дорожной сети – необходимое условие успешного развития экономики и улучшения условий жизни населения. 

Основными проблемами Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (далее – Андреевского сельского поселения) являются:

- низкие транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог;

- наличие значительной части грунтовых дорог с затрудненным проездом по ним; 

- низкий уровень обустройства автомобильных дорог.

В настоящее время протяженность внутрипоселковых автомобильных дорог поселения составляет 7,1 км., том числе асфальтобетонных дорог – 3,6 километра,  грунтовых дорог – 3,5 километра, доля которых составляет 49,2 % от общей протяженности. 83,1 процентов  всей протяженности автомобильных дорог муниципального значения не соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию. 
По указанным причинам значительная часть автомобильных дорог не обеспечивает пропуск транспортных средств с заданными скоростями и нагрузками и создает угрозу безопасности перевозок.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Увеличение количества автотранспортных средств и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения. Экологическая ситуация существенно ухудшается при снижении скоростей движения транспорта. В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям.

В условиях сложной экономической ситуации, ограниченности финансовых ресурсов главным направлением на ближайшую перспективу является обеспечение бесперебойного функционирования автомобильных дорог, сохранения их от разрушения.

Недостаточный уровень развития дорожной сети по сравнению с темпами роста парка автотранспортных средств, приводит к сдерживанию социально экономического развития поселения.

Указанные проблемы обуславливают необходимость решения их программными методами.

Существующий дорожный фонд на содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог   недостаточно для сохранения существующей сети дорог, а тем более для ее развития.  Применение программно-целевого метода в развитии внутрипоселковых автомобильных дорог в Андреевском сельском поселении позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация мероприятий программы будет способствовать улучшению качества жизни населения.

Главной целью Программы  является  развитие дорожной сети  и приведение ее  в соответствие с нормативными требованиями, реконструкции и  ремонта. Для реализации программы и достижения основных целей Программы необходимо проведение следующих мероприятий, задач:

- организация содержания автомобильных дорог общего пользования  в соответствии с нормативными требованиями;  

- проведение реконструкции и  ремонта существующей  дорожной сети Андреевского сельского поселения.
- увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием за счет строительства новых, обеспечения подъездов с твердым покрытием к улицам населенного пункта:
            - инвентаризации автомобильных дорог с  последующей передачей их в сеть общего пользования
- создание на муниципальном уровне долевого финансирования на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования не менее 3% от общего объема финансирования других уровней бюджетов;  

- обеспечение непрерывного и безопасного дорожного движения, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий.
Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

- увеличение ремонта покрытия автомобильных дорог; 

- улучшение условий проживания и качества жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования; 

- обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения в населенных пунктах;

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них; 

- снижение уровня аварийности на транспорте;  

- сокращение числа пострадавших людей в ДТП.
В целом выполнение мероприятий Программы позволит сформировать условия для устойчивого социально-экономического развития Андреевского сельского поселения.  

Для реализации Программы в 2016 г. израсходовано 254286,94 тыс. руб, в том числе из средств местного бюджета 254286,94  тыс. руб,  На уборку автомобильных дорог от снега израсходовано 57855,0 тыс.руб.,  на ремонт водопропускной трубы в с. Андреевка 186431,94 тыс. руб.,на изготовление ПСД на ремонт водопропускной трубы 10,0 Все мероприятия по программе выполнены на 100%. Продолжить в 2017 году реализации Программы и выделить бюджетные ассигнования в полном объеме    
Предложения по дальнейшей реализации соответствующих муниципальных программ
Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2016 года проведена ответственными исполнителями программ в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной каждой муниципальной программой.

Критериями оценки являлись: 

оценка достижения показателей эффективности реализации программы;

оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы;

оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными.

       По результатам оценки эффективность реализации из девяти муниципальных программ, эффективность признана высокой по 2 муниципальным программам, 5 муниципальной программы - средней, , 2 программы- низкой.

        Основными причинами недостаточно высокого уровня  реализации муниципальных программ являются неполное выполнение мероприятий, предусмотренных  муниципальными программами и недостижение значений целевых показателей эффективности в связи с отсутствием достаточных объемов финансирования. Продолжение реализации муниципальных программ с низким уровнем эффективности реализации возможно при условии внесения в них изменений.

   По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальных программ сформированы предложения по дальнейшему финансированию муниципальных программ. Требуется корректировка планируемого объема бюджетных средств и рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальных программ за счет средств федерального, регионального и местного бюджета в очередном финансовом году.

