Администрация  Андреевского сельского поселения
 Большеигнатовского муниципального  района
   Республики  Мордовия

                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         от  5 апреля 2019 г.                                                                       ( 15
                                                     с. Андреевка
Об утверждении отчета о реализации муниципальной целевой программы
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Андреевском  сельском поселении  Большеигнатовского муниципального  района Республики Мордовия на 2018 - 2022 годы»  за 2018 год
       В соответствии с Приказом Министерства экономики Республики Мордовия от 7 августа 2014 года № 117-П «Об утверждении примерного порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия», руководствуясь постановлением администрации Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района  15 апреля 2016 года №16-а «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия»,  администрация Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района постановляет:
       1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной целевой программы "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Андреевском сельском поселении Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2018 - 2022 годы" за 2018 год, согласно приложениям №1.1 -1.7, №2, №3.

       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Большеигнатовского муниципального района в сети "Интернет".

Зам. Главы

Андреевского сельского поселения                              Т.А. Куманева
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1
Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
	N
п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному <*>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Программа развития и поддержки субъектов малого и                   среднего предпринимательства в Андреевском сельском поселении      на 2015-2017 годы»                



	1.
	Количеств субъектов малого и среднего предпринимательства
	Единиц
	5
	6
	5
	

	2.
	Количество занятых в малом и среднем предпринимательстве
	Человек
	                         5
	6
	6
	нет

	3
	Сумма поступлений в бюджет Андреевского сельского поселения от субъектов МСП
	Рублей
	
	1,5
	2,0
	Дополнительные поступления от единого сельхозналога

	4
	Количество участников обучающих семинаров для молодежи
	Человек
	
	2
	2
	нет


Примечания:

<*> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм

	N
п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Программы развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Андреевском сельском поселении      на 2018-2022 годы»



	1.
	Финансовая  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	Администрация Андреевского сельского поселения
	1 квартал
	4 квартал
	1 квартал
	4 квартал
	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	
	

	1.1
	Привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в конкурсах  по размещении муниципального заказа на поставку продукции
	Администрация Андреевского сельского поселения
	1 квартал
	4 квартал
	1 квартал
	4 квартал
	Участие  субъектов предпринимательства  сельского поселения в конкурсах на поставку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
	Проведён предварительный отбор участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера для муниципальных нужд Андреевскогосельского поселения.Заявки подали:

ИП»Горбунова Н.В.»и МУП «Жилищник» 
	

	2
	Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	Администрация Андреевского сельского поселения
	1 квартал
	4 квартал
	1 квартал
	4 квартал
	Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	
	

	2.1
	Стимулирование развития малого и среднего бизнеса, в том числе предоставление пустующих и неиспользуемых помещений, производственного и технологического оборудования
	Администрация Андреевского сельского поселения
	1 квартал
	4 квартал
	1 квартал
	4 квартал
	Стимулирование развития малого и среднего бизнеса, в том числе предоставление пустующих и неиспользуемых помещений, производственного и технологического оборудования
	В 2018 году было предоставлено   в аренду ИП земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Андреевского сельского поселения . 
	

	3
	Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	Администрация Андреевского сельского поселения
	1 квартал
	4 квартал
	1 квартал
	4 квартал
	Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	
	

	3.1
	Разработка системы информирования населения и предпринимателей о действующих программах финансирования малого и среднего бизнеса всех уровней. Использования информационного ресурса сайта Андреевского сельского поселения для информирования населения о деятельности малого бизнеса в поселении.
	Администрация Андреевского сельского поселения
	1 квартал
	4 квартал
	1 квартал
	4 квартал
	Обеспечение информирования населения и предпринимателей сельского поселения о действующих программах финансирования малого бизнеса
	Проводилось информирование населения о действующих программах финансирования малого бизнеса. На сайте Андреевского сельского поселения размещена информация для субъектов МСП и населения о СПСП ,ведущих свою деятельность на территории сельского поселения
	

	3.2
	Формирование и ведение баз данных предпринимателей сельского поселения.
	Администрация Андреевского сельского поселения
	1 квартал
	4 квартал
	1 квартал
	4 квартал
	Формирование и ведение баз данных предпринимателей сельского поселения.
	Был сформирован реестр индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий сельского поселения
	

	3.3
	Установление понижающего коэффициента при расчете арендной платы за пользование землей и недвижимым имуществом для субъектов малого предпринимательства по приоритетным и социально значимым направлениям малого бизнеса
	Администрация  Андреевского сельского поселения
	1 квартал
	4 квартал
	1 квартал
	4 квартал
	Установление понижающего коэффициента при расчете арендной платы за пользование землей и недвижимым имуществом для субъектов малого предпринимательства по приоритетным и социально значимым направлениям малого бизнеса
	 
	

	3.4
	Обеспечение доступа и передвижения инвалидов и других маломобильных граждан на  действующих и открываемых предприятиях потребительского рынка (оборудование пандусов
	Администрация Андреевского сельского поселения
	1 квартал
	4 квартал
	1 квартал
	4 квартал
	Обеспечение доступа и передвижения инвалидов и других маломобильных граждан на  действующих и открываемых предприятиях потребительского рынка (оборудование пандусов
	В администрации Андреевского сельского поселения была установлена «кнопка  вызова» для обеспечение доступа и передвижения инвалидов и других маломобильных граждан
	

	4.
	Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	Администрация Андреевского сельского поселения
	1 квартал
	4 квартал
	1 квартал
	4 квартал
	Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
	
	

	4.1
	Организация и проведение конференций, семинаров, " круглых столов" по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
	Администрация Андреевского сельского поселения
	1 квартал
	4 квартал
	1 квартал
	4 квартал
	Организация и проведение конференций, семинаров, " круглых столов" по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
	В Доме культуры проводились «круглые столы»,бесед,консультации  по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
	

	4.2
	Консультирование и профессиональная ориентация незанятых граждан в целях определения возможностей их эффективной деятельности в качестве предпринимателей
	Администрация Андреевского сельского поселения
	1 квартал
	4 квартал
	1 квартал
	4 квартал
	Консультация и профессиональная ориентация незанятых граждан в целях определения возможностей их эффективной деятельности в качестве предпринимателей
	Проводится работа поконсультации и профориентации незанятых граждан в целях определения возможностей их эффективной деятельности в качестве предпринимателей
	

	5
	Формирование благоприятной социальной среды для малого и среднего предпринимательства
	Администрация Андреевского сельского поселения
	1 квартал
	4 квартал
	1 квартал
	4 квартал
	Формирование благоприятной социальной среды для малого и среднего предпринимательства
	
	

	5.1
	Отбор кандидатов среди предпринимателей сельского поселения и подготовка наградного материала для участия в ежегодном республиканском конкурсе "Предприниматель Республики Мордовия"
	Администрация Андреевского сельского поселения
	1 квартал
	4 квартал
	1 квартал
	4 квартал
	Отбор кандидатов среди предпринимателей сельского поселения и подготовка наградного материала для участия в ежегодном республиканском конкурсе "Предприниматель Республики Мордовия"
	Все предприниматели были оповещены о проведении республиканского конкурса "Предприниматель Республики Мордовия". Заявок на участие никто не подал
	

	5.2
	Организация выставочной деятельности организаций и мастеров, выпускающих изделия народных художественных промыслов. Участие в проведении ежегодного Республиканского конкурса «Шумбрат,Мордовия!», в празднике День села.
	Администрация Андреевского сельского поселения
	1 квартал
	4 квартал
	1 квартал
	4 квартал
	Организация выставочной деятельности организаций и мастеров, выпускающих изделия народных художественных промыслов. Участие в проведении ежегодного Республиканского конкурса «Шумбрат,Мордовия!», в празднике День села.
	Предприниматели принимают активное участие во всех  проводимых мероприятиях:День села,День района,Русское поле и т.д. Выставляют свою продукцию.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на 

реализацию муниципальной программы

	№
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс. руб.),

годы

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз/Пр
	ЦСР
	ВР
	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на отчетную дату  
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Муниципальная программа
	«Программа развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Андреевском сельском поселении на 2018-2022 г.г.»
	Администрация Андреевского сельского поселения
	909
	X
	X
	X
	
	
	0

	1
	Основное мероприятие
	Финансовая  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	Администрация Андреевского сельского поселения
	
	X
	X
	X
	
	
	

	1.1
	Мероприятие
	Привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в конкурсах  по размещении муниципального заказа на поставку продукции
	Администрация Андреевского сельского поселения
	
	X
	X
	X
	
	
	

	2
	Основное мероприятие
	Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	Администрация Андреевского сельского поселения
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Мероприятие
	Стимулирование развития малого и среднего бизнеса, в том числе предоставление пустующих и неиспользуемых помещений, производственного и технологического оборудования
	Администрация Андреевского сельского поселения
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Основное мероприятие
	Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	Администрация Андреевского     сельского поселения
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Мероприятие
	Разработка системы информирования населения и предпринимателей о действующих программах финансирования малого и среднего бизнеса всех уровней. Использования информационного ресурса сайта Андреевского сельского поселения для информирования населения о деятельности малого бизнеса в поселении.
	Администрация Андреевского сельского поселения
	
	X
	X
	X
	
	
	

	3.2
	Мероприятие
	Формирование и ведение баз данных предпринимателей сельского поселения.
	Администрация Андреевского сельского поселения
	
	X
	X
	X
	
	
	

	3.3
	Мероприятие
	Установление понижающего коэффициента при расчете арендной платы за пользование землей и недвижимым имуществом для субъектов малого предпринимательства по приоритетным и социально значимым направлениям малого бизнеса
	Администрация Андреевского сельского поселения
	
	X
	X
	X
	
	
	

	3.4
	Мероприятие
	Обеспечение доступа и передвижения инвалидов и других маломобильных граждан на  действующих и открываемых предприятиях потребительского рынка (оборудование пандусов
	Администрация Андреевского сельского поселения
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Основное мероприятие
	Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	Администрация Андреевского сельского поселения
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	 Мероприятие
	Организация и проведение конференций, семинаров, " круглых столов" по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
	Администрация Андреевского сельского поселения
	
	X
	X
	X
	
	
	

	4.2
	Мероприятие
	Консультирование и профессиональная ориентация незанятых граждан в целях определения возможностей их эффективной деятельности в качестве предпринимателей
	Администрация Андреевского сельского поселения
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Основное мероприятие
	Формирование благоприятной социальной среды для малого и среднего предпринимательства
	Администрация Андреевского сельского поселения
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Мероприятие
	Отбор кандидатов среди предпринимателей сельского поселения и подготовка наградного материала для участия в ежегодном республиканском конкурсе "Предприниматель Республики Мордовия"
	Администрация Андреевского сельского поселения
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Мероприятие
	Организация выставочной деятельности организаций и мастеров, выпускающих изделия народных художественных промыслов. Участие в проведении ежегодного Республиканского конкурса «Шумбрат,Мордовия!», в празднике День села.
	Администрация Андреевского сельского поселения
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
муниципальных образований в
Республике Мордовия

Сведения

об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2018 г. 

(тыс. руб.)
	№
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
	Источники финансирования
	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой
	Фактические расходы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Муниципальная программа
	«Программа развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Андреевском сельском поселении на 2018-2022 г.г.»
	всего
	1,6
	1,6

	1.1.
	
	
	местный бюджет 
	0
	0

	1.2.
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	1.3.
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	1.4.
	
	
	внебюджетные источники
	1,6
	1,6

	2.
	Основное мероприятие
	Финансовая  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	всего
	0
	0

	2.1.
	
	
	местный бюджет
	
	

	2.2.
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	2.3.
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	2.4.
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	2.1
	Мероприятие
	Привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в конкурсах  по размещении муниципального заказа на поставку продукции
	всего
	0
	0

	2.1.1
	
	
	местный бюджет
	
	

	2.1.2
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	2.1.3
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	2.1.4
	
	
	внебюджетные источники
	0,5
	0

	3
	Основное мероприятие
	Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	всего
	0
	0

	3.1
	
	
	местный бюджет
	
	

	3.2
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	3.3
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	3.4
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	3.1
	Мероприятие
	Стимулирование развития малого и среднего бизнеса, в том числе предоставление пустующих и неиспользуемых помещений, производственного и технологического оборудования
	всего
	0
	0

	3.1.1
	
	
	местный бюджет
	
	

	3.1.2
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	3.1.3
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	3.1.4
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	4
	Основное мероприятие
	Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	всего
	0
	0

	4.1.
	
	
	местный бюджет
	
	

	4.2.
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	4.3.
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	4.4.
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0

	4.1
	 Мероприятие
	Разработка системы информирования населения и предпринимателей о действующих программах финансирования малого и среднего бизнеса всех уровней. Использования информационного ресурса сайта Андреевского сельского поселения для информирования населения о деятельности малого бизнеса в поселении
	
	
	

	4.1.1
	
	
	всего
	0
	0

	4.2.2
	
	
	местный бюджет
	
	

	4.2.3
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	4.2.4
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	4.2.5
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	4.2.
	Мероприятие
	Формирование и ведение баз данных предпринимателей сельского поселения.
	всего
	0
	0

	4.2.1
	
	
	местный бюджет
	
	

	4.2.2
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	4.2.3
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	4.2.4
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	4.3.
	Мероприятие
	Установление понижающего коэффициента при расчете арендной платы за пользование землей и недвижимым имуществом для субъектов малого предпринимательства по приоритетным и социально значимым направлениям малого бизнеса
	всего
	
	

	4.3.1
	
	
	местный бюджет
	
	0

	4.3.2
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	4.3.3
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	4.3.4
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.4
	Мероприятие
	Обеспечение доступа и передвижения инвалидов и других маломобильных граждан на  действующих и открываемых предприятиях потребительского рынка (оборудование пандусов
	всего
	0,5
	1,0

	4.4.1
	
	
	местный бюджет
	
	

	4.4.2
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	4.4.3
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	4.4.4
	
	
	внебюджетные источники
	0,5
	1,0

	

	5
	Основное мероприятие
	Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	всего
	0
	0

	5.1.
	
	
	местный бюджет
	
	

	5.2.
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	5.3.
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	5.4.
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0

	5.1
	Мероприятие
	Организация и проведение конференций, семинаров, " круглых столов" по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
	всего
	0,1
	0,1

	5.1.1
	
	
	местный бюджет
	
	

	5.1.2
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	5.1.3
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	5.1.4
	
	
	внебюджетные источники
	0,1
	0,1

	5.2
	Мероприятие
	Консультирование и профессиональная ориентация незанятых граждан в целях определения возможностей их эффективной деятельности в качестве предпринимателей
	всего
	0
	0

	5.2.1
	
	
	местный бюджет
	
	

	5.2.2
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	5.2.3
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	5.2.4
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	6
	Основное мероприятие
	Формирование благоприятной социальной среды для малого и среднего предпринимательства
	всего
	0
	0

	6.1
	
	
	местный бюджет
	
	

	6.2
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	6.3
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	6.4
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	6.1
	Мероприятие
	Отбор кандидатов среди предпринимателей сельского поселения и подготовка наградного материала для участия в ежегодном республиканском конкурсе "Предприниматель Республики Мордовия"
	всего
	0
	0

	6.1.1
	
	
	местный бюджет
	0
	0

	6.1.2
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	6.1.3
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	6.1.4
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	6.2.
	Мероприятие
	Организация выставочной деятельности организаций и мастеров, выпускающих изделия народных художественных промыслов. Участие в проведении ежегодного Республиканского конкурса «Шумбрат,Мордовия!», в празднике День села.
	всего
	0,5
	0,5

	6.2.1
	
	
	местный бюджет
	
	

	6.2.2
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	6.2.3
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	6.2.4
	
	
	внебюджетные источники
	0,5
	0,5

	Итого местный бюджет:
	
	0

	0

	Итого внебюджетные средства
	
	1,6
	1,6


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5
Информация
о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы 

в отчетном году

	№
п/п
	Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)
	Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы
	Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении)

	
	
	сумма (тыс. руб.) (+), (-)
	причины перераспределения
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Перераспределение не проводилось
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	3.
	Всего
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6
Информация
об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году
	Наименование муниципальных услуг по типам учреждений
	Остаток средств на 01.01.20 ___г. <*>
	Первоначально доведенное муниципальные задания
	Муниципальные задания с учетом корректировки
	Причины корректировок
	Фактическое исполнение
	Остаток средств на 01.01.20 __г. <**>

	
	
	объем услуг (количество)
	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)
	объем услуг (количество)
	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)
	
	объем услуг (количество)
	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечания:

<*> остаток средств на начало отчетного года.

<**> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7
Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2019 г.

Наименование муниципальной программы «Программа развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Андреевском сельском поселении на 2018-2022 г.г.»

Ответственный исполнитель Администрация Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия
	№ 
п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Содержание изменений (краткое изложение)

	1
	В муниципальную программу изменения

не вносились
	
	
	


Приложение 3

Аналитическая справка к годовому отчету о реализации

 и оценке эффективности   муниципальной  программы

 «Развитие  и поддержка  субъектов малого и среднего  

предпринимательства в Андреевском сельском поселении Большеигнатовского  муниципального   района Республики Мордовия  на   2018-2022 годы» за 2018 г.

Реализация государственной политики по  поддержке и развитию предпринимательства в Андреевском сельском Большеигнатовского муниципального района  осуществляется  через муниципальную программу «Программа развитие  и поддержка  субъектов малого и среднего  предпринимательства в Андреевском  сельском поселении Большеигнатовского   муниципального   района Республики Мордовия  на   2018-2022 годы», которая  утверждена Постановлением Администрации Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района от 17.08.2017 г. №24а «Об утверждении программы развитие и поддержка субъектов  малого и среднего предпринимательства  в Андреевском сельском поселении Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы ».

Малый бизнес – один из важнейших факторов экономического роста. Сегодня он решает многие социальные проблемы развития общества, создает новые рабочие места, расширяет круг предоставляемых товаров и услуг и т.д. На сегодняшний день малые предприятия являются сдерживающим фактором развития безработицы. 

В сельском поселении малое предпринимательство характеризуется главным образом предприятиями, осуществляющими свою деятельность в области торговли, сельского хозяйства, сфере услуг. 

        Основной целью «Программы развитие  и поддержка  субъектов малого и среднего  предпринимательства в Андреевском сельском поселении Большеигнатовского   муниципального   района Республики Мордовия  на   2018-2022 годы» далее Программы, является создание благоприятных правовых, экономических и организационных условий для дальнейшего развития субъектов малого и среднего предпринимательства в производственной и социальной сферах Андреевского сельского поселения. 
                Приоритетными направлениями поддержки малого предпринимательства  в сельском поселении  являются:
   -Совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров для эффективного развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 
      -Поддержка малого и среднего предпринимательства на уровне местного самоуправления;

       -Инвестиционно-кредитная поддержка малого и среднего предпринимательства; 

     -Совершенствование инфраструктуры поддержки развития субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском поселении
       В результате реализации Программы: ожидается увеличение на 2-3 % количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Андреевском сельском поселении; насыщение рынка услугами и конкурентоспособной продукцией местного производства; увеличение налогооблагаемой базы и пополнение бюджета Андреевского сельского поселения.  Достижение цели предлагается реализовывать на принципах межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления Андреевского сельского поселения Большеигнатовского  муниципального района с органами государственной власти Республики Мордовия, общественными объединениями и некоммерческими организациями предпринимателей, субъектами малого и среднего предпринимательства. На 1 января 2018 года на территории Андреевского сельского поселения действуют  5  индивидуальных предпринимателей. На территории сельского поселения осуществляет свою деятельность  магазин ПО «Большеигнатовское».  Торговля и сфера услуг достаточно традиционная отрасль для малого и среднего бизнеса. Не требующая больших стартовых затрат, обеспечивающая быструю отдачу вложений, она стала довольно привлекательной для малых и средних предприятий и бурно развивающейся на этапе становления.

К субъектам малого и среднего бизнеса относятся и крестьянско-фермерские хозяйства поселения. В настоящее время в поселении функционирует 1 хозяйство: ИП КФК «Фролова Т.И.», специализирующееся на животноводстве и растеневодстве. Сложившаяся экономическая ситуация развития агропромышленного комплекса свидетельствует о необходимости дальнейшего развития субъектов малого предпринимательства. Это говорит о том, что фермерский сектор имеет значительный потенциал для дальнейшего развития.
         В рамках реализации  Программы в 2018 году были проведены мероприятия направленные на развитие и оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Из 10 мероприятий, предусмотренных Программой  выполнено 8. В рамках реализации Программы были проведены мероприятия, направленные на развитие и оказание поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Андревском сельском поселении. В течение года в сельском поселении был сформирован реестр индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий сельского поселения. Проводилась информирование населения о действующих программах финансирования малого бизнеса. Проведён предварительный отбор участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера для муниципальных нужд Андреевского сельского поселения. В 2018 году было предоставлено   в аренду ИП земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Андреевского сельского поселения для сельскохозяйственного пользования. По необходимости администрация сельского поселения ведет консультацию по ведению предпринимательской деятельности, формам и методам государственной поддержки. Ежемесячно проводится мониторинг цен на продукты питания.

Эффективность программы невозможно рассчитать по причине отсутствия финансирования Все мероприятия по программе выполнены на80,0%.Степень достижения целевого значения -104,0%..Продолжить в 2019году реализации Программы и выделить бюджетные ассигнования в полном объеме.

