13

Администрация  Андреевского сельского поселения
 Большеигнатовского муниципального  района
   Республики  Мордовия

                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         от  24 апреля 2019 г.                                                                       ( 25
                                                     с. Андреевка
Об утверждении отчета о реализации

муниципальной целевой программы

«Программа комплексного развития 
социальной инфраструктуры 

Андреевского сельского поселения
 Большеигнатовского муниципального
 района Республики Мордовия на 2016- 2030
  годы» за 2018 год
       В соответствии с Приказом Министерства экономики Республики Мордовия от 7 августа 2014 года № 117-П «Об утверждении примерного порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия», руководствуясь постановлением администрации Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района  15 апреля 2016 года №16-а «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия»,  администрация Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района постановляет:
       1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной целевой программы "Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016- 2030  годы " за 2018 год, согласно приложениям №1.1-1.7, №2, №3.

       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Большеигнатовского муниципального района в сети "Интернет".

Зам. Главы Андреевского сельского поселения                              Т.А. Куманева
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1
Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

	N
п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетномуHYPERLINK \l "sub_100211101"
 <*>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016- 2030  годы за 2018 год.          



	1
	Вместимость клубов и сельских библиотек, 
	кол-ва человек;
	
	150
	150
	Отклонений нет

	2
	Вместимость фельдшерско-акушенского пунктов,
	кол-ва человек
	
	10
	10
	Отклонений нет

	3
	Площадь жилых помещений введенных в эксплуатацию за год, 

	м2
	
	0
	90,6
	

	4
	Площадь торговых предприятий,.

	м2
	
	120
	120
	Отклонений нет

	5
	Доля детей школьного возраста обеспеченных ученическими местами в школе
	%
	
	100
	100
	Отклонений нет

	6
	Доля детей в возрасте от 1 до 6лет(включит),обеспеченных дошкольными учреждениями
	%
	
	100
	100
	Отклонений нет


Примечания:

<*> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм

	N
п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016- 2030  годы за 2018 год.          



	1.
	ПСД для строительства ФАП в с.Андреевка 
	Глава Андреевского сельского поселения Г.И.Учаева 
	
	
	
	
	Подготовка проектной документации
	Подготовка проектной документации
	Мероприятие  выполнено  в 2016 г.

	2
	Строительство ФАП в с.Андреевка
	Глава Андреевского сельского поселения Г.И.Учаева
	
	
	
	
	Строительство ФАП
	Строительство ФАП
	Мероприятие не предусмотрено на 2018 г.

	3
	Подготовка сметной документации для ремонта крыши  МБУК « Дом досуга и творчества»
	Глава Андреевского сельского поселения Г.И.Учаева
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие не предусмотрено на 2018 г.

	4
	Капитальный ремонт крыши МБУК « Дом досуга и творчества 
	Глава Андреевского сельского поселения Г.И.Учаева 
	
	
	
	
	улучшение культурно-досуговой  деятельности
	
	Мероприятие не предусмотрено на 2018 г.

	5
	Ввод в строй индивидуальных жилых домов
	Глава Андреевского сельского поселения Г.И.Учаева
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие выполнено.

	6
	Подготовка ПСД для ремонта водопропускной трубы от ул.Куманева на Садовую
	Глава Андреевского сельского поселения Г.И.Учаева
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие  выполнено в 2016 г.

	7
	Ремонт водопропускной трубы от ул.Куманева на Садовую
	Глава Андреевского сельского поселения Г.И.Учаева
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие не предусмотрено на 2018 г.

	8

8
	Межевание земельного участка под детскую игровую площадку
	Глава Андреевского сельского поселения Г.И.Учаева
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие на 2018 год не предусмотрено

	9
	Строительство детской игровой площадки
	Глава Андреевского сельского поселения Г.И.Учаева
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие на 2018 год не предусмотрено


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на 

реализацию муниципальной программы за 2018 год.          
	№
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс. руб.),

годы

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз/Пр
	ЦСР
	ВР
	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на отчетную дату  
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Муниципальная программа
	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016- 2030  годы 

	Администрация Андреевского
сельского поселения
	
	
	
	
	Без финансирования на 2018 год


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4
Сведения

об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2018г. 

(тыс. руб.)
	№
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
	Источники финансирования
	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой
	Фактические расходы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Муниципальная программа
	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016- 2030  годы 

	всего
	0,00
	0,00

	1.1.
	
	
	местный бюджет 
	
	

	1.2.
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	1.3.
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	1.4.
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	2.
	Мероприятие
	Строительство ФАП в с. Андреевка

	всего
	
	

	2.1.
	
	
	местный бюджет
	
	

	2.2.
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	2.3.
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	2.4.
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	3
	Мероприятие
	Капитальный ремонт крыши МБУК « Дом досуга и творчества»
	всего
	
	

	3.1
	
	
	местный бюджет 
	
	

	3.2
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	3.3
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	3.4
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	4
	Мероприятие
	ПСД для строительства ФАП в с. Андреевка
	всего
	
	

	4.1
	
	
	местный бюджет 
	
	

	4.2
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	4.3
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	4.4
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	5
	Мероприятие
	Ввод в строй индивидуальных жилых домов 
	всего
	
	

	5.1
	
	
	местный бюджет 
	
	

	5.2
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	5.3
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	5.4
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	6
	Мероприятие
	Межевание  земельного участка  под детскую игровую площадку 
	всего
	
	

	6.1
	
	
	местный бюджет 
	
	

	6.2
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	6.3
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	6.4
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	7
	 Мероприятие
	Строительство детской игровой площадки 
	всего
	
	

	7.1
	
	
	местный бюджет 
	
	

	7.2
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	7.3
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	7.4
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	8
	Мероприятие
	Подготовка ПСД для ремонта водопропускной трубы от ул.Куманева на Садовую
	всего
	
	

	8.1
	
	
	местный бюджет 
	
	

	8.2
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	8.3
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	8.4
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	9
	Мероприятие
	Ремонт водопропускной трубы от ул.Куманева на Садовую
	всего
	
	

	9.1
	
	
	местный бюджет 
	
	

	9.2
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	9.3
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	   9.4
	
	
	внебюджетные источники
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5
Информация

о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы 
в отчетном году

	№
п/п
	Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)
	Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы
	Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении)

	
	
	сумма (тыс. руб.) (+), (-)
	причины перераспределения
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	3.
	Всего
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6
Информация
об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году

	Наименование муниципальных услуг по типам учреждений
	Остаток средств на 01.01.20 ___г. <*>
	Первоначально доведенное муниципальные задания
	Муниципальные задания с учетом корректировки
	Причины корректировок
	Фактическое исполнение
	Остаток средств на 01.01.20 __г. <**>

	
	
	объем услуг (количество)
	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)
	объем услуг (количество)
	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)
	
	объем услуг (количество)
	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечания:

<*> остаток средств на начало отчетного года.

<**> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7
Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2019 г.
Наименование муниципальной программы          Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Андреевского  сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016- 2030  годы 
Ответственный исполнитель Администрация Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия
	№ 
п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Содержание изменений (краткое изложение)

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Приложение № 3

Аналитическая справка к годовому отчету о реализации

 и оценке эффективности   муниципальной     программы

«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016- 2030  годы» за 2018 год
Муниципальная     программа «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016- 2030  годы», утверждена  постановлением администрации Андреевского сельского поселения от 13  декабря  2016 года    №40.
  Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры  Андреевского сельского поселения, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток  квалифицированных трудовых ресурсах.

Главной целью Программы является обеспечение развития социальной инфраструктуры сельского поселения, повышение уровня и качества жизни населения на территории Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики.
Программа должна быть направлена на решение следующих основных задач:                                                         

-Развитие социальной инфраструктуры Андреевского сельского поселения  путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока.
- развитие системы здравоохранения за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта здравоохранения (ФАП);

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;

- сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности;

-  улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации..
Основные Программные мероприятия направлены на: 
- Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения сельского поселения
-Обеспеченность граждан жильём,                                                   
-нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей.

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Андреевского сельского поселения, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Республики Мордовия и муниципальных программ Большеигнатовского муниципального района, реализуемых на территории поселения.
На реализацию Программы на 2018 год финансовых средств не было запланировано .
Эффективность программы невозможно рассчитать по причине отсутствия финансирования. В рамках программы было выполнено одно мероприятие- введено в эксплуатацию один жилой дом площадью 90,6 кв.м. 
