Администрация Вармазейского сельского поселения  

 Большеигнатовского муниципального  района

   Республики  Мордовия

                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля  2019 г.                                                                  ( 42                                 

                                                     с. Вармазейка
Об утверждении отчета о реализации Программы развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Вармазейском сельском поселении на 2018-2022 годы.
       В соответствии с Приказом Министерства экономики Республики Мордовия от 7 августа 2014 года № 117-П «Об утверждении примерного порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия», администрация Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района постановляет:
1. Утвердить годовой отчет о реализации Программы развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Вармазейском сельском поселении на 2018-2022 годы» за 2018 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава сельского поселения                                      А.Р.Рабина

Приложение 
к постановлению администрации 
Вармазейского сельского поселения 

от 24.04.2018г.№42
Отчет о ходе реализации Программы развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Вармазейском сельском поселении на 2018-2022 годы» за 2018 год.

таблица 1                             
Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы


(тыс. руб.)
	
	      Всего,     средства местного   
       бюджета        

	
	Запланировано по программе 
	профинан-
сировано
	освоено

	     1      
	    2    
	
	   3   

	Всего по    
Программе развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Вармазейском сельском поселении на 2018-2022 годы в том числе:
	Без финансирования
	
	

	Привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в конкурсах  по размещении муниципального заказа на поставку продукции
	Без финансирования
	
	

	Стимулирование развития малого и среднего бизнеса, в том числе предоставление пустующих и неиспользуемых помещений, производственного и технологического оборудования
	Без финансирования
	
	

	Разработка системы информирования населения и предпринимателей о действующих программах финансирования малого и среднего бизнеса всех уровней. Использования информационного ресурса сайта Вармазейского сельского поселения для информирования населения о деятельности малого бизнеса в поселении.
	Без финансирования
	
	

	Формирование и ведение баз данных предпринимателей сельского поселения.
	Без финансирования
	
	

	Организация и проведение конференций, семинаров, " круглых столов" по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
	Без финансирования
	
	

	Консультирование и профессиональная ориентация незанятых граждан в целях определения возможностей их эффективной деятельности в качестве предпринимателей
	Без финансирования
	
	

	Организация выставочной деятельности организаций . Участие в республиканских, районных конкурсах, праздниках.
	Без финансирования
	
	

	Проводить тематические беседы в библиотеках и домах культуры расположенных на территории Вармазейского сельского поселения , по действиям населения при возникновении террористических угроз и ЧС
	Без финансирования
	
	


Таблица 2
 Сведения о выполнении мероприятий Программы развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Вармазейском сельском поселении на 2018-2022 годы» за 2018 год.

	N п/п
	   Наименование   
   мероприятия    
	Результаты  реализации
	Проблемы, возникшие в ходе   реализации мероприятия  

	  1  
	        2         
	    4     
	            5             

	1. 
	Привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в конкурсах  по размещении муниципального заказа на поставку продукции
	Проведён предварительный отбор участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера для нуниципальных нужд Вармазейского сельского поселения.
Привлечены: ИП КФХ «Кабаев В.Ю.», МУП «Жилищник»
	нет

	2.
	Стимулирование развития малого и среднего бизнеса, в том числе предоставление пустующих и неиспользуемых помещений, производственного и технологического оборудования
	Главе  КФХ «Кабаев В.Ю.» Кабаеву В.Ю. сдано в аренду помещение в здание Администрации сельского поселения.
	нет

	3.
	Разработка системы информирования населения и предпринимателей о действующих программах финансирования малого и среднего бизнеса всех уровней. Использования информационного ресурса сайта Вармазейского сельского поселения для информирования населения о деятельности малого бизнеса в поселении.
	В местном бюллетене «Луч» размещалась информация о действующих программах финансирования малого и среднего бизнеса всех уровней.
	нет

	4.
	Формирование и ведение баз данных предпринимателей сельского поселения.
	Ведётся база данных предпринимателей на территории поселения
	нет

	5.
	Организация и проведение конференций, семинаров, " круглых столов" по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
	В Доме культуры проводились «круглые столы» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
	нет

	6.
	Консультирование и профессиональная ориентация незанятых граждан в целях определения возможностей их эффективной деятельности в качестве предпринимателей
	В Доме культуры проведена беседа с молодёжью по теме  «Предприниматель-моё признание».

Проводилось консультирование незанятых граждан.
	нет

	7.
	Организация выставочной деятельности организаций . Участие в республиканских, районных конкурсах, праздниках.
	ИП КФХ «Кабаев В.Ю.» регулярно участвует в районных и республиканских конкурсах,праздниках.
	нет


Таблица   3    
3. Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей Программы развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Вармазейском сельском поселении на 2018-2022 годы» за 2018 год.

	N 
п/п
	Наименование    
целевого показателя,
 единица измерения
	Значение целевого показателя
	Обоснование    
отклонений значений
целевого показателя
на конец отчетного 
     периода       
   (при наличии)

	
	
	Ед.измерения   
	план
 на 
год 
	факт за 
отчетный
 период 
	

	 1 
	         2          
	      3       
	 4  
	   5    
	         6         

	1. 
	малые и средние предприятия
	Шт.
	2
	  2
	нет

	2. 
	 Индивидуальные предприниматели.
	Шт.
	1
	2
	нет

	3.
	Число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства
	Чел.
	53
	55
	нет


По итогам 2018 года выполнены все мероприятия, запланированные в рамках программы.

На реализацию программы и проведение мероприятий по «Программе развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Вармазейском сельском поселении на 2018-2022 годы» на 2018 год бюджетом Вармазейского сельского поселения не предусмотрено.
В связи с реорганизацией Вармазейского сельского поселения в форме слияния с Новокачаевским сельским поселением увеличилось количество индивидуальных предпринимателей . 

          Эффективность реализации программы соответствует высокому уровню эффективности.

