Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики  Мордовия

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.11.2019 г.                                                                                              № 487

с. Большое Игнатово

О внесении изменений в  постановление  АдминистрацииБольшеигнатовскогомуниципального района РеспубликиМордовия от  19.08.2019г.  № 338 «Об утверждении Программы  Комплексного  развития социальной инфраструктуры Большеигнатовскогосельскогопоселения Большеигнатовскогомуниципального района  Республики  Мордовия на 2019-2029 годы»

Администрация Большеигнатовского муниципального района  постановляет:

1. Внести в Программу «Комплексного  развития социальной инфраструктуры Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2029 годы»,утвержденную постановлением  Администрации Большеигнатовского  муниципального района Республики   Мордовия от  19.08.2019 г.  № 338 «Об утверждении Программы Комплексного  развития социальной инфраструктуры Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2029 годы», (далее – Программа) следующие изменения:

1.1.Паспорт Программы изложить в следующей редакции (прилагается).

1.2. Приложения 1,2 Программы изложить в следующей редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Большеигнатовского

муниципального района                                         Т.Н. Полозова

Паспорт программы.

| Наименование программы: | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Большеигнатовского сельского поселенияБольшеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2029 годы |
| --- | --- |
| Основание разработки программы: | Градостроительный Кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральный план Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, Устав Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |
| Заказчик программы: Разработчик программы: | Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |
| Основная цель программы: | Развитие социальной инфраструктуры Большеигнатовского сельского поселения |
| Задачи программы: | 1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления; 2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения; 3.Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения; 4.Сохранение объектов социальной инфраструктуры. |
| Мероприятия программы: | Обеспечение уличного освещения в ночное время, ремонт электрических сетей. Улучшение и облагораживание внешнего вида поселения Разработка проектно сметной документации на благоустройство памятника вс. Большое Игнатово, Большеигнатовского муниципального района, Республики Мордовия. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, станут: - улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры Большеигнатовского сельского поселения; -развитие систем наружного освещения населенных пунктов сельского поселения -благоустройство, озеленение, содержание мест захоронения - количество разработанной проектно сметной документации |
| Сроки и этапы реализации Программы: | 2019-2029 годы |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий |  |
| Основные исполнители программы: | Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, -предприятия, организации, предприниматели Большеигнатовского сельского поселения Большеигннатовского муниципального района Республики Мордовия, -население Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |
| Источники финансирования Программы | Источники финансирования:1- средства местного бюджета Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019-2029 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения. |

Приложение № 1

к Программе «Комплексного развития

социальной инфраструктуры

Большеигнатовского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

на 2019-2029 годы»

Перечень  программных мероприятий Программы комплексного  развития социальной инфраструктуры Большеигнатовского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального районаРеспублики Мордовия

на 2019-2029 годы

(тыс. руб)

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Источники финансирования | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие систем наружного освещения населенных пунктов | 2019- 2029 | Средства местного бюджета | 1290,0 | 1350,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| Благоустройство озеленение | 2019- 2029 | Средства местного бюджета | 895,6 | 884,9 | 919,8 | 919,8 | 919,8 | 919,8 | 919,8 | 919,8 | 919,8 | 919,8 | 919,8 |
| Разработка проектно сметной документации на благоустройство памятника вс. Большое Игнатово, Большеигнатовского муниципального района, Республики Мордовия. | 2019-2029 | Средства местного бюджета | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к Программе «Комплексного развития

социальной инфраструктуры

Большеигнатовского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

на 2019-2029 годы»

Целевые индикаторы

Программы комплексного  развития социальной инфраструктуры Большеигнатовского сельского поселенияБольшеигнатовского муниципального районаРеспублики Мордовия на 2019-2029 годы

| № п\п | Мероприятия | Еденица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество действующих светильников | шт. | 193 | 195 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 |
| 2. | Протяженность освещенных улиц | км | 18 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 19 |
| 3. | Благоустройство, озеленение (покос травы) | да-1 нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Количество разработанной ПСД | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |