ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1

к постановлению администрации

Старочамзинского сельского поселения

от ________№____

Муниципальная целевая программа «Устойчивое развитие села  до 2020 года» Старочамзинского сельского поселения

в 2019 году, тыс. руб.

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетномуsub_100211101<*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная целевая программа «Устойчивое развитие села до 2020 года» Старочамзинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых специалистов | Кв.м | 77 | 120 | 0 | На 2019 год ввод жилья непредусмотрен |
| 2. | Строительство зоны летнего отдыха в с. Старое Чамзино(детская площадка) | шт | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет |
| 3 | Строительство дорог и ремонт существующих дорог с. Старое Чамзино | км | 0 | 0 | 0 | Показатель не выполнен из-за отсутствия финансирования |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2

к постановлению администрации

Старочамзинского сельского поселения

Большеигнатовского

муниципального района

от ________№____

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие села  до 2022 года» Старочамзинского сельского поселения в 2019 году

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная целевая программа «Устойчивое развитие села на период до 2020 года» Старочамзинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 2019 год мероприятий по этой программе запланировано не было |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3

к постановлению администрации

Старочамзинского сельского поселения

Большеигнатовского

муниципального района

от ________№____

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на

Реализацию муниципальной целевой  программы «Устойчивое развитие села на период до 2022 года» Старочамзинского сельского поселения

в 2019 году

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз/Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | «Устойчивое развитие села на период до 2020 года» | Администрация Старочамзинского сельского поселения; |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4

к постановлению администрации

Старочамзинского сельского поселения

Большеигнатовского

муниципального района

от ________№____

Сведения

об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие села  на период до 2022 года» Старочамзинского сельского поселения

в 2019 году

(тыс. руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа | муниципальная целевая программа «Устойчивое развитие села на период до 2020 года» Старочамзинского сельского поселения | всего: | 0 | 0 |
| 1.1. |  |  | местный бюджет |  |  |
| 1.2. |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 1.3. |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 1.4. |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 1. |  |  | всего |  |  |
| 2.1. |  |  | местный бюджет |  |  |
| 2.2. |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 2.3. |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 2.4. |  |  | внебюджетные источники | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5

к постановлению администрации

Старочамзинского сельского поселения

Большеигнатовского

муниципального района

от ________№____

Информация

о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы

в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма (тыс. руб.) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 3. | Всего |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6

к постановлению администрации

Старочамзинского сельского поселения

Большеигнатовского

муниципального района

от ________№____

Информация
об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.20 ___г.<*> | Первоначально доведенное муниципальные задания |  | Муниципальные задания с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение |  | Остаток средств на 01.01.20 __г. <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7

к постановлению администрации

Старочамзинского сельского поселения

Большеигнатовского

муниципального района

от ________№____

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31.12.2019 г.

Наименование муниципальной программы Муниципальная целевая программа «Устойчивое развитие села на период до 2022 года» Старочамзинского сельского поселения

Ответственный исполнитель Администрация Старочамзинского сельского поселения

(главный распорядитель бюджетных средств)

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Содержание изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |