ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1

# к постановлению администрации

# Старочамзинского сельского поселения

от ________№____

Долгосрочная Муниципальная целевая программа «Создание условий для занятий физической культурой и спортом ( строительство и реконструкция в сельской местности плоскостных спортивных сооружений) на территории Старочамзинского сельского поселения на 2014 -2017 годы и на период до 2022 года»

в 2020 году, тыс. руб.

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетномуsub_100211101<*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Долгосрочная Муниципальная целевая программа «Создание условий для занятий физической культурой и спортом ( строительство и реконструкция в сельской местности плоскостных спортивных сооружений) на территории Старочамзинского сельского поселения на 2014 -2017 годы и на период до 2022 года» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных мероприятий спортивной направленности | шт | 34 | 35 | 36 |  |
| 2. | Количество граждан, принимавших участие в мероприятиях: -в областных - в районных -внутри поселения | ед | 12 | 14 | 16 | Отклонений нет |
| 3 | Количество граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом | ед | 35 | 35 | 48 |  |
| 4. | Количество спортивных секций и объединений | ед | 3 | 3 | 3 | Отклонений нет |
| 5. | Количество представленных материалов в СМИ спортивной направленности | ед | 3 | 3 | 3 | Отклонений нет |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2

# к постановлению администрации

# Старочамзинского сельского поселения

# Большеигнатовского

# муниципального района

от ________№____

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий по долгосрочной Муниципальной целевой программе «Создание условий для занятий физической культурой и спортом ( строительство и реконструкция в сельской местности плоскостных спортивных сооружений) на территории Старочамзинского сельского поселения на 2014 -2017 годы и на период до 2022 года»

в 2020 году

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная целевая программа «Устойчивое развитие села на период до 2022 года» Старочамзинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в республиканских и районных мероприятиях | Администрация Старочамзинского сельского поселения | 1 квартал 2020 г | 4 квартал 2020 г | 1 квартал 2020- г | 4 квартал 2020 г | Участвовать в республиканских и районных мероприятиях | Участие в республиканских и районных мероприятиях |  |
| 2 | Организация физкультурно –оздоровительной и спортивной работы на базе дворовых площадок, заключение договоров с тренерами -педагогами | Администрация Старочамзинского сельского поселения | 1 квартал 2020 г | 4 квартал 2020 г | 1 квартал 2020 г | 4 квартал 2020 г | Организация физкультурно –оздоровительной и спортивной работы на базе дворовых площадок, заключение договоров с тренерами -педагогами |  | Мероприятие не выполнено |
| 3 | Проведение спортивно-массовых мероприятий с детьми по месту жительства | Администрация Старочамзинского сельского поселения | 1 квартал 2020 г | 4 квартал 2020 г | 1 квартал 2020г | 4 квартал 2020 г | Проведение спортивно-массовых мероприятий с детьми по месту жительства | Проведены спортивно-массовых мероприятия с детьми по месту жительства ( Весёлые старты, Папа, мама, я – спортивная семья, Волейбол, футбол) |  |
| 4 | Организация и проведение спортивных мероприятий, посвященных празднованию Дня защиты детей: - мини-футбол -армрестлинг -шахматы | Администрация Старочамзинского сельского поселения | 1 квартал 2020 г | 4 квартал 2020 г | 1 квартал 2020 г | 4 квартал 2020 г | Организовать и провести спортивные мероприятия, посвященные празднованию Дня защиты детей: - мини-футбол -армрестлинг -шахматы | Проведены спортивные мероприятия, посвященные празднованию Дня защиты детей: - мини-футбол -армрестлинг -шахматы |  |
| 5 | Организация и участие в проведении спортивно-массовых мероприятий, в т. ч. согласно календарному плану: - турниры по настольному теннису - турниры по шахматам -соревнования по баскетболу - легкоатлетический кросс -районные соревнования по футболу | Администрация Старочамзинского сельского поселения | 1 квартал 2020 г | 4 квартал 2020 г | 1 квартал 2020г | 4 квартал 2020 г | участие в проведении спортивно-массовых мероприятий, в т. ч. согласно календарному плану: - турниры по настольному теннису - турниры по шахматам -соревнования по баскетболу - легкоатлетический кросс -районные соревнования по футболу | Приняли участие в проведении спортивно-массовых мероприятий, в т. ч. согласно календарному плану: - турниры по настольному теннису - турниры по шахматам -соревнования по баскетболу - легкоатлетический кросс -районные соревнования по футболу |  |
| 6 | Проведение физкультурно-спортивного праздника « Если хочешь быть здоров….) | Администрация Старочамзинского сельского поселения | 1 квартал 2020 г | 4 квартал 2020г | 1 квартал 2020 г | 4 квартал 2020 г | Провести физкультурно-спортивный праздник « Если хочешь быть здоров….) | Проведен физкультурно-спортивного праздника « Если хочешь быть здоров….) |  |
| 7 | Приобретение спортивного инвентаря | Администрация Старочамзинского сельского поселения | 1 квартал 2020 г | 4 квартал 2020г | 1 квартал 2020г | 4 квартал 2020 | Приобретение спортивного инвентаря | Мероприятие не выполнено |  |
| 8 | Оказание содействия организациям поселения в развитии физической культуры и спорта | Администрация Старочамзинского сельского поселения | 1 квартал 2020 г | 4 квартал 2020 г | 1 квартал 2020 г | 4 квартал 2020 г | Оказание содействия организациям поселения в развитии физической культуры и спорта | Оказано содействие организациям поселения в развитии физической культуры и спорта |  |
| 9 | Организация смотров –конкурсов на лучшую спортивно-массовую работу по месту жительства | Администрация Старочамзинского сельского поселения | 1 квартал 2020 г | 4 квартал 2020 г | 1 квартал 2020 г | 4 квартал 2020 г | Организация смотров –конкурсов на лучшую спортивно-массовую работу по месту жительства |  |  |

| 10 | Пропаганда здорового образа жизни , подготовка информационных материалов о физической культуре и спорте в поселении . Размещение их в средствах массовой информации | Администрация Старочамзинского сельского поселения | 1 квартал 2020 г | 4 квартал 2020 г | 1 квартал 2020 г | 4 квартал 2020 г | Пропаганда здорового образа жизни , подготовка информационных материалов о физической культуре и спорте в поселении . Размещение их в средствах массовой информации | Проведена Пропаганда здорового образа жизни , подготовка информационных материалов о физической культуре и спорте в поселении . Размещение их в средствах массовой информации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3

# к постановлению администрации

# Старочамзинского сельского поселения

# Большеигнатовского

# муниципального района

# от ________№____

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на

Реализацию долгосрочной Муниципальной целевой программе «Создание условий для занятий физической культурой и спортом ( строительство и реконструкция в сельской местности плоскостных спортивных сооружений) на территории Старочамзинского сельского поселения на 2014 -2017 годы и на период до 2022 года в 2020 году

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз/Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | «Создание условий для занятий физической культурой и спортом ( строительство и реконструкция в сельской местности плоскостных спортивных сооружений) на территории Старочамзинского сельского поселения на 2014 -2017 годы и на период до 2022 года» | Администрация Старочамзинского сельского поселения; |  |  |  |  |  |  | Без финансирования |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4

# к постановлению администрации

# Старочамзинского сельского поселения

# Большеигнатовского

# муниципального района

от ________№____

Сведения

об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию долгосрочной Муниципальной целевой программе «Создание условий для занятий физической культурой и спортом ( строительство и реконструкция в сельской местности плоскостных спортивных сооружений) на территории Старочамзинского сельского поселения на 2014 -2017 годы и на период до 2022 года в 2018 году

(тыс. руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа | Создание условий для занятий физической культурой и спортом ( строительство и реконструкция в сельской местности плоскостных спортивных сооружений) на территории Старочамзинского сельского поселения на 2014 -2017 годы и на период до 2022 года | всего: |  | Без финансирования |
| 1.1. |  |  | местный бюджет |  |  |
| 1.2. |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 1.3. |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 1.4. |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 1. |  |  | всего |  |  |
| 2.1. |  |  | местный бюджет |  |  |
| 2.2. |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 2.3. |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 2.4. |  |  | внебюджетные источники | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5

# к постановлению администрации

# Старочамзинского сельского поселения

# Большеигнатовского

# муниципального района

от ________№____

# Информация

# о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы

# в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма (тыс. руб.) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 3. | Всего |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6

# к постановлению администрации

# Старочамзинского сельского поселения

# Большеигнатовского

# муниципального района

# от ________№____

# Информация
об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.20 ___г.<*> | Первоначально доведенное муниципальные задания |  | Муниципальные задания с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение |  | Остаток средств на 01.01.20 __г. <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7

# к постановлению администрации

# Старочамзинского сельского поселения

# Большеигнатовского

# муниципального района

от ________№____

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31.12.2020 г.

Наименование муниципальной программы долгосрочнаМуниципальной целевой программе «Создание условий для занятий физической культурой и спортом ( строительство и реконструкция в сельской местности плоскостных спортивных сооружений) на территории Старочамзинского сельского поселения на 2014 -2017 годы и на период до 2022 года в 2020году

Ответственный исполнитель Администрация Старочамзинского сельского поселения

(главный распорядитель бюджетных средств)

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Содержание изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |