# Администрация  Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района

# Республики Мордовия

Распоряжение

от 22 января 2021 г.                                                              №3

с.Вармазейка

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)

по наполнению Единого государственного реестра

недвижимости необходимыми сведениями

В целях обеспечения полноты и качества данных, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сокращения сроков оказания государственных услуг в сфере кадастрового учета и регистрации прав, предоставления сведений, активации работы по достижению показателей целевых моделей «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества», утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017г. №147-р и в целях исполнения поручения полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Комарова Игоря Анатольевича, а также Председателя Правительства Республики Мордовия Сушкова Владимира Федоровича:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по наполнению Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями (далее – дорожная карта).

Глава сельского поселения                                                           А.Р.Рабина

Утверждённый

распоряжением Администрации

Вармазейского сельского поселения

Большеигнатовского

муниципального района

Республики Мордовия

от 22.01.2021г. №3

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)

по наполнению Единого государственного реестра

недвижимости необходимыми сведениями»

План мероприятий («дорожная карта»)

по наполнению Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Внесение в ЕГРН сведений, необходимых для определения кадастровой стоимости |  |  |  |  |
|  | Организация работы по уточнению сведений перечней земельных участков (далее – Перечень № 1), у которых в ЕГРН отсутствуют характеристики, необходимые для определения кадастровой стоимости (категория, вид разрешенного использования), направленных Управлением Росреестра по Республике Мордовия, и контроль отчета о проделанной работе | уточнение недостающих характеристик | декабрь 2021 г. | Администрация Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района во взаимодействии с Госкомимуществом Республики Мордовия (по согласованию) |
|  | Направление в порядке межведомственного информационного взаимодействия отсутствующих сведений о категории и виде разрешенного использования для внесения в ЕГРН | характеристики внесены | декабрь 2023 г. | Администрация поселения ,Администрация Большеигнатовского муниципального района(по согласованию) |
|  | Верификация сведений об объектах, подлежащих кадастровой оценке в 2022 году | сведения об объектах оценки уточнены | декабрь 2021 г. | Администрация поселения Администрация Большеигнатовского муниципального района (по согласованию), во взаимодействии с Управлением Росреестра по Республике Мордовия (далее-Управление), Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия (далее-Филиал), Госкомимуществом Республики Мордовия (по согласованию) |
| 2. Внесение в ЕГРН сведений об отсутствующих правообладателях объектов недвижимости |  |  |  |  |
|  | Организация работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости | снижение количества объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН | после принятия проекта федерального закона по отдельному плану | Администрация поселения ,Администрация Большеигнатовского муниципального района(по согласованию) |
|  | Проведение инвентаризации объектов недвижимости на территории сельских поселении, присвоение адресов объектам недвижимости, не имеющим адреса, в т.ч. строениям, имеющим вспомогательное назначение | присвоены адреса всем объектам недвижимости на территории поселений | октябрь 2021 г. | Администрация поселения ,Администрация Большеигнатовского муниципального района(по согласованию) |
|  | Направление памяток о порядке регистрации прав на объекты недвижимости и земельные участки | информация доведена до заинтересованных лиц | до 1 февраля 2021 г. | Администрация поселения ,Администрация Большеигнатовского муниципального района(по согласованию) |
|  | Информирование в соответствии с требованиями части 13 статьи 16 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» граждан о порядке строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства | заинтересованные лица проинформированы | до 1 февраля 2021 г. | Администрация поселения ,Администрация Большеигнатовского муниципального района(по согласованию) |
|  | Организация работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, регистрация прав на которые подпадает под действие Федерального закона от 16 июня 2006 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» по заявлениям органов местного самоуправления | снижение количества объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН | декабрь 2021 г. | Администрация поселения ,Администрация Большеигнатовского муниципального района(по согласованию) |
|  | Организация работы по исполнению обязанности, установленной частью 1.2 статьи 19 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» | снижение количества объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН | декабрь 2023 г. | Администрация поселения ,Администрация Большеигнатовского муниципального района(по согласованию) |
| 10 | Организация работы, направленная на проведение в рамках муниципального земельного контроля работы с правообладателями объектов незавершенного строительства, с целью обращения их в орган регистрации прав за государственной регистрацией прав на объекты индивидуального жилищного строительства | государственная регистрация прав на объекты индивидуального жилищного строительства | декабрь 2023 г. | Администрация поселения ,Администрация Большеигнатовского муниципального района(по согласованию) |
| 3. Организация комплексных кадастровых работ с привлечением средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| 11 | Организация и участие в мероприятиях, направленных на проведение комплексных кадастровых работ в Республике Мордовия в 2021 – 2024 годах | сведения внесены в ЕГРН | декабрь 2023 г. | Администрация Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района во взаимодействии с Управлением, Филиалом, Госкомимуществом Республики Мордовия (по согласованию) |
| 5. «Внешняя» верификация |  |  |  |  |
| 12 | Государственная регистрация права собственности на все доли в праве общей долевой собственности на земельные участки, признанные по решению суда муниципальной собственностью | право муниципальной собственности зарегистрировано | в течение двух месяцев с даты принятия решения суда в окончательной форме не позднее чем в течение одного месяца со дня возникновения права муниципальной собственности на земельную долю | Администрация поселения во взаимодействии с Администрацией Большеигнатовского муниципального района(по согласованию) во |
| 13 | Актуализация списков лиц (при их наличии), земельные доли которых могут быть признаны невостребованными по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 статьи 12.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» | актуальные списки собственников невостребованных долей | постоянно | Администрация поселения во взаимодействии с Администрацией Большеигнатовского муниципального района(по согласованию) во |
| 14 | Обращение в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на все земельные доли, признанные в установленном законом порядке невостребованными, по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 статьи 12.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» | поданы иски в суд на все невостребованные доли | июнь 2021 г. | Администрация поселения во взаимодействии с Администрацией Большеигнатовского муниципального района(по согласованию) во |
| 15 | Выделение земельных участков в счет принадлежащих земельной доли или земельных долей при условии ненарушения при этом требований к образуемым земельным участкам | образованы земельные участки с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства | в течение года с момента возникновения права муниципальной собственности на долю | Администрация поселения во взаимодействии с Администрацией Большеигнатовского муниципального района(по согласованию) во |
| 6. Качество данных ЕГРН |  |  |  |  |
| 16 | Исполнение мероприятий планов-графиков верификации сведений ЕГРН на 2019 – 2021 годы с учетом обозначенных сроков по соответствующим мероприятиям указанного плана-графика | исполнение пунктов плана-графика | июнь 2021 г. | Администрация поселения, Администрация Большеигнатовского муниципального района (по согласованию) во взаимодействии с Управлением, Филиалом (по согласованию) |
| 17 | Определение местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках (установление связи ОКС с ЗУ) | исполнение поручения | декабрь 2021 г. | Администрация поселения, Администрация Большеигнатовского муниципального района (по согласованию) во взаимодействии с Управлением, Филиалом (по согласованию) |
| 18 | Проведение работы по исключению из ЕГРН земельных участков, попадающих под действие пп. 3 п. 181 Порядка ведения ЕГРН от 16 февраля 2015 г. № 943 | присвоение земельным участкам статуса «Архивный» | декабрь 2023 г. | Администрация поселения, Администрация Большеигнатовского муниципального района (по согласованию) во взаимодействии с Управлением, Филиалом (по согласованию) |
| 7. Организация работы по реализации целевых моделей «Постановка на кадастровый учет земельных участком и объектов недвижимого имущества» и «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» |  |  |  |  |
| 119 | Подготовка и передача материалов, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о границах муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон | границы внесены | декабрь 2023 г. | Администрация поселения, Администрация Большеигнатовского муниципального района (по согласованию) во взаимодействии с Управлением, Филиалом (по согласованию) |
| 220 | Работа по актуализации границ объединенных муниципальных образований в части графического описания | границы актуализированы | декабрь 2021 г. | Администрация поселения, Администрация Большеигнатовского муниципального района, (по согласованию) во взаимодействии с Госкомимуществом Республики Мордовия (по согласованию) |