[image: image1.png]



Администрация Андреевского сельского поселения Большеигнатовского  муниципального района Республики  Мордовия                              

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 28 января 2021 г.                                                       ( 3
с. Андреевка
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)

по наполнению Единого государственного реестра
недвижимости необходимыми сведениями

В целях обеспечения полноты и качества данных, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сокращения сроков оказания государственных услуг в сфере кадастрового учета и регистрации прав, предоставления сведений, активации работы по достижению показателей целевых моделей «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества», утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017г. №147-р и в целях исполнения поручения полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Комарова Игоря Анатольевича, а также Председателя Правительства Республики Мордовия Сушкова Владимира Федоровича:

 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по наполнению Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями (далее – дорожная карта);
     2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава Андреевского сельского поселения

Большеигнатовского

муниципального района                                                               Г.И.Учаева
Приложение

к распоряжению Администрации

Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия

от  28 января 2021г. № 3

План мероприятий («дорожная карта»)

по наполнению Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями

	№ п/п


	Наименование мероприятия
	Результат
	Срок реализации
	Ответственный

исполнитель

	1. Внесение в ЕГРН сведений, необходимых для определения кадастровой стоимости

	1 
	Направление в порядке межведомственного информационного взаимодействия отсутствующих сведений о категории и виде разрешенного использования для внесения в ЕГРН
	характеристики внесены
	декабрь 2023 г.
	Администрация сельского поселения, Администрация муниципального района(по согласованию)



	2 
	Верификация сведений об объектах, подлежащих кадастровой оценке в 2022 году
	сведения об объектах оценки уточнены
	декабрь 2021 г.
	Администрация сельского поселения, Администрация муниципального района(по согласованию)

во взаимодействии с Управлением Росреестра по Республике Мордовия (далее-Управление), Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия (далее-Филиал),Госкомимуществом Республики Мордовия
(по согласованию)

	2. Внесение в ЕГРН сведений об отсутствующих правообладателях объектов недвижимости 

	3 
	Организация работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости
	снижение количества объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН
	после принятия проекта федерального закона по отдельному плану
	Администрация сельского поселения, Администрация муниципального района(по согласованию)



	4 
	Проведение инвентаризации объектов недвижимости на территории сельского поселения, присвоение адресов объектам недвижимости, не имеющим адреса, в т.ч. строениям, имеющим вспомогательное назначение
	присвоены адреса всем объектам недвижимости на территории поселений
	октябрь 2021 г.
	Администрация сельского поселения, Администрация муниципального района(по согласованию)



	5 
	Направление памяток о порядке регистрации прав на  объекты недвижимости и земельные участки
	информация доведена до заинтересованных лиц
	до 1 февраля

2021 г.
	Администрация сельского поселения, Администрация муниципального района(по согласованию)



	6 
	Информирование  в соответствии с требованиями части 13 статьи 16 Федерального закона от 3 августа 2018 г. №340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» граждан о порядке строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства  
	заинтересованные лица  проинформированы  
	до 1 февраля 

2021 г.
	Администрация сельского поселения, Администрация муниципального района(по согласованию)



	7 
	Организация работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, регистрация прав на которые подпадает под действие Федерального закона от 16 июня 2006 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» по заявлениям органов местного самоуправления
	снижение количества объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН
	декабрь 2021 г.
	Администрация сельского поселения, Администрация муниципального района(по согласованию)



	8 
	Организация работы по исполнению обязанности, установленной частью 1.2 статьи 19 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
	снижение количества объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН
	декабрь 2023 г.
	Администрация сельского поселения, Администрация муниципального района(по согласованию)



	9 
	Организация работы, направленная на проведение в рамках муниципального земельного контроля работы с правообладателями объектов незавершенного строительства, с целью обращения их в орган регистрации прав за государственной регистрацией прав на объекты индивидуального жилищного строительства
	государственная регистрация прав на объекты индивидуального жилищного строительства
	декабрь 2023 г.
	Администрация сельского поселения, Администрация муниципального района(по согласованию)



	3. Организация комплексных кадастровых работ с привлечением средств федерального бюджета

	5. «Внешняя» верификация

	10 
	Государственная регистрация права собственности на все доли в праве общей долевой собственности на земельные участки, признанные по решению суда муниципальной собственностью
	право муниципальной собственности зарегистрировано
	в течение двух месяцев с даты принятия решения суда в окончательной форме

не позднее чем в течение одного месяца со дня возникновения права муниципальной собственности на земельную долю
	Администрация сельского поселения, Администрация муниципального района(по согласованию)



	11 
	Актуализация списков лиц (при их наличии), земельные доли которых могут быть признаны невостребованными по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 статьи 12.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
	актуальные списки собственников невостребованных долей
	постоянно 
	Администрация сельского поселения, Администрация муниципального района(по согласованию)



	12 
	Обращение в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на все земельные доли, признанные в установленном законом порядке невостребованными, по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 статьи 12.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
	поданы иски в суд на все невостребованные доли
	июнь 2021 г.
	Администрация сельского поселения, Администрация муниципального района(по согласованию)



	13 
	Выделение земельных участков в счет принадлежащих земельной доли или земельных долей при условии ненарушения при этом требований к образуемым земельным участкам
	образованы земельные участки с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства
	в течение года с момента возникновения права муниципальной собственности на долю
	Администрация сельского поселения, Администрация муниципального района(по согласованию)



	6. Качество данных ЕГРН

	14 
	Исполнение мероприятий планов-графиков верификации сведений ЕГРН на 2019 – 2021 годы с учетом обозначенных сроков по соответствующим мероприятиям указанного плана-графика
	исполнение пунктов плана-графика
	июнь 2021 г.
	Администрация сельского поселения, Администрация муниципального района(по согласованию)

во взаимодействии с Управлением, Филиалом

(по согласованию)

	15 
	Определение местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках (установление связи ОКС с ЗУ)
	исполнение поручения
	декабрь2021 г.
	Администрация сельского поселения, Администрация муниципального района(по согласованию)

во взаимодействии с

Управлением, Филиалом

(по согласованию)

	16 
	Проведение работы по исключению из ЕГРН земельных участков, попадающих под действие пп. 3 п. 181 Порядка ведения ЕГРН от 16 февраля 2015 г. № 943
	присвоение земельным участкам статуса «Архивный»
	декабрь2023 г. 
	Администрация сельского поселения, Администрация муниципального района(по согласованию)

во взаимодействии с

Управлением, Филиалом

(по согласованию)

	7. Организация работы по реализации целевых моделей  «Постановка  на кадастровый учет земельных участком и объектов  недвижимого имущества» и  «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества»

	19
	Подготовка и передача материалов, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о границах муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон
	границы внесены
	декабрь 2023 г.
	Администрация сельского поселения, Администрация муниципального района(по согласованию)

во взаимодействии с

Управлением, Филиалом

(по согласованию)

	20
	Работа по актуализации границ объединенных муниципальных образований в части графического описания
	границы актуализированы
	декабрь 2021 г.
	Администрация сельского поселения, Администрация муниципального района(по согласованию)

во взаимодействии с

Госкомимуществом

Республики Мордовия

(по согласованию)


