1

Администрация  Андреевского сельского поселения
 Большеигнатовского муниципального  района
   Республики  Мордовия

                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         от 26 апреля 2021г.                                                                       ( 37
                                                     с. Андреевка
Об утверждении отчета о реализации

муниципальной целевой программы

«Создание условий для занятий 
физической культурой и спортом  
на территории Андреевского сельского поселения
 на 2014--2017 годы и на период до 2020 года» за 2020 год
       В соответствии с Приказом Министерства экономики Республики Мордовия от 7 августа 2014 года № 117-П «Об утверждении примерного порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия», руководствуясь постановлением администрации Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района  15 апреля 2016 года №16-а «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия»,  администрация Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района постановляет:
       1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной целевой программы " Создание условий для занятий физической культурой и спортом  на территории Андреевского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2020 года " за 2020 год, согласно приложениям №1.1-1.7, №2, №3.
       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Большеигнатовского муниципального района в сети "Интернет".

Глава Андреевского сельского поселения                              Г.И.Учаева
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1
Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) за 2020 год
	N
п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетномуHYPERLINK \l "sub_100211101"
 <*>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальной долгосрочной целевой программы «Создание условий для занятий физической культурой и спортом  на территории Андреевского сельского поселения на 2014--2017 годы и на период до 2020 года»

	1.
	Укомплектованность кадрами фельдшеров ФАП
	%
	100
	100
	100
	

	2.
	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения
	лет
	70
	70,0
	70,0
	


Примечания:
<*> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм за 2020 год.
	N
п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальной долгосрочной целевой программы «Создание условий для занятий физической культурой и спортом на территории Андреевского сельского поселения на 2014--2017 годы и на период до 2020 года»

	1
	Физкультурно-оздоровительная работа с детьми, подростками, учащейся и допризывной молодежью
	Администрация Андреевского сельского поселения
	
	
	
	
	
	.
	

	1
	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на базе СП МБОУ:

1.1 «День здоровья»
1.2 «Папа, мама, я - спортивная семья»
1.3.Проведение чемпионата  поселения по игре в лапту  среди учащихся на базе Андреевской средней школы.

1.4Участие в республиканских  и районных мероприятиях
	Администрация Андреевского сельского поселения
	1квартал

2020 г. 
1квартал

2020 г. 

	4 квартал 2020

1квартал

2020 г. 
	1квартал

2020 г. 
1квартал

2020г. 

	4 квартал 2020г.
1квартал

2020 г. 

	1,0     

0,5
	1,0 

 0,5
	Мероприятие на 2020 год не предусмотрено

Мероприятие на 2020 год не предусмотрено

Мероприятие выполнено

Мероприятие выполнено

	2
	Организация физкультурно- оздоровительной и спортивной работы на базе дворовых площадок,

заключение договоров с тренерами- педагогами
	Администрация Андреевского сельского поселения
	 
	
	 
	
	
	
	Мероприятие на 2020 год не предусмотрено

	3
	Проведение спортивно-массовых мероприятий  с детьми по месту жительства
	Администрация Андреевского сельского поселения
	2 квартал 2020
	3 квартал 2020
	2 квартал 2020
	3 квартал 2020
	
	
	Мероприятие выполнено

	4
	Организация и проведение спортивных мероприятий,  посвященных празднованию Дня защиты детей:

- мини-футбол,

армрестлинг,

- шахматы
	Администрация Андреевского сельского поселения
	1 квартал 2020
	4 квартал 2020
	1 квартал 2020
	4квартал 2020
	0,5
	0,5
	Мероприятие выполнено

	2
	 Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа с населением поселения
	Администрация Андреевского сельского поселения
	
	
	
	
	
	
	

	
	Организация и участие в проведении спортивно-массовых мероприятий, в том числе согласно календарному плану: 

1. турниры  по настольному теннису,

2. турниры по шахматам, 3.соревнования по баскетболу,

 4.легкоатлетический кросс на приз Главы администрации Большеигнатовского муниципального района, 

5.районные соревнования  по футболу 


	Администрация  Андреевского сельского поселения
	2 квартал 2020
2 квартал 2020
	3квартал 2020
3квартал 2020
	2 квартал 2020
2 квартал 2020
	3квартал 2020
3квартал 2018
	0,5
	0,5
	Мероприятие выполнено
Мероприятие выполнено 
Мероприятие на 2020 год не предусмотрено



	2.2
	Проведение - физкультурно-спортивного праздника «Если хочешь быть здоров…..»
	Администрация  Андреевского сельского поселения
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие на 2020 год не предусмотрено 

	2.3
	Проведение спортивных соревнований и фестивалей, а также участие в республиканских и районных соревнованиях, с гражданами с ограниченными возможностями здоровья
	Администрация Андреевского сельского поселения
	1 квартал 2020
	4 квартал 2020
	1 квартал 2020
	4 квартал 2020
	0,5
	0,5
	Мероприятие выполнено 



	3.
	Содержание физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений
	Администрация   сельского поселения
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Содержание муниципальных спортивных сооружений
	Администрация Андреевского сельского поселения
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие на 2020 год не предусмотрено

	4.
	Строительство спортивных сооружений и укрепление материально-технической базы
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Обустройство мини-спортивной площадки около школы (реконструкция плоскостного сооружения)
	
	1 квартал 2020 г.
	4 квартал 2020 г.
	1 квартал 2020 г.
	4 квартал 2020 г.
	
	
	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования

	4.2
	Приобретение спортивного инвентаря
	
	1 квартал 2020
	4 квартал 2020
	1 квартал 2020
	4 квартал 2020
	
	
	Мероприятие выполнено

	5.
	Организационно-медотические мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Создание Совета по физкультуре и спорту при главе Андреевского сельского поселения  и его ежегодное обновление.
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятие на 2020 год не предусмотрено

	5.2
	Оказание содействия организациям поселения в развитии физической культуры и спорта
	Администрация Андреевского сельского поселения
	1 квартал 2020
	4 квартал 2020
	1 квартал 2020
	4 квартал 2020
	
	
	Мероприятие выполнено

	5.3
	Организация смотров-конкурсов на лучшую спортивно-массовую работу по месту жительства
	Администрация Андреевского сельского поселения
	1 квартал 2020
	4 квартал 2020
	1 квартал 2020
	4 квартал 2020
	
	
	Мероприятие выполнено

	5.4
	Статистическая отчетность о проведении спортивно-массовой работы по месту жительства
	Администрация Андреевского сельского поселения
	Ежеквартально 

2020 год
	Ежеквартально 

2020 год
	Ежеквартально 

2020 год
	Ежеквартально 

2020 год
	
	
	Мероприятие выполнено

	5.5
	Пропаганда здорового образа жизни, подготовка информационных материалов о физической культуре и спорте в поселении. Размещение их в средствах массовой информации
	Администрация Андреевского сельского поселения
	1 квартал 2020
	4 квартал 2020
	1 квартал 2020
	4 квартал 2020
	
	
	Мероприятие выполнено


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на 

реализацию муниципальной программы за 2020 год.
	№
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс. руб.),

годы

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз/Пр
	ЦСР
	ВР
	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на отчетную дату  
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Муниципальная программа
	 «Создание условий для занятий физической культурой и спортом  на территории Андреевского сельского поселения на 2014--2017 годы и на период до 2020 года»
	Администрация Андреевскогосельского поселения
	X
	X
	X
	X
	2,5
	0
	0

	2.
	Мероприятие
	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на базе СП  МБОУ:

1. «День здоровья»
2. «Папа, мама, я - спортивная семья»
3.Проведение чемпионата  поселения по игре в лапту  среди учащихся на базе Андреевской средней школы.

4. Участие в республиканских  и районных мероприятиях
	Администрация Андреевского сельского поселения
	909
	
	
	
	1,5
	0
	0

	3.
	Мероприятие
	Проведение спортивно-массовых мероприятий  с детьми по месту жительства
	Администрация Андреевского сельского поселения
	909
	
	
	
	
	
	

	4
	Мероприятие
	Организация и проведение спортивных мероприятий,  посвященных празднованию Дня защиты детей:

- мини-футбол,

армрестлинг,

- шахматы
	Администрация Андреевскогосельского поселения
	
	
	
	
	0,5
	0
	0

	5
	Мероприятие
	Организация и участие в проведении спортивно-массовых мероприятий, в том числе согласно календарному плану: 

- турниры  по настольному теннису,- турниры по шахматам, соревнования по баскетболу,

 легкоатлетический кросс на приз Главы администрации Большеигнатовского муниципального района, районные соревнования  по футболу 


	Администрация Андреевского сельского поселения
	
	
	
	
	0,5
	0
	0

	6.
	Мероприятие
	Приобретение спортивного инвентаря
	Администрация  Андреевского сельского поселения
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Мероприятие
	Оказание содействия организациям поселения в развитии физической культуры и спорта
	Администрация Андреевского сельского поселения
	
	X
	X
	X
	
	
	Без финансирования

	8
	Мероприятие
	Организация смотров-конкурсов на лучшую спортивно-массовую работу по месту жительства
	Администрация Андреевского сельского поселения
	
	X
	X
	X
	
	
	

	9
	Мероприятие
	Статистическая отчетность о проведении спортивно-массовой работы по месту жительства
	Администрация Андреевского сельского поселения
	
	
	
	
	
	
	Без финансирования

	10
	Мероприятие
	Пропаганда здорового образа жизни, подготовка информационных материалов о физической культуре и спорте в поселении. Размещение их в средствах массовой информации
	Администрация Андреевского сельского поселения
	
	
	
	
	
	
	Без финансирования


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4
Сведения

об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2020 г. 

(тыс. руб.)
	№
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
	Источники финансирования
	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой
	Фактические расходы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Муниципальная программа
	 «Создание условий для занятий физической культурой и спортом на территории Андреевского сельского поселения на 2014--2017 годы и на период до 2020 года»
	всего
	2,5
	0

	1.1.
	
	
	местный бюджет 
	
	

	1.2.
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	1.3.
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	1.4.
	
	
	внебюджетные источники
	 2,5
	0

	2.
	Мероприятие
	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на базе СП МБОУ:

1. «День здоровья»
2. «Папа, мама, я - спортивная семья»
3.Проведение чемпионата  поселения по игре в лапту  среди учащихся на базе Андреевской средней школы.

4. Участие в республиканских  и районных мероприятиях
	всего
	1,5
	0

	2.1.
	
	
	местный бюджет
	
	

	2.2.
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	2.3.
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	2.4.
	
	
	внебюджетные источники
	1,5
	0

	3
	Мероприятие
	Проведение спортивно-массовых мероприятий  с детьми по месту жительства
	всего
	
	Без финансирования

	
	
	
	местный бюджет
	
	

	
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	4
	Мероприятие
	Организация и проведение спортивных мероприятий,  посвященных празднованию Дня защиты детей:

- мини-футбол,

армрестлинг,

- шахматы
	всего
	0,5
	0

	
	
	
	местный бюджет
	
	

	
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	0,5
	0

	5
	Мероприятие
	Организация и участие в проведении спортивно-массовых мероприятий, в том числе согласно календарному плану: 

- турниры  по настольному теннису,- турниры по шахматам, соревнования по баскетболу,

 легкоатлетический кросс на приз Главы администрации Большеигнатовского муниципального района, районные соревнования  по футболу 


	всего
	0,5
	0

	5.1.
	
	
	местный бюджет
	
	

	5.2.
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	5.3.
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	5.4.
	
	
	внебюджетные источники
	0,5
	0

	
	...
	
	
	
	

	6
	Мероприятие
	Приобретение спортивного инвентаря
	всего
	
	0

	6.1.
	
	
	местный бюджет
	
	

	6.2.
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	6.3.
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	6.4.
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0

	7
	Мероприятие
	Оказание содействия организациям поселения в развитии физической культуры и спорта
	всего
	
	Без финансирования

	7.1
	
	
	местный бюджет
	
	

	7.2
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	7.3
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	7.4
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	8
	Мероприятие
	Организация смотров-конкурсов на лучшую спортивно-массовую работу по месту жительства
	всего
	
	Без финансирования

	8.1
	
	
	местный бюджет
	
	

	8.2
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	8.3
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	8.4
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	9
	Мероприятие
	Статистическая отчетность о проведении спортивно-массовой работы по месту жительства
	всего
	
	Без финансирования

	9.1
	
	
	местный бюджет
	
	

	9.2
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	9.3
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	9.4
	
	
	внебюджетные источники
	 
	

	10
	Мероприятие
	Пропаганда здорового образа жизни, подготовка информационных материалов о физической культуре и спорте в поселении. Размещение их в средствах массовой информации
	всего
	 
	Без финансирования

	10.1
	
	
	местный бюджет
	
	

	10.2
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	10.3
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	10.4
	
	
	внебюджетные источники
	 
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5
Информация

о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы
в отчетном году

	№
п/п
	Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)
	Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы
	Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении)

	
	
	сумма (тыс. руб.) (+), (-)
	причины перераспределения
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы в 2020 году не было.

	
	
	

	2.
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	3.
	Всего
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6
Информация
об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году

	Наименование муниципальных услуг по типам учреждений
	Остаток средств на 01.01.20 ___г. <*>
	Первоначально доведенное муниципальные задания
	Муниципальные задания с учетом корректировки
	Причины корректировок
	Фактическое исполнение
	Остаток средств на 01.01.20 __г. <**>

	
	
	объем услуг (количество)
	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)
	объем услуг (количество)
	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)
	
	объем услуг (количество)
	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечания:

<*> остаток средств на начало отчетного года.

<**> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7
Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2021 г.
Наименование муниципальной программы «Муниципальной долгосрочной целевой программы «Создание условий для занятий физической культурой и спортом на территории Андреевского сельского поселения на 2014--2017 годы и на период до 2020 года» 
Ответственный исполнитель Администрация Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия
	№ 
п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Содержание изменений (краткое изложение)

	1
	2
	3
	4
	5


	
	В 2020 году изменения в программу   не вносились.
	
	
	 

	
	
	
	
	


Приложение №3

Аналитическая справка к годовому отчету о реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Создание условий для занятий физической культурой и спортом на территории Андреевского сельского поселения на 2014--2017 годы и на период до 2020 года»

за 2020 г.
      Муниципальная программа« Создание условий для занятий физической культурой и спортом на территории Андреевского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» утверждена Постановлением администрации Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района от 10.12.2012 года № 37. Основными целями программы являются:
1. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для жителей поселения.                           
2. Привлечение различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом.                         
3. Формирование потребности населения в активном и здоровом образе жизни, создание условий и предпосылок  для реализации этой потребности.                         

Основными показателями Программы явились:

Укомплектованность кадрами фельдшеров ФАП составил -100%

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения составил –70 лет.

Для проведения мероприятий выделены внебюджетные средства (оказана спонсорская помощь) в размере 22,5 тыс.рублей. 

Оценка эффективности реализации Программы показала, что эффективность составила 79,6%, что  свидетельствует о том, что   уровень эффективности  программы-удовлетворительный.

