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Администрация
Большеигнатовского муниципального района
Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                               

от	«     »                2021   года                                                         № 


с. Большое Игнатово


О внесении изменений в постановление Администрации 
Большеигнатовского муниципального района от 15.08.2019 г.
№ 331 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции в Большеигнатовском
муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2021 гг.»

Администрация Большеигнатовского муниципального района постановляет:

1. Внести изменения в план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия  на 2019-2021 гг. (далее – План мероприятий), утвержденный  постановлением  Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия  от 15 августа 2019 года № 331 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитии конкуренции в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2021 гг.», изложив его в следующей редакции (прилагается).
[bookmark: 2]2. Проведение мониторинга и контроль за реализацией Плана мероприятий возложить на управление экономического анализа и прогнозирования администрации Большеигнатовского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его подписания.


Глава Большеигнатовского 
муниципального района                                                               Т.Н. Полозова
Приложение
к постановлению Администрации 
Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия 
от «                » _______________г. №___ 
«О внесении изменений в постановление Администрации 
                                                                                                                          Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия  от 15.08.2019 г.
№ 331 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции в Большеигнатовском
муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2021 гг.»

План
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции  
в  Большеигнатовском муниципальном районе Республике Мордовия
на 2019-2021 годы

I. Рынки товаров и услуг

Рынки услуг образования 
1.Рынок услуг дошкольного образования

Исходная фактическая информация, характеризующая ситуацию и проблематику, цели и перспективы развития (текстовое описание):
В результате реорганизации, завершившейся в 2019 году, в настоящее время   в  системе  дошкольного образования Большеигнатовского муниципального района функционирует один детский сад МБДОУ «Большеигнатовский  детский сад комбинированного вида» со структурным подразделением и  3 группы кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста на базе структурного подразделения  «Спасская СОШ» МБОУ «Большеигнатовская СОШ», структурного подразделения  «Киржеманская СОШ» МБОУ «Большеигнатовская СОШ»», структурного подразделения  «Старочамзинская ООШ» МБОУ «Большеигнатовская СОШ».
Дошкольным образованием в районе охвачено 115 детей. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей  численности детей в возрасте 1-6 лет составила по данным Росстата: в 2016 – (34,5 %), 2017 году – (27,6 %), в 2018 году – (31,1 %).
В 2018 год по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия  в  Большеигнатовском муниципальном районе зарегистрировано 370 дошкольников в возрасте от 1 до 6 лет, согласно же предоставленным сведениям администраций сельских поселений, ГБУЗ РМ «Ичалковская МБ» на территории района  фактически проживает 166 детей., из них  97 детей воспитывается в МБДОУ «Большеигнатовский  детский сад комбинированного вида» и 18 детей – в структурном подразделении «Андреевский детский сад» МБДОУ «Большеигнатовский  детский сад комбинированного вида». Таким образом, фактически охват дошкольным образованием детей данной категории составляет 69  %. Доступность дошкольным образованием в районе – 100 %. Очередности  для определения детей в дошкольные учреждения нет. 

	№ п/п
	Наименования мероприятий
	Наименование
ключевых (целевых) показателей
	Срок реализации 

	Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.
	Значения ключевых (целевых) показателей
	Результат
	Ответственные
исполнители

	
	
	
	
	
	2019
год
	2020
год
	2021
Год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.1
	Привлечение детей дошкольного возраста, постоянно проживающих на территории Большеигнатовского муниципального района, в детские сады и в группы кратковременного пребывания
	Доля детей в возрасте  1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их  содержанию в муниципальных образовательных учреждениях Большеигнатовского муниципального района, в общей численности постоянно проживающих на территории Большеигнатовского муниципального района   детей в возрасте  1-6 лет, %
	2019-2021 гг.
	69
	70
	71
	72
	Наиболее полный охват   услугами  рынка  дошкольного образования детей  в возрасте  1-6 лет, постоянно проживающих в Большеигнатовском муниципальном районе
	Т.М. Киреева - заместитель главы Большеигнатовского муниципального района по социальным вопросам – начальник управления по социальной работе администрации муниципального района



2. Рынок услуг общего образования
Исходная фактическая информация, характеризующая ситуацию и проблематику, цели и перспективы развития (текстовое описание):
В 2019 году в результате реорганизации все школы  Большеигнатовского района были реорганизованы путём присоединения к МБОУ «Большеигнатовская СОШ» и стали её структурными подразделениями. В них обучаются 460  учащихся. Отношение численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет, составляет 100%. Из 63 выпускников 9-х классов школ района, 61 успешно прошли государственную итоговую аттестацию по русскому языку и математике и по два предмета по выбору в новой форме.  37  выпускников 11-х классов успешно сдали выпускные экзамены в форме ЕГЭ:  10 -  награждены медалью «За особые успехи в учении». 

	№ п/п
	Наименования мероприятий
	Наименование
ключевых (целевых) показателей
	Срок реализации 

	Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.
	Значения ключевых (целевых) показателей
	Результат
	Ответственные
исполнители

	
	
	
	
	
	2019
год
	2020
год
	2021
Год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2.1
	Использование внеурочных и факультативных форм работы по предметам для коррекции расхождения действующего учебного плана и требований ГИА и ЕГЭ;
Обеспечение выпускников 9-11 классов учебно-тренировочными  материалами, обучающими программами, методическими пособиями для подготовки к сдаче экзаменов.
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников, %
	2019-2021 гг.
	3,1
	0
	0
	0
	Получение качественной услуги общего образования.
	Т.М. Киреева - заместитель главы Большеигнатовского муниципального района по социальным вопросам – начальник управления по социальной работе администрации муниципального района

	2.2.
	Оснащение  общеобразовательных учреждений в соответствии современными требованиями
	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %
	2019-2021 гг.
	87,5
	88,3
	90,0
	90
	Получение качественной услуги общего образования.
	Т.М. Киреева - заместитель главы Большеигнатовского муниципального района по социальным вопросам – начальник управления по социальной работе администрации муниципального района



3. Рынок услуг дополнительного образования детей
          Исходная фактическая информация, характеризующая ситуацию и проблематику, цели и перспективы развития (текстовое описание):
         В системе образования Большеигнатовского муниципального района функционирует 1 муниципальная организация дополнительного образования детей. На  базе муниципальной организации дополнительного образования детей обучаются 512 человек по программам дополнительного образования. 
В МБУДО  «Центр дополнительного образования для детей»  организованы: 14 кружков, в них   - 264 учащихся,  13 спортивных секций, в них – 248 учащихся. Учреждение дополнительного образования дает возможность детям и подросткам развивать свои индивидуальные способности и таланты, на практике закреплять умения и навыки, осуществлять учебно-методические проекты.
Одной из задач реализации образовательной политики Большеигнатовского муниципального района в сфере дополнительного образования детей является повышение уровня кадрового обеспечения организаций. В  организации дополнительного образования работает 9 педагогов 7 тренеров-преподавателей 
В настоящее время на базе учреждения дополнительного образования    ведется работа по 5-ти направлениям: физкультурно-оздоровительному, социально-педагогическому, художественно-эстетическому; туристко-краеведческому и техническому.

	№ п/п
	Наименования мероприятий
	Наименование
ключевых (целевых) показателей
	Срок реализации 

	Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.
	Значения ключевых (целевых) показателей
	Результат
	Ответственные
исполнители

	
	
	
	
	
	2019
год
	2020
год
	2021
Год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.1
	Привлечение детей, постоянно проживающих на территории Большеигнатовского муниципального района, в в организации всех форм собственности, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
	Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, постоянно проживающих на территории муниципального района, получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в организациях всех форм собственности, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, %
	2019-2021 гг.
	89,4
	89,6
	89,8
	90
	Наиболее полный охват   услугами  рынка  дополнительного образования детей  в возрасте  5-18 лет, постоянно проживающих в Большеигнатовском муниципальном районе
	Т.М. Киреева - заместитель главы Большеигнатовского муниципального района по социальным вопросам – начальник управления по социальной работе администрации муниципального района






4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
        Исходная фактическая информация, характеризующая ситуацию и проблематику, цели и перспективы развития (текстовое описание): 
В летний период 2018 года работали  всего 10 лагерей:  где отдохнуло 216 детей.  Осенью 2018 года функционировали 3 лагеря: где отдохнуло 59 детей. Всего за 2018 год отдыхом было охвачено 275 детей. По линии социальной защиты населения в детских лагерях отдохнуло 35 детей. Всего за 2018 год отдыхом было охвачено 310 детей, в 2017 году 314 детей. На территории Большеигнатовского муниципального района отсутствуют стационарные лагеря, отдых и оздоровление детей осуществляется через пришкольные лагеря, а также охвачиваются отдыхом и оздоровлением дети через социальную защиту населения.

	№ п/п
	Наименования мероприятий
	Наименование
ключевых (целевых) показателей
	Срок реализации 

	Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.
	Значения ключевых (целевых) показателей
	Результат
	Ответственные
исполнители

	
	
	
	
	
	2019
год
	2020
год
	2021
Год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4.1
	Организация детского отдыха и оздоровления в пришкольных лагерях Большеигнатовского муниципального района.
	Организация работы детских лагерей при школах  Большеигнатовского муниципального района в целях детского отдыха и оздоровления.
Да -1, Нет - 0
	2019-2021 гг.
	1
	1
	1
	1
	Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей
	Т.М. Киреева - заместитель главы Большеигнатовского муниципального района по социальным вопросам – начальник управления по социальной работе администрации муниципального района






Медицинские услуги
5. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и
сопутствующими товарами
Исходная фактическая информация, характеризующая ситуацию и проблематику, цели и перспективы развития (текстовое описание): 
Доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией, в общем количестве аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю в муниципальном районе составила по итогам 2018 года и  1го полугодия 2019 года  50 %.
Основными препятствиями для развития конкурентной среды на рынке розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в муниципальных образованиях района является невысокая численность населения их низкая платежеспособность, особенно в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, являющихся экономически непривлекательными для участников рынка. Сложная процедура открытия бизнеса, получения лицензии, соблюдения требований к помещениям и персоналу является существенным барьером выхода на рынок. Запрет на выездную торговлю лекарственными средствами и медицинскими товарами создает условия для монополизации рынка в границах муниципальных образований и снижает доступность лекарственных средств для жителей отдаленных и труднодоступных сёл. В целях улучшения оказания лекарственной помощи, своевременного обеспечения населения сельских поселений лекарственными препаратами ГУП РМ «Фармация» осуществляет поставку лекарственных препаратов в фельдшерско-акушерские пункты в соответствии с их представленными заявками.
	№ п/п
	Наименования мероприятий
	Наименование
ключевых (целевых) показателей
	Срок реализации 

	Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.
	Значения ключевых (целевых) показателей
	Результат
	Ответственные
исполнители

	
	
	
	
	
	2019
год
	2020
год
	2021
Год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	5.1
	Оказание методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства по организации торговой деятельности и соблюдению законодательства в сфере торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами.

	Доля организаций частной формы
собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и сопутствующими
товарами, процент, %
	2019-2021 гг.
	50
	50
	50
	50
	Присутствие на рынке  хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами
	О.Б. Кудашкина – первый заместитель главы Большеигнатовского  муниципального района по финансово-экономическим вопросам – начальник управления экономического анализа и прогнозирования администрации Большеигнатовского муниципального района



Социальные услуги
6. Рынок социальных услуг 

Исходная фактическая информация, характеризующая ситуацию и проблематику, цели и перспективы развития (текстовое описание ):
Рынок услуг социального обслуживания населения представлен в Большеигнатовском муниципальном районе 3 мя организациями: АНО СОГ «Веста»; Государственное казенное учреждение  «Социальная защита населения по Большеигнатовскому муниципальному району РМ»; Большеигнатовский филиал ГБСУСОССЗНРМ «Октябрьский дом - интернат для престарелых и инвалидов».

	№ п/п
	Наименования мероприятий
	Наименование
ключевых (целевых) показателей
	Срок реализации 

	Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.
	Значения ключевых (целевых) показателей
	Результат
	Ответственные
исполнители

	
	
	
	
	
	2019
год
	2020
год
	2021
Год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	6.1
	Содействие в организации присутствия на рынке социальных услуг не менее 2-х учреждений различной организационно-правовой формы
	Количество организаций всех форм собственности, оказывающих социальные услуги населению, единиц
	2019-2021 гг.
	3
	3
	3
	3
	Удовлетворение потребностей слабо защищенных слоев населения и граждан, попавших в трудные жизненные условия в получении социальных услуг
	Т.М. Киреева - заместитель главы Большеигнатовского муниципального района по социальным вопросам – начальник управления по социальной работе администрации муниципального района совместно с управлением экономического анализа и прогнозирования администрации района  



Жилищно-коммунальные услуги
7. Рынок ритуальных услуг 

Исходная фактическая информация, характеризующая ситуацию и проблематику, цели и перспективы развития (текстовое описание ):
Рынок ритуальных услуг является одной из наиболее социально значимых отраслей и затрагивает интересы всего населения района. Количество организаций оказывающих ритуальные  услуги в районе – 3 единицы. Ритуальные услуги, в том числе услуги по погребению, предоставляются хозяйствующими субъектами, как правило, частной формы собственности. 
	№ п/п
	Наименования мероприятий
	Наименование
ключевых (целевых) показателей
	Срок реализации 

	Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.
	Значения ключевых (целевых) показателей
	Результат
	Ответственные
исполнители

	
	
	
	
	
	2019
год
	2020
год
	2021
Год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	7.1
	Ведения реестра предприятий, осуществляющих (планирующих осуществлять)  деятельность на рынке ритуальных услуг, с целью оказания информационно-консультационной поддержки предпринимателям, осуществляющим деятельность на рынке ритуальных услуг 

	Доля организаций частной формы
собственности в сфере ритуальных услуг, %
	2019-2021 гг.
	67
	67
	67
	67
	Актуальный реестр предприятий. 
Улучшение качества оказываемых услуг. 
	О.Б. Кудашкина – первый заместитель главы Большеигнатовского  муниципального района по финансово-экономическим вопросам – начальник управления экономического анализа и прогнозирования администрации Большеигнатовского муниципального района



8. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

Исходная фактическая информация, характеризующая ситуацию и проблематику, цели и перспективы развития (текстовое описание):
Деятельность по выработке тепловой энергии осуществляют 3 организации, из них частной формы собственности – 2 организации (67 %). С октября 2017 года  на территории Большеигнатовского сельского поселения осуществляет деятельность ООО «Изотерма», установлены 3  модульные котельные: для школы, административных зданий и населения МКД; осенью 2018 года введена модульная котельная ООО «Газспецсервис» в Поликлиническом отделении №3 ГБУЗ РМ «Ичалковская МБ», также МУП «Жилищник» занимается деятельностью по выработке тепловой энергии.
Среди основных проблем можно отметить  неплатежи перед поставщиками тепловой энергии. 
Рынок теплоснабжения характеризуется значительным уровнем износа основных фондов. Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры связано с острой нехваткой инвестиций. Это является следствием отставания принятия системных и комплексных мер по формированию механизмов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность данной сферы. 
Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов, привлекаемых в коммунальный сектор и жилищное хозяйство, и существенное повышение эффективности инвестиционных отраслевых проектов могут быть достигнуты только на основе формирования инструментов и практики долгосрочного финансового обеспечения мероприятий по модернизации и развитию системы коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного хозяйства кредитно-финансовыми организациями и частными инвесторами с учетом целевых показателей надежности и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (коммунальных ресурсов). 
Одним из основных направлений развития рынка теплоснабжения является внедрение института государственно-частного партнерства (ГЧП) по модернизации централизованных систем теплоснабжения. 
	№ п/п
	Наименования мероприятий
	Наименование
ключевых (целевых) показателей
	Срок реализации 

	Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.
	Значения ключевых (целевых) показателей
	Результат
	Ответственные
исполнители

	
	
	
	
	
	2019
год
	2020
год
	2021
Год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	8.1
	Ведения реестра предприятий, осуществляющих деятельность на рынке услуг теплоснабжения, с целью оценки состояния  конкурентной  среды  на рынке услуг по теплоснабжению 
	Доля организаций частной формы
собственности в сфере теплоснабжения
(производство тепловой энергии), %
	2019-2021 гг.
	67
	67
	67
	67
	Присутствие на рынке  хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов в сфере теплоснабжения
	А.М. Левщанов - заместитель главы Большеигнатовского муниципального района  по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства




Агропродовольственный комплекс
9. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции  

Исходная фактическая информация, характеризующая ситуацию и проблематику, цели и перспективы развития (текстовое описание):
Еженедельно по четвергам и воскресеньям работает универсальная ярмарка. Количество участников на ярмарке (включая производителей и сельхозтоваропроизводителей продукции, КФХ и ЛПХ граждан)  715 единиц по итогам 2018 года из плана 702. 

	№ п/п
	Наименования мероприятий
	Наименование
ключевых (целевых) показателей
	Срок реализации 

	Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.
	Значения ключевых (целевых) показателей
	Результат
	Ответственные
исполнители

	
	
	
	
	
	2019
год
	2020
год
	2021
Год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	9.1
	Проведение ярмарок выходного дня с целью расширения возможностей для реализации произведенной продукции мелкими и средними сельскохозяйственными производителями.
	Количество проведённых ярмарок выходного дня, единиц
	2019-2021 гг.
	104
	104
	105
	102
	Улучшение условий конкуренции на районном потребительском рынке.
	О.Б. Кудашкина – первый заместитель главы Большеигнатовского  муниципального района по финансово-экономическим вопросам – начальник управления экономического анализа и прогнозирования администрации Большеигнатовского муниципального района

	9.2
	Оказание содействия в реализации продукции местных товаропроизводителей на региональном потребительском рынке 
	Количество участников ярмарки, единиц

	2019-2021 гг.
	715
	717
	719
	720
	Принятие участия местных товаропроизводителей в ярмарке
	Е.В. Смирнова – заместитель главы Большеигнатовского  муниципального района по вопросам сельского хозяйства – начальник  управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Большеигнатовского муниципального района




10. Рынок  производства и переработки молока (или предложить другой товарный рынок)
Исходная фактическая информация, характеризующая ситуацию и проблематику, цели и перспективы развития (текстовое описание): 
Сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами произведено молока в 2018 году  более 7,6 тыс.. Произведено молока в расчете на 1 жителя по району за 2018 год  -  1136 кг. Объем закупок молока составил 7,077 тыс. тонн - прогноз выполнен на 105,1 % (темп  роста составил – 106 %).
  Общее количество предприятий и КФХ,  занимающихся производством молока, на 1 января 2019 года в Большеигнатовском муниципальном районе  составило 11 ед. (85% к прошлому году). Сохранность поголовья скота в сельскохозяйственных организациях и КФХ составила по итогам 2018 года  104,5 процентов. Увеличилось  поголовье КРС на 169 голов,  и составило на 1 января 2019 г. - 5508 голов. Поголовье коров в общественном секторе составило на 01.01.2019 года 2660 голов, в том числе молочных 1770 голов.
         За последние годы  благодаря успешно проделанной работе сельхозтоваропроизводителями  района в части повышения продуктивности крупного рогатого скота удается нарастить объемы производства молока. Основными причинами, сдерживающими развитие отрасли, является: диспаритет цен, устаревшие технологии содержания, несбалансированное кормление, корма плохого качества, отсутствие зоотехнической работы со стадом, отсутствие кадров, ликвидация предприятий, выбраковка низкоудойных коров и дополнительная реализация поголовья в счет погашения задолженности по заработной плате и электроэнергии. 

	№ п/п
	Наименования мероприятий
	Наименование
ключевых (целевых) показателей
	Срок реализации 

	Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.
	Значения ключевых (целевых) показателей
	Результат
	Ответственные
исполнители

	
	
	
	
	
	2019
год
	2020
год
	2021
Год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	10.1
	Увеличение объемов производства молока в общественном секторе
	Объем производства молока в общественном секторе, тыс. тонн
	2019-2021 гг.
	7,64
	8,9
	9,4
	9,5
	Увеличение объемов производства молока
	Е.В. Смирнова – заместитель главы Большеигнатовского  муниципального района по вопросам сельского хозяйства – начальник  управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Большеигнатовского муниципального района

	10.2
	Увеличение объемов реализации молока в общественном секторе
	Объем реализованного  молока в общественном секторе, тыс. тонн
	2019-2021 гг.
	7
	8
	8,5
	8,6
	Увеличение объемов производства молока
	Е.В. Смирнова – заместитель главы Большеигнатовского  муниципального района по вопросам сельского хозяйства – начальник  управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Большеигнатовского муниципального района





	
II. Системные показатели и мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды

1. Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства



	№ п/п
	Наименования мероприятий
	Наименование
ключевых (целевых) показателей
	Срок реализации 

	Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018 г.
	Значения ключевых (целевых) показателей
	Результат
	Ответственные
исполнители

	
	
	
	
	
	2019
год
	2020
год
	2021
Год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.1

	Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства
	Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства  в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, %
	2019-2021 гг.
	66,6
	Не мене 18
	Не мене 18
	Не мене 18
	развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг  субъектов малого и среднего предпринимательства
	Т.А. Вакурова – начальник юридического отдела администрации Большеигнатовского  муниципального района

	
2.Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок, товаров, работ,  услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)



	№ п/п
	Наименования мероприятий
	Наименование
ключевых (целевых) показателей
	Срок реализации 

	Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.
	Значения ключевых (целевых) показателей
	Результат
	Ответственные
исполнители

	
	
	
	
	
	2019
год
	2020
год
	2021
Год
	
	

	2.1.
	Повышение профессионализма заказчиков
путем проведения обучающих мероприятий для региональных и муниципальных заказчиков по актуальным изменениям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
	Количество муниципальных служащих, прошедших обучение, переобучение по актуальным изменениям законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, единиц
	2019-2021 гг.
	1
	1
	1
	1
	Обеспечение прозрачности и доступности закупок, товаров, работ,  услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

	И.М. Поняева - руководитель аппарата администрации Большеигнатовского муниципального района.

	2.2.
	Перевод закупок малого объема, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в конкурентную форму с использованием информационного ресурса
	Работа в Портале  «Малые закупки Республики Мордовия», да – 1, нет - 0
	2019-2021 г.
	0
	1
	1
	1
	Увеличение среднего числа участников  закупок
	Т.А. Вакурова – начальник юридического отдела администрации Большеигнатовского  муниципального района





	
3. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования 
и снижение административных барьеров



	№ п/п
	Наименования мероприятий
	Наименование
ключевых (целевых) показателей
	Срок реализации 

	Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.
	Значения ключевых (целевых) показателей
	Результат
	Ответственные
Исполнители

	
	
	
	
	
	2019
год
	2020
год
	2021
Год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.1.

	Оказание информационной, консультационной помощи представителям бизнес-сообщества
	Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной  услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, единиц
	2019-2021 гг.
	10
	12
	14
	16
	устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров
	О.Б. Кудашкина – первый заместитель главы Большеигнатовского  муниципального района по финансово-экономическим вопросам – начальник управления экономического анализа и прогнозирования администрации Большеигнатовского муниципального района во взаимодействии со структурными подразделениями администрации

	3.2
	Проведение оценки регулирующего воздействия
нормативно правовых актов
	Доля актуализированных нормативно правовых актов, предусматривающих анализ воздействия на состояние конкуренции со стороны органов местного самоуправления Большеигнатовского муниципального района при проведении оценки регулирующего воздействия, %
	2019-2021 гг.
	100
	100
	100
	100
	устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров
	О.Б. Кудашкина – первый заместитель главы Большеигнатовского  муниципального района по финансово-экономическим вопросам – начальник управления экономического анализа и прогнозирования администрации Большеигнатовского муниципального района во взаимодействии с юридическим отделом и со структурными подразделениями администрации



	
4. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления  в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством РФ, объектами муниципальной собственности, а также на ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию


	№ п/п
	Наименования мероприятий
	Наименование
ключевых (целевых) показателей
	Срок реализации 

	Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.
	Значения ключевых (целевых) показателей
	Результат
	Ответственные
Исполнители

	
	
	
	
	
	2019
год
	2020
год
	2021
Год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4.1.
	Ведение реестра муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей участия муниципального образования более 50% (с включением информации об основных показателях их экономической (финансовой) деятельности)
	Количество муниципальных унитарных предприятий, единиц
	2019-2021 гг.
	1
	1
	1
	1
	Актуальный реестр предприятий. 
Улучшение качества оказываемых услуг.
	И.А.Черноусова – начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Большеигнатовского муниципального района

	4.2.
	Формирование и постановка на кадастровый учёт земельных участков
	Количество сформированных и поставленных на кадастровый учёт земельных участков, единиц
	2019-2021 гг.
	22
	17
	11
	12
	Повышение эффективности управления объектами муниципальной собственности
	И.А.Черноусова – начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Большеигнатовского муниципального района

	4.3.
	Заключение договоров аренды муниципального имущества
	Количество заключенных договоров аренды муниципального имущества, единиц
	2019-2021 гг.
	7
	9
	8
	8
	Повышение эффективности управления объектами муниципальной собственности
	И.А.Черноусова – начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Большеигнатовского муниципального района

	4.4.
	Заключение  договоров купли-продажи муниципального имущества
	Количество заключенных договоров купли-продажи муниципального имущества, единиц
	2019-2021 гг.
	3
	1
	1
	1
	Повышение эффективности управления объектами муниципальной собственности
	И.А.Черноусова – начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Большеигнатовского муниципального района

	4.5.
	Заключение договоров купли-продажи муниципальных земельных участков
	Количество заключенных договоров купли-продажи земельных участков, единиц
	2019-2021 гг.
	4
	5
	3
	3
	Повышение эффективности управления объектами муниципальной собственности
	И.А.Черноусова – начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Большеигнатовского муниципального района




	
5. Мероприятия, направленные на создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов
на товарные рынки

	№ п/п
	Наименования мероприятий
	Наименование
ключевых (целевых) показателей
	Срок реализации 

	Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.
	Значения ключевых (целевых) показателей
	Результат
	Ответственные
исполнители

	
	
	
	
	
	2019
год
	2020
год
	2021
Год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	5.1.

	Предоставление равного доступа хозяйствующим субъектам к муниципальным закупкам
	Проведение процедур муниципальных закупок в рамках ФЗ от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», да -1, нет -0
	2019-2021 гг.
	1
	1
	1
	1
	Обеспечение недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов к муниципальным закупкам
	О.Б. Кудашкина– первый заместитель главы Большеигнатовского  муниципального района по финансово-экономическим вопросам – начальник управления экономического анализа и прогнозирования администрации Большеигнатовского муниципального района во взаимодействии с юридическим отделом и со структурными подразделениями администрации



6. Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере


	№ п/п
	Наименования мероприятий
	Наименование
ключевых (целевых) показателей
	Срок реализации 

	Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.
	Значения ключевых (целевых) показателей
	Результат
	Ответственные
исполнители

	
	
	
	
	
	2019
год
	2020
год
	2021
Год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	6.1.

	Анализ состава имущественного комплекса предприятий и учреждений с позиций его необходимости и достаточности для осуществления уставной деятельности

	Проведение анализа состава имущественного комплекса предприятий и учреждений с позиций его необходимости и достаточности для осуществления уставной деятельности. Да – 1,  нет - 0

	2021 г.
	1
	1
	1
	1
	Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества
	И.А.Черноусова – начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Большеигнатовского муниципального района



7. Мероприятия, направленные  на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства», включая наличие в региональных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора  и развитие «социального предпринимательства» в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории РФ технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства

	№ п/п
	Наименования мероприятий
	Наименование
ключевых (целевых) показателей
	Срок реализации 

	Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.
	Значения ключевых (целевых) показателей
	Результат
	Ответственные
исполнители

	
	
	
	
	
	2019
год
	2020
год
	2021
Год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	7.1.

	Участие в методических семинарах  для сотрудников органов местного самоуправления и руководителей (представителей) СО НКО 
	Количество участников мероприятий от района, единиц
	2019-2021 гг.
	1
	1
	2
	3
	Повышение правовой грамотности сотрудников администрации, руководителей и сотрудников СО НКО.
.
	Т.М. Киреева - заместитель главы Большеигнатовского муниципального района по социальным вопросам – начальник управления по социальной работе администрации муниципального района

	7.2
	Информационно-консультационная помощь СО НКО
	Количество оказанной информационно-консультационной помощи СО НКО, единиц
	2019-2021 гг.
	2
	3
	4
	4
	Содействие развитию СО НКО
	Т.М. Киреева - заместитель главы Большеигнатовского муниципального района по социальным вопросам – начальник управления по социальной работе администрации муниципального района

	7.3.
	Проведение совещаний, круглых столов с СО НКО, а также потенциальными учредителями СО НКО по популяризации деятельности СО НКО и разъяснения условий участия в программах поддержки СО НКО
	Количество проведённых совещаний (круглых столов), единиц
	2019-2021 гг.
	0
	1
	1
	1
	Популяризация СО НКО, повышение правовой грамотности сотрудников СО НКО.
	Т.М. Киреева - заместитель главы Большеигнатовского муниципального района по социальным вопросам – начальник управления по социальной работе администрации муниципального района



8. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих  возможности  для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе путем разработки и реализации региональной проектной программы по ускоренному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и достижения показателей ее эффективности

	№ п/п
	Наименования мероприятий
	Наименование
ключевых (целевых) показателей
	Срок реализации 

	Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.
	Значения ключевых (целевых) показателей
	Результат
	Ответственные
исполнители

	
	
	
	
	
	2019
год
	2020
год
	2021
Год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	8.1.

	Организация совещаний, круглых столов, конференций, форумов, единых информационных дней, пресс-конференций, участия в видеоконференциях  по вопросам развития предпринимательства (ведение диалога органов местного самоуправления и  бизнеса)
	Количество совместных проведенных мероприятий по вопросам развития предпринимательства, единиц
	2019-2021 гг.
	2
	3
	4
	4
	Выработка предложений по решению проблем и мероприятий в целях развития малого и среднего предпринимательства
	О.Б. Кудашкина– первый заместитель главы Большеигнатовского  муниципального района по финансово-экономическим вопросам – начальник управления экономического анализа и прогнозирования администрации Большеигнатовского муниципального района во взаимодействии со структурными подразделениями администрации






	
9. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о имуществе, находящимся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества и предоставлении его во владении и (или) пользование, а также ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте в сети «Интернет»


	№ п/п
	Наименования мероприятий
	Наименование
ключевых (целевых) показателей
	Срок реализации 

	Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.
	Значения ключевых (целевых) показателей
	Результат
	Ответственные
исполнители

	
	
	
	
	
	2019
год
	2020
год
	2021
год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	9.1.

	Утверждение, актуализация перечня имущества, находящегося в собственности муниципальных образований Большеигнатовского муниципального района на официальном сайте Большеигнатовского муниципального района
	Наличие размещённого перечня имущества, находящегося в собственности муниципальных образований Большеигнатовского муниципального района на официальном сайте Большеигнатовского муниципального района, да – 1, нет - 0
	2019-2021 гг.
	1
	1
	1
	1
	Обеспечение равных условий доступа к информации о имуществе, находящимся в собственности муниципальных образований
	И.А.Черноусова – начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Большеигнатовского муниципального района

	9.2
	Утверждение, актуализация перечня имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
	Наличие размещённого перечня имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» на официальном сайте Большеигнатовского муниципального района, да 1, нет - 0
	2019-2021 гг.
	1
	1
	1
	1
	Обеспечение равных условий доступа к информации о имуществе, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
	И.А.Черноусова – начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Большеигнатовского муниципального района







10. Мероприятия, направленные на достижение показателей развития конкуренции и недопущения монополистической деятельности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»
	№ п/п
	Наименования мероприятий
	Наименование
ключевых (целевых) показателей
	Срок реализации 

	Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.
	Значения ключевых (целевых) показателей
	Результат
	Ответственные
исполнители

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019
год
	2020
год
	2021
Год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	10.1
	Внедрение и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в деятельность органов местного самоуправления 
	Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий («дорожной  карты») по снижению комплаенс-рисков и ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства в Администрации Большеигнатовского  муниципального района, Да – 1, Нет -0

	2019-2021 гг.
	0
	1
	1
	1
	Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов местного самоуправления
	О.Б. Кудашкина– первый заместитель главы Большеигнатовского  муниципального района по финансово-экономическим вопросам – начальник управления экономического анализа и прогнозирования администрации Большеигнатовского муниципального района во взаимодействии с юридическим отделом и со структурными подразделениями администрации



11. Мероприятия, по реализации лучших практик муниципального образования по  улучшению предпринимательского климата

	№ п/п
	Наименования мероприятий
	Наименование
ключевых (целевых) показателей
	Срок реализации 

	Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.
	Значения ключевых (целевых) показателей
	Результат
	Ответственные
исполнители

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019
год
	2020
год
	2021
Год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	11.1
	Разработка и  ежегодная актуализация инвестиционного паспорта муниципального образования
	Наличие размещённого инвестиционного паспорта муниципального образования на официальном сайте Большеигнатовского муниципального района в разделе «Система информационной поддержки малого и среднего предпринимательства» в подразделе «Инвесторам», да – 1, нет - 0

	2019-2021 гг.
	1
	1
	1
	1
	Создание благоприятных условий ведения бизнеса и улучшения инвестиционного климата.
	О.Б. Кудашкина– первый заместитель главы Большеигнатовского  муниципального района по финансово-экономическим вопросам – начальник управления экономического анализа и прогнозирования администрации Большеигнатовского муниципального района во взаимодействии со структурными подразделениями администрации



12. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции, привлечение инвестиций

	№ п/п
	Наименования мероприятий
	Наименование
ключевых (целевых) показателей
	Срок реализации 

	Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.
	Значения ключевых (целевых) показателей
	Результат
	Ответственные
исполнители

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019
год
	2020
год
	2021
Год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	12.1
	Реализация инвестиционных проектов в сельском хозяйстве
	Создание новых рабочих мест, единиц
	2020-2021 гг.
	0
	0
	100
	7
	Привлечение инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет, трудоустройство безработных граждан
	О.Б. Кудашкина– первый заместитель главы Большеигнатовского  муниципального района по финансово-экономическим вопросам – начальник управления экономического анализа и прогнозирования администрации Большеигнатовского муниципального района 
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