ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1
к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от «___»_______2022г. № ___ «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения на транспорте на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2024 годы» за 2021 год

Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

	N
п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному 2020<*>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на транспорте на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия  на 2015-2024 годы» 

	1.
	Участие общеобразовательных учреждений муниципального района в республиканском конкурсе «Безопасное колесо»
	шт
	1
	1
	1
	

	2.
	Проведение в общеобразовательных учреждениях, в т. ч. дошкольных, бесед, конкурсов на тему: «Дорога и мы»
	час
	10
	10
	10
	

	3.
	Размещение в печати районной  газеты «Восход» материалов профилактического характера в сфере обеспечения безопасности дорожного движения
	публикации
	5
	5
	5
	

	4.
	Обследование и проведение мониторинга состояния улично-дорожной сети в муниципальном районе
	шт
	1
	1
	1
	

	5.
	Проведение месячника по безопасности детей на дорогах
	мес.
	1
	1
	1
	


Примечания:

<*> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2
к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от «___»_______2022г. № ___ «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения на транспорте на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2024 годы» за 2021 год

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм

	№
п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на транспорте на территории Большеигнатовского муниципального района на 2015–2024 годы»

	1
	Совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения на территории Большеигнатовского муниципального района   в соответствии с полномочиями Администрации муниципального образования
	Зам.главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Левщанов А.М.
	I кв.2021
	IV кв.2021
	I кв.2021
	IV кв.2021
	Определить места перехода пешеходов через проезжую часть
	Определены места перехода пешеходов через проезжую часть
	

	2
	Проведение ежегодного обследования улично-дорожной сети Большеигнатовского муниципального района для определения первоочередных работ по восстановлению дорожного полотна и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры
	Зам.главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Левщанов А.М.
	I кв.2021
	IV кв.2021
	I кв.2021
	IV кв.2021
	Провести обследования улично-дорожной сети для определения первоочередных работ по восстановлению дорожного полотна и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры
	Проведено обследования улично-дорожной сети для определения первоочередных работ по восстановлению дорожного полотна и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры
	

	3
	Анализ состояния дорожно-транспортной
территории Большеигнатовского     
муниципального  района
	ОГИБДД ММО МВД 
РФ «Ичалковский» (по  согласованию), комиссия по БДД      Администрации 
Большеигнатовского 
муниципального района
	I кв.2021
	IV кв.2021
	I кв.2021
	IV кв.2021
	Проведение анализа дорожно-транспортной
территории
	Регулярно в отчетном году проводился анализ состояния дорожно-транспортной
территории
	

	4
	Анализ ДТП, с выявлением наиболее аварийных участков  дороги для  разработки мер обеспечению безопасности    дорожного движения
	ОГИБДД ММО МВД 
РФ «Ичалковский» (по  согласованию), комиссия по БДД      
Администрации Большеигнатовского муниципального района
	I кв.2021
	IV кв.2021
	I кв.2021
	IV кв.2021
	Анализ ДТП по наиболее аварийным участкам
	Проведен анализ ДТП аварийных участков дороги инфраструктуры
	

	5
	Разработка информационных      
материалов по обучению населения в области транспортной безопасности
	Зам.главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Левщанов А.М.
	I кв.2021
	IV кв.2021
	I кв.2021
	IV кв.2021
	Проведение плановых занятий в рамках школьной программы
	Проведены плановые занятия в рамках школьной программы
	

	6
	Регулярное опубликование в     
районной газете материалов, освещающих  безопасность населения на транспорте, о       
безопасности дорожного движения
	АНО «Редакция газеты «Восход»

(по согласованию); ОГИБДД ММО МВД РФ «Ичалковский»

(по согласованию)
	I кв.2021
	IV кв.2021
	I кв.2021
	IV кв.2021
	Публикация информации в районной газете о безопасности дорожного движения
	В районной газете «Восход» поднимается вопрос о безопасности дорожного движения
	

	7
	Содействие в обеспечении  общеобразовательных 
школ и дошкольных  общеобразовательных 
учреждений литературой,        наглядными пособиями,          обучающими  играми и 
видеоматериалами по  данной  тематике
	Нач.отдела по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних управление по соц.работе Администрации 
Большеигнатовского муниципального района Антипова Л.И.
	I кв.2021
	IV кв.2021
	I кв.2021
	IV кв.2021
	Обеспечение общеобразовательных школ литературой по тематике безопасности дорожного \движения
	Общеобразовательные 
школы  и дошкольные  общеобразовательные 
учреждения  снабжаются литературой               по данной тематике
	

	8
	Принятие участия в проводимых ОГИБДД ММО МВД  РФ «Ичалковский»  мероприятиях  по предупреждению опасного и формирование безопасного поведения участников дорожного движения (распространение листовок, памяток рекламы, проведение акций по безопасности дорожного движения)
	Зам.главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

        Левщанов А.М.
	I кв.2021
	IV кв.2021
	I кв.2021
	IV кв.2021
	Принять участие в проводимых мероприятиях по предупреждению опасного и формирование безопасного поведения участников дорожного движения
	С ОГИБДД ММО Администрация района участвует в мероприятиях по предупреждению опасного и формирование безопасного поведения участников дорожного движения
	

	9
	При подготовке образовательных учреждений к новому учебному году производить обследование маршрутов движения  школьников
	Зам.главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства         Левщанов А.М.
	I кв.2021
	IV кв.2021
	I кв.2021
	IV кв.2021
	Запланировать обследование движения школьных маршрутов
	Обследованы до начала учебного года безопасные маршруты движения для школьников
	

	10
	Принимать активное участие, проводимой ОГИБДД ММО МВД РФ «Ичалковский» месячнике «Внимание дети»
	Зам.главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства       Левщанов А.М.
	I кв.2021
	IV кв.2021
	I кв.2021
	IV кв.2021
	Принять участие в месячнике «Внимание дети»
	С ОГИБДД ММО Администрация проводит месячник «Внимание дети» 
	

	11
	Проведение встреч с населением по вопросам безопасности дорожного движения
	Зам.главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

        Левщанов А.М.
	I кв.2021
	IV кв.2021
	I кв.2021
	IV кв.2021
	Проведение встречи с населением по вопросам безопасности дорожного движения
	Встречи отменены
	Социальные ограничения, введенные в связи с пандемией

	12
	Разработка мероприятий на комиссии по безопасности дорожного движения, необходимых для снижения аварийности на территории Большеигнатовского муниципального района
	Зам.главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

        Левщанов А.М.
	I кв.2021
	IV кв.2021
	I кв.2021
	IV кв.2021
	Разработать мероприятия по безопасности дорожного движения
	Разработаны мероприятия комиссией по безопасности дорожного движения
	

	13
	Обеспечить недопущение на территории Большеигнатовского муниципального района мероприятий, которые могут  повлиять  на безопасность участников дорожного движения
	Зам.главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

        Левщанов А.М.
	I кв.2021
	IV кв.2021
	I кв.2021
	IV кв.2021
	Обеспечение мероприятий влияющих на безопасность дорожного движения
	Разработаны мероприятия, которые могут повлиять на безопасность участников дорожного движения
	

	14
	Разработка схемы организации безопасного дорожного движения внутри крупных населенных пунктов
	Зам.главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

        Левщанов А.М.
	I кв.2021
	IV кв.2021
	I кв.2021
	IV кв.2021
	Разработать запасные школьные маршруты
	Разработаны запасные школьные маршруты
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3
к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия  от «___»_______2022г. № ___ «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения на транспорте на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2024 годы» за 2021 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на 

реализацию муниципальной программы

	№
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс. руб.),

годы

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз/Пр
	ЦСР
	ВР
	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на отчетную дату
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Муниципальная программа
	"Обеспечение безопасности населения на транспорте на территории Большеигнатовского муниципального района на 2015-2024 годы» 
	Зам.главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Левщанов А.М.
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	0


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4
к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от «___»_______2022г. № ___ «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения на транспорте на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2024 годы» за 2021 год

Сведения

об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2021 г. 

(тыс. руб.)
	№
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
	Источники финансирования
	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой
	Фактические расходы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Муниципальная программа
	«Обеспечение безопасности населения на транспорте на территории Большеигнатовского муниципального района на 2015-2024 годы»
	всего
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0

	
	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5
к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от «___»_______2022г. № ___ «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения на транспорте на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2024 годы» за 2021 год

Информация

о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы 

в отчетном году

	№
п/п
	Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)
	Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы
	Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении)

	
	
	сумма (тыс. руб.) (+), (-)
	причины перераспределения
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	3.
	Всего
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6
к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия  от «___»_______2022г. № ___ «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения на транспорте на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2024 годы» за 2021 год

Информация
об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году

	Наименование муниципальных услуг по типам учреждений
	Остаток средств на 1.01.20 г. <*>
	Первоначально доведенное муниципальные задания
	Муниципальные задания с учетом корректировки
	Причины корректировок
	Фактическое исполнение
	Остаток средств <**>

	
	
	объем услуг (количество)
	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)
	объем услуг (количество)
	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)
	
	объем услуг (количество)
	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечания:

<*> остаток средств на начало отчетного года.

<**> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7
к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от «___»_______2022г. № ___ «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения на транспорте на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2024 годы» за 2021 год

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях за 2021 год
Наименование муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения на транспорте на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2024 годы» 
Ответственный исполнитель Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия
(главный распорядитель бюджетных средств)

	№ 
п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Содержание изменений (краткое изложение)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	-
	-
	-
	-


