ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1
к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от «___»_______2022г. № ___ «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2020-2025 годы» за 2021 год
Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

	N
п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному 2020<*>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности» на 2020-2025 годы»

	1.
	Увеличение количества проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения республики, бережное отношение к природе родного края
	кол-во
	5
	7
	7
	

	2.
	Увеличение доли ТКО, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов
	%
	0
	0
	0
	

	3.
	Увеличение доли ТКО, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов
	%
	0
	0
	0
	

	4.
	Количество специалистов в сфере природопользования, прошедших повышение квалификации
	кол-во
	0
	0
	0
	


Примечания:

<*> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2
к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от «___»_______2022г. № ___ «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности» на 2020-2025 годы» за 2021 год
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм

	№
п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности» на 2020-2025 годы»

	1

	Проведение конкурсов
и иных мероприятий экологического направления
	Администрация Большеигнатовского муниципального района
	I кв.2021
	IV кв.2021
	I кв.2021
	IV кв.2021
	Проведение экологических мероприятий, направленных на укрепление и развитие общеобразовательных и воспитательных функций в образовательных учреждениях
	Проведены экологические мероприятия в СОШ
	

	2
	Мониторинг состояния окружающей среды
	Администрация Большеигнатовского муниципального района
	I кв.2021
	IV кв.2021
	I кв.2021
	IV кв.2021
	Предотвращение негативного воздействия техногенных факторов на население, окр.среду и обеспечение экологической безопасности района
	На периодической основе проводится уборка общественных территорий
	


	3
	Участие в разработке нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Мордовия
	Администрация Большеигнатовского муниципального района
	I кв.2021
	IV кв.2021
	I кв.2021
	IV кв.2021
	Участие в разработке нормативов накопления ТКО на территории РМ
	Согласованы нормативы накопления ТКО на территории района
	

	4
	Рекультивация объектов накопленного экологического вреда окружающей среде
	Администрация Большеигнатовского муниципального района
	I кв.2021
	IV кв.2021
	I кв.2021
	IV кв.2021
	Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде
	Ликвидированы локальные свалки 
	

	5
	Обеспечение функций администрации Большеигнатовского муниципального района
	Администрация Большеигнатовского муниципального района
	I кв.2021
	IV кв.2021
	I кв.2021
	IV кв.2021
	Организация обеспечения управления реализацией мероприятий муниципальной программы
	Осуществление мониторинга за состоянием окр.среды на постоянной основе
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3
к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от «___»_______2022г. № ___ «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2020-2025 годы» за 2021 год
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на 

реализацию муниципальной программы

	№
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс. руб.),

годы

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз/Пр
	ЦСР
	ВР
	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на отчетную дату
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Муниципальная программа
	Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2020-2025 годы
	всего

в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4
к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от «___»_______2022г. № ___ «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2020-2025 годы» за 2021 год
Сведения

об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2021 г. 

(тыс. руб.)
	№
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
	Источники финансирования
	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой
	Фактические расходы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Муниципальная программа
	Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2020-2025 годы
	всего
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет 
	-
	-

	
	
	
	республиканский бюджет
	-
	-

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	
	внебюджетные источники
	-
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5
к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от «___»_______2022г. № ___ «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2020-2025 годы» за 2021 год
Информация

о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы 

в отчетном году

	№
п/п
	Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)
	Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы
	Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении)

	
	
	сумма (тыс. руб.) (+), (-)
	причины перераспределения
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	3.
	Всего
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6
к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от «___»_______2022г. № ___ «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2020-2025 годы» за 2021 год
Информация
об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году

	Наименование муниципальных услуг по типам учреждений
	Остаток средств на 1.01.20  г. <*>
	Первоначально доведенное муниципальные задания
	Муниципальные задания с учетом корректировки
	Причины корректировок
	Фактическое исполнение
	Остаток средств <**>

	
	
	объем услуг (количество)
	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)
	объем услуг (количество)
	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)
	
	объем услуг (количество)
	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечания:

<*> остаток средств на начало отчетного года.

<**> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7
к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от «___»_______2022г. № ___ «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2020-2025 годы» за 2021 год
Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях за 2021 год
Наименование муниципальной «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности» на 2020-2025 годы»
Ответственный исполнитель Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия
(главный распорядитель бюджетных средств)

	№ 
п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Содержание изменений (краткое изложение)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	-
	-
	-
	-


