ГАЗЕТА АДМИНИСТРАЦИИ ВАРМАЗЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БОЛЬШЕИГНАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Издаётся с 16 ноября 2005 года

ЛУЧ

25 апреля  2022  года  №21

Главный редактор: А.Р.Рабина

Учредитель: Совет депутатов Вармазейского сельского поселения, администрация Вармазейского сельского поселения. Адрес: с. Вармазейка, Большеигнатовский район, Республика Мордовия. Тираж-20экз. Газета издаётся по мере необходимости.

Администрация Вармазейского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального  района

Республики  Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля  2022 г.                                                                           37

с. Вармазейка

Об утверждении отчета о реализации  «Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2025 годы»

В соответствии с Приказом Министерства экономики Республики Мордовия от 7 августа 2014 года № 117-П «Об утверждении примерного порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия», администрация Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района постановляет:

1. Утвердить годовой отчет о реализации  «Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2025 годы» за 2021 год.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава сельского поселения                                                                  А.Р.Рабина

## Приложение

## к постановлению администрации

## Вармазейского сельского поселения

## от 25.04.2022г.№37

Отчет о ходе реализации  «Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2025 годы» за 2021 год.

таблица 1

### Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

|  | Всего, средства местного бюджета ,тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Запланировано по программе | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего по «Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2025 годы» в том числе: | 7,0 | 0 | 0 |
| Приобретение и установка контейнеров | 7,0 | 0 | 0 |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий  «Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2025 годы» за 2021 год.

| N п/п | Наименование мероприятия | запланировано | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Установка баков ТБО | 1 шт. | 1 шт. | Нет |

Таблица   3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей  «Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2025 годы»  за 2021 год.

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.измерения | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Уровень обеспеченности СП контейнерами ТБО | % | 100 | 100 | нет |
| 1. | Уровень оптимизации системы уличного освещения | % | 100 | 100 | нет |

Сведения о внесенных в муниципальную  «Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2025 годы» изменениях по состоянию на 01.01.2022г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Содержание изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление | 27.02.2018 | 14 Г | Текст программы изложен в новой редакции |
| 2 | постановление | 25.02.2019 | 19 | Текст программы изложен в новой редакции |

По итогам 2021 года  выполнены  все мероприятия, запланированные в рамках программы.

Эффективность реализации программы соответствует высокому уровню эффективности.

Администрация Вармазейского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального  района

Республики  Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля  2022 г.                                                                              42

с. Вармазейка

Об утверждении отчета о реализации Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2025 годы»

В соответствии с Приказом Министерства экономики Республики Мордовия от 7 августа 2014 года № 117-П «Об утверждении примерного порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия», администрация Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района постановляет:

1. Утвердить годовой отчет о реализации Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2025 годы» за 2021 год.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава сельского поселения                                      А.Р.Рабина

## Приложение

## к постановлению администрации

## Вармазейского сельского поселения

## от 25.04.2022г.№42

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2025 годы» за 2021 год

таблица 1

### Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

|  | Всего, средства местного бюджета(тыс.рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Запланировано по программе | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Всего по муниципальной программе «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2025 годы.» в том числе: | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт здания Дом культуры Вармазейского сельского поселения | 2,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2025 годы» за 2020 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Ремонт здания Дом культуры Вармазейского сельского поселения | Не выполнено | Отсутствие финансирования |

Таблица   3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2025 годы»  за 2021 год

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.измерения | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ремонт здания Дом культуры Вармазейского сельского поселения | Ед. | 1 | 0 | Отсутствие финансирования |

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2022г.

Наименование муниципальной программы

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2025 годы»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Содержание изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | постановление | 25.02.2019 | 17 | Текст программы изложен в новой редакции |

По итогам 2021 года не выполнены мероприятия, запланированные в рамках программы.

Эффективность реализации программы соответствует низкому уровню эффективности.

Администрация Вармазейского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального  района

Республики  Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля  2022 г.                                                                              43

с. Вармазейка

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной целевой программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия  на 2016-2025 годы»

В соответствии с Приказом Министерства экономики Республики Мордовия от 7 августа 2014 года № 117-П «Об утверждении примерного порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия», администрация Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района постановляет:

- Утвердить годовой отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия  на 2016-2025 годы» за 2021 год.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава сельского поселения                                      А.Р.Рабина

## Приложение

## к постановлению администрации

## Вармазейского сельского поселения

## от 25.04.2022г.№ 43

Отчет о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия  на 2016-2025 годы» за 2021 год.

таблица 1

### Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

|  | Всего, средства местного бюджета (тыс.рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Запланировано по программе. | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Всего по долгосрочной целевой программе «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2025 годы» в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| Информировать жителей Вармазейского сельского поселения о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредст​вом размещения информации в муниципальных средствах массовой информации | Без финансирования |  |  |
| Организовать подготовку проектов, изготовле​ние, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории Вармазейского сельского поселения по антитеррори​стической тематике | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечить подготовку и размещение в местах массового пребывания граждан информацион​ных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информа​ции на стендах | Без финансирования |  |  |
| Проводить комплекс мероприятий по выявлению и пресечению изготовления и распространения литературы, аудио- и видеоматериалов, экстремистского толка, пропагандирующих разжигание национальной, расовой и религиозной вражды | Без финансирования |  |  |
| Осуществлять еженедельный обход территории муниципального образования на предмет выяв​ления мест концентрации молодежи. Уведом​лять о данном факте РВД по Большеигнатовскому району | Без финансирования |  |  |
| Организация в культурных заведении профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения | Без финансирования |  |  |
| Организовать и провести тематические меро​приятия: конкурсы, викторины, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей | Без финансирования |  |  |
| Проводить тематические беседы в библиотеках и домах культуры расположенных на территории Вармазейского сельского поселения , по действиям населения при возникновении террористических угроз и ЧС | Без финансирования |  |  |
| На базе сельской библиотеки изготовить информационно-пропагандистский материал профилактического характера | Без финансирования |  |  |
| Организовать и провести круглые столы, семи​нары, с привлечением должностных лиц и спе​циалистов по мерам предупредительного характера при угрозах террористической и экс​тремистской направленности | Без финансирования |  |  |
| Через средства массовой информации информировать граждан о наличии в Администрации Вармазейского сельского поселения телефонных линий для сообщения фактов террори​стической экстремистской и деятельности | Без финансирования |  |  |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий долгосрочной целевой программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия  на 2016-2025 годы» за 2021 год.

| N п/п | Наименование мероприятия | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Информировать жителей Вармазейского сельского поселения о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредст​вом размещения информации в муниципальных средствах массовой информации | В местной газете «Луч» размещалась информация о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов (газета «Луч» №5 от 15.02.2021г, №15 от 14.05.2021г.,№27 от 27.08.2021г., №34 от 03.12.2021) | нет |
| 2. | Организовать подготовку проектов, изготовле​ние, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории Вармазейского сельского поселения по антитеррори​стической тематике | Распечатывались памятки и рекомендации для учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории Вармазейского сельского поселения по антитеррори​стической тематике . | нет |
| 3. | Обеспечить подготовку и размещение в местах массового пребывания граждан информацион​ных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информа​ции на стендах | Размещены информационные материалы в местах массового скопления пребывания граждан о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, | нет |
| 4. | Проводить комплекс мероприятий по выявлению и пресечению изготовления и распространения литературы, аудио- и видеоматериалов, экстремистского толка, пропагандирующих разжигание национальной, расовой и религиозной вражды | При проведению мероприятий не было выявлено изготовление и распространение литературы, аудио- и видеоматериалов, экстремистского толка, пропагандирующих разжигание национальной, расовой и религиозной вражды | нет |
| 5. | Осуществлять еженедельный обход территории муниципального образования на предмет выяв​ления мест концентрации молодежи. Уведом​лять о данном факте РВД по Большеигнатовскому району | Проводился обход территории на предмет выяв​ления мест концентрации молодежи | нет |
| 6. | Организация в культурных заведениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения | проведены беседы с молодёжью по теме «Давайте дружить», «приёмы эффективного общения», «Мы разные ,но мир у нас один», «Мы одна семья»,»Миру-мир», «Все мы разные,но заслуживаем счастья» | нет |
| 7. | Организовать и провести тематические меро​приятия: конкурсы, викторины, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей | Проведена викторина «Профилактика и разрешение конфликтов» | нет |
| 8. | Проводить тематические беседы в библиотеках и домах культуры расположенных на территории Вармазейского сельского поселения , по действиям населения при возникновении террористических угроз и ЧС | Проводились тематические беседы в библиотеках и Домах культуры | нет |
| 9. | На базе сельской библиотеки изготовить информационно-пропагандистский материал профилактического характера | В библиотеке организован «уголок» профилактического характера | нет |
| 10. | Организовать и провести круглые столы, семи​нары, с привлечением должностных лиц и спе​циалистов по мерам предупредительного характера при угрозах террористической и экс​тремистской направленности | Проведены «круглые столы» :« Богатое многообразие мировых культур», «Нам надо лучше знать друг друга» | нет |
| 11. | Через средства массовой информации информировать граждан о наличии в Администрации Вармазейского сельского поселения телефонных линий для сообщения фактов террори​стической и экстремистской деятельности | В местном бюллетене «Луч» размещён номер телефона для сообщения фактов террори​стической и экстремистской деятельности | нет |

- Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей долгосрочной целевой программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия  на 2016-2025 годы» за 2021 год.

Таблица   3

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.измерения | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории Вармазейского сельского поселения | Кол-во | 0 | 0 | нет |
| 2. | Совершение актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории Вармазейского сельского поселения | Кол-во | 0 | 0 | нет |

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2022г.

Наименование муниципальной программы

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия  на 2016-2025 годы».

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Содержание изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление | 30.08.2017 | 40 | Продлён срок действия программы. Текст программы изложен в новой редакции |
| 2 | Постановление | 25.08.2020 | 51 | Продлён срок действия программы. Текст программы изложен в новой редакции |

Социально-экономическая эффективность реализации Программы проявляется в следующих  целевых показателях:

-совершенствование механизма, обеспечивающего эффективную профилактику терроризма и экстремизма в поселении;

- обеспечение максимальной антитеррористической защищенности  объектов жизнеобеспечения, с массовым пребыванием людей.

В связи с короновирусной ситуацией массовые мероприятия в 2021 году были запрещены.Но запланированные мероприятия были проведены :по видеосвязи проводились беседы с молодёжью, «круглые столы». Выставки, информационный материал  были размещены на социальных сайтах в сети Интернет. По итогам 2021 года выполнены все мероприятия, запланированные в рамках программы.

На реализацию программы и проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Вармазейского сельского поселения на 2021 год бюджетом Вармазейского сельского поселения не предусмотрено

Эффективность реализации программы соответствует высокому уровню эффективности.

Администрация Вармазейского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального  района

Республики  Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля  2022г.                                                                              45

с. Вармазейка

Об утверждении отчета о реализации Программы «Благоустройство территории Вармазейского сельского поселения на 2014  - 2025 годы»

В соответствии с Приказом Министерства экономики Республики Мордовия от 7 августа 2014 года № 117-П «Об утверждении примерного порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия», администрация Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района постановляет:

- Утвердить годовой отчет о реализации Программы «Благоустройство территории Вармазейского сельского поселения на 2014  - 2025 годы» за 2021 год.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава сельского поселения                                              А.Р.Рабина

## Приложение

## к постановлению администрации

## Вармазейского сельского поселения

## от 25.04.2022г. №45

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Вармазейского сельского поселения на 2014 - 2025 годы» за 2021 год

таблица 1

### Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего, средства местного бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Запланировано по программе | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Всего по муниципальной программе « Благоустройство территории Вармазейского сельского поселения на 2014-2023 годы» в том числе: | 319,0 | 319,0 | 319,0 |
| Уличное освещение | 169,0 | 169,0 | 169,0 |
| Организация и содержание мест захоронения | 0 | 0 | 0 |
| Ликвидация стихийных свалок | 0 | 0 | 0 |
| Удаление сухостойных деревьев | 0 | 0 | 0 |
| Проведение субботников с привлечением организаций | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт памятника в с.Вармазейка | 150,0 | 150,0 | 150,0 |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории Вармазейского сельского поселения на  2014 - 2025 годы» за 2021 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Уличное освещение | Заменено сгоревших прожекторов уличного освещения 8 шт. | нет |
| 2. | Организация и содержание мест захоронения | В целях улучшения санитарного и экологического состояния территории поселения выполнены работы по уборки мест захоронения от мусора. | нет |
| 3. | Ликвидация стихийных свалок | В целях улучшения санитарного и экологического состояния территории поселения выполнены работы по уборки территории от мусора. | нет |
| 4. |  | Было удалено 2 сухостойных дерева, кустарников | нет |
|  | Удаление сухостойных деревьев |  |  |
| 5. | Проведение субботников с привлечением организаций | В целях улучшения санитарного и экологического состояния территории поселения выполнены работы по уборки территории от мусора с при влечением организаций. | нет |
| 6. | Ремонт памятника в с.Вармазейка | Сохранение объекта культуры | нет |

Таблица   3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

«Благоустройство территории Вармазейского сельского на  2014 - 2025 годы» за 2021 год

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.измерения | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Уличное освещение | Тыс.руб. | 169,0 | 169,0 | нет |
| 2. | Организация и содержание мест захоронения | Ед. | 3 | 3 | нет |
| 3 | Ликвидация стихийных свалок | Шт. | 2 | 2 | нет |
| 4 | Удаление сухостойных деревьев | Шт. | 2 | 2 | нет |
| 5 | Проведение субботников с привлечением организаций | Ед. | 10 | 10 | нет |
| 6 | Ремонт памятника в с.Вармазейка | Шт. | 1 | 1 | нет |

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2022г.

Наименование муниципальной программы

«Благоустройство территории Вармазейского сельского поселения на  2014 - 2025 годы »

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Содержание изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление | 30.08.2017 | 37 | Текст программы изложен в новой редакции |
| 2 | Постановление | 27.02.2018 | 14Б | Изложены в новой редакции: в паспорте программы объёмы и источники финансирования,разделы 6 и 7. |
| 3 | постановление | 25.02.2019 | 20 | Текст программы изложен в новой редакции |
| 4 | постановление | 25.08.2020 | 56 | Текст программы изложен в новой редакции |
| 5 | постановление | 25.02.2021 | 14 | Изложены в новой редакции: в паспорте программы объёмы и источники финансирования,разделы 6 и 7 |
| 6 | постановление | 27.08.2021 | 49 | Текст программы изложен в новой редакции |
| 7 | постановление | 30.12.2021 | 70 | Изложены в новой редакции: в паспорте программы объёмы и источники финансирования,разделы 6 и 7 |

Все запланированные мероприятия были выполнены в полном объёме. Эффективность реализации программы соответствует высокому уровню эффективности.

Администрация Вармазейского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального  района

Республики  Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля  2022г.                                                                              46

с. Вармазейка

Об утверждении отчета о реализации Программы «Развитие  торговли  в Вармазейском сельском поселении  Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2021- 2025 годы»

В соответствии с Приказом Министерства экономики Республики Мордовия от 7 августа 2014 года № 117-П «Об утверждении примерного порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия», администрация Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района постановляет:

- Утвердить годовой отчет о реализации Программы «Развитие  торговли  в Вармазейском сельском поселении  Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2021- 2025 годы» за 2021 год.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава сельского поселения                                              А.Р.Рабина

## Приложение

## к постановлению администрации

## Вармазейского сельского поселения

## от 25.04.2022г. №46

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие  торговли  в Вармазейском сельском поселении  Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2021- 2025 годы»за 2021 год

таблица 1

### Сведения о мероприятиях и финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего, средства местного бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Запланировано по программе | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Всего по муниципальной программе Развитие торговли в Вармазейском сельском поселении Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2021- 2025 годы» в том числе: | 0,5 | 0 | 0 |
| Разработка и принятие нормативных актов, регулирующих торговую деятельность на муниципальном уровне | 0 | 0 | 0 |
| Оказание консультативной помощи субъектам торговли по вопросам получения муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | 0 |
| Привлечение субъектов торговли Вармазейского сельского поселения к участию в выставках и ярмарках, смотрах- конкурсах продукции в целях расширения рынка сбыта товаров | 0 | 0 | 0 |
| Проведение мониторинга обеспеченности населения Вармазейского сельского поселения площадью торговых объектов с выявлением проблемных территорий, разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов | 0 | 0 | 0 |
| Повышение технического уровня предприятий торговли , открытие и строительство новых, реконструкция и модернизация действующих объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | 0 | 0 | 0 |
| Содействие внедрению на предприятиях прогрессивных методов торговли (предоставление скидок покупателям, сезонных распродаж, дегустаций, рекламных акций, открытие социальных магазинов) | 0 | 0 | 0 |
| Проведение мониторинга цен на основные виды продовольственных товаров в целях определения экономической доступности товаров для населения Вармазейского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| Мониторинг количества объектов торговли на территории Вармазейского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| В целях информационно- методического обеспечения с представителями торгующих организаций: 1) проведение семинаров, конференций, совещаний, круглых столов; 2) информирование через средства массовой информации, официальный сайт администрации | 0,5 | 0 | 0 |

Таблица 2

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

«Развитие  торговли  в Вармазейском сельском поселении  Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2021- 2025 годы» за 2021 год

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.измерения | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Оборот розничной торговли | Тыс.руб. | 15317 | 12558 | Снижение товарооборота произошло в связи с закрытием магазина в с.Новое Качаево |
| 2. | Темп роста оборота розничной торговли | % к предыдущему году | 108 | 93,6 | Снижение темпа роста товарооборота произошло в связи с закрытием магазина в с.Новое Качаево |
| 3 | Оборот розничной торговли на душу населения | Тыс.руб. | 35 | 34,9 | нет |
| 4 | Обеспеченность населения торговой площадью стационарных торговых объектов | Кв.метров на 1000 чел. | 104,2 | 104,2 | нет |
| 5 | Количество объектов розничной торговли | Ед. | 1 | 1 | нет |
| 6 | Количество проведенных семинаров, совещаний, круглых столов, выставок, конференций, направленных на развитие торговли | Ед. | 2 | 2 | нет |
| 7 | Ведение раздела на официальном сайте по развитию торговли | Да(1)нет(0) | 1 | 1 | нет |
| 8 | Оказано информационной, консультативной помощи объектам розничной торговли в год | Ед. | 2 | 2 | нет |

Все запланированные мероприятия были выполнены в полном объёме. Эффективность реализации программы соответствует высокому уровню эффективности.

Администрация Вармазейского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального  района

Республики  Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля  2021 г.                                                                             44

с. Вармазейка

Об утверждении отчета о реализации Программы развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Вармазейском сельском поселении на 2018-2025 годы

В соответствии с Приказом Министерства экономики Республики Мордовия от 7 августа 2014 года № 117-П «Об утверждении примерного порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия», администрация Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района постановляет:

- Утвердить годовой отчет о реализации Программы развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Вармазейском сельском поселении на 2018-2025 годы» за 2021 год.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава сельского поселения                                      А.Р.Рабина

## Приложение

## к постановлению администрации

## Вармазейского сельского поселения

## от 25.04.2022г.№44

Отчет о ходе реализации Программы развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Вармазейском сельском поселении на 2018-2025 годы» за 2021 год.

таблица 1

### Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего, средства местного бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Запланировано по программе | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Всего по Программе развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Вармазейском сельском поселении на 2018-2025 годы в том числе: | Без финансирования |  |  |
| Привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в конкурсах по размещении муниципального заказа на поставку продукции | Без финансирования |  |  |
| Стимулирование развития малого и среднего бизнеса, в том числе предоставление пустующих и неиспользуемых помещений, производственного и технологического оборудования | Без финансирования |  |  |
| Разработка системы информирования населения и предпринимателей о действующих программах финансирования малого и среднего бизнеса всех уровней. Использования информационного ресурса сайта Вармазейского сельского поселения для информирования населения о деятельности малого бизнеса в поселении. | Без финансирования |  |  |
| Формирование и ведение баз данных предпринимателей сельского поселения. | Без финансирования |  |  |
| Организация и проведение конференций, семинаров, " круглых столов" по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Без финансирования |  |  |
| Консультирование и профессиональная ориентация незанятых граждан в целях определения возможностей их эффективной деятельности в качестве предпринимателей | Без финансирования |  |  |
| Организация выставочной деятельности организаций . Участие в республиканских, районных конкурсах, праздниках. | Без финансирования |  |  |
| Проводить тематические беседы в библиотеках и домах культуры расположенных на территории Вармазейского сельского поселения , по действиям населения при возникновении террористических угроз и ЧС | Без финансирования |  |  |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий Программы развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Вармазейском сельском поселении на 2018-2025 годы» за 2021 год.

| N п/п | Наименование мероприятия | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в конкурсах по размещении муниципального заказа на поставку продукции | С 01.04.2020г. предварительный отбор отменён. | нет |
| 2. | Стимулирование развития малого и среднего бизнеса, в том числе предоставление пустующих и неиспользуемых помещений, производственного и технологического оборудования | Главе КФХ «Кабаев В.Ю.» Кабаеву В.Ю. сдано в аренду помещение в здание Администрации сельского поселения. | нет |
| 3. | Разработка системы информирования населения и предпринимателей о действующих программах финансирования малого и среднего бизнеса всех уровней. Использования информационного ресурса сайта Вармазейского сельского поселения для информирования населения о деятельности малого бизнеса в поселении. | В местной газете «Луч» ,на сайте администрации в сети Интернет размещалась информация о действующих программах финансирования малого и среднего бизнеса всех уровней. | нет |
| 4. | Формирование и ведение баз данных предпринимателей сельского поселения. | Ведётся база данных предпринимателей на территории поселения | нет |
| 5. | Организация и проведение конференций, семинаров, " круглых столов" по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | В Доме культуры проводились «круглые столы» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | нет |
| 6. | Консультирование и профессиональная ориентация незанятых граждан в целях определения возможностей их эффективной деятельности в качестве предпринимателей | В Доме культуры проведена беседа с молодёжью по теме «Что значит быть предпринимателем». Проводилось консультирование незанятых граждан. | нет |
| 7. | Организация выставочной деятельности организаций . Участие в республиканских, районных конкурсах, праздниках. | В связи с короновирусной ситуацией массовые мероприятия были ограничены | нет |

Таблица   3

- Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей Программы развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Вармазейском сельском поселении на 2018-2025 годы» за 2021 год.

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.измерения | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | малые и средние предприятия | Шт. | 2 | 2 | нет |
| 2. | Индивидуальные предприниматели. | Шт. | 2 | 1 | Закрыт магазин в с.Новое Качаево |
| 3. | Число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | Чел. | 60 | 81 | нет |

По итогам 2021 года выполнены все мероприятия, запланированные в рамках программы.

На реализацию программы и проведение мероприятий по «Программе развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Вармазейском сельском поселении на 2018-2025 годы» на 2021 год бюджетом Вармазейского сельского поселения не предусмотрено.

Эффективность реализации программы соответствует высокому уровню эффективности.

Администрация Вармазейского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального  района

Республики  Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля  2022 г.                                                                              47

с. Вармазейка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной Программы Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий»

В соответствии с Приказом Министерства экономики Республики Мордовия от 7 августа 2014 года № 117-П «Об утверждении примерного порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия», администрация Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района постановляет:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной Программы Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий»  за 2021 год.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава сельского поселения                                      А.Р.Рабина

## Приложение

## к постановлению администрации

## Вармазейского сельского поселения

## от 25.04.2022г.№47

Отчет о ходе реализации муниципальной Программы Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий»  за 2021 год

таблица 1

### Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | Комплексное развитие сельских территорий | всего | 0 | 0 |
| 1.1. |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
| 1.2. |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
| 1.3. |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной Программы Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий»  за 2021 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | обустройство детской спортивно- игровой площадки в с. Вармазейка Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | В непланово | нет |
| 2. | обустройство зоны отдыха в с. Вармазейка Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | В непланово | нет |
| 3. | обустройство территории памятника участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в с. Вармазейка Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | В непланово | нет |

Таблица   3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной Программы Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий»  за 2021 год

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.измерения | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество общественно-значимых проектов по благоустройству территорий (обустройство детской спортивно- игровой площадки в с. Вармазейка Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия); | Ед. | 0 | 0 | внепланово |

| 2. | Количество общественно-значимых проектов по благоустройству территорий (обустройство зоны отдыха в с. Вармазейка Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия); | Ед. | 0 | 0 | внепланово |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3. | Количество общественно-значимых проектов по благоустройству территорий (обустройство территории памятника участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в с. Вармазейка Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия)); | Ед. | 0 | 0 | внепланово |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2022г.

Муниципальная программа Вармазейского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия

«Комплексное развитие сельских территорий»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Содержание изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | постановление | 01.07.2020 | 41 | Текст программы изложен в новой редакции |
| 2 | постановление | 23.12.2020 | 71 | Текст программы изложен в новой редакции |
| 3 | постановление | 30.12.2021 | 73 | Текст программы изложен в новой редакции |

В 2021 году не были запланированы   мероприятия данной программой.

Администрация Вармазейского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального  района

Республики  Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля  2022 г.                                                                        №38

с. Вармазейка

Об утверждении отчета о реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения на 2017 – 2025 годы

В соответствии с Приказом Министерства экономики Республики Мордовия от 7 августа 2014 года № 117-П «Об утверждении примерного порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия», администрация Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района постановляет:

- Утвердить годовой отчет о реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения на 2017 – 2025 годы за 2021 год.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава сельского поселения                                      А.Р.Рабина

## Приложение

## к постановлению администрации

## Вармазейского сельского поселения

## от 25.04.2022г. №38

Отчет о ходе реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения на 2017 – 2025 годы за 2021 год.

таблица 1

### Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

|  | Всего, средства местного бюджета ,тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Запланировано по программе | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Всего по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения на 2017 – 2025 годы в том числе: | 503,7 | 503,7 | 503,7 |
| Покос травы, выравнивание дорог (грейдерование),чистка дорог в зимнее время, ремонт моста в д.Новое Чамзино, ремонт дороги в с.Вармазейка до администрации | 503,7 | 503,7 | 503,7 |
| Ремонт моста по ул.Советская | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения на 2017 – 2025 годы за 2021 год.

| N п/п | Наименование мероприятия | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Покос травы, выравнивание дорог (грейдерование),чистка дорог в зимнее время, произведён ремонт моста в д.Новое Чамзино, ремонт дороги в с.Вармазейка до администрации | Производился покос обочин, грейдерование, чистка дорог в зимнее время, произведён ремонт моста в д.Новое Чамзино | нет |
| 2. | Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения. | В Доме культуры проводились тематические беседы с молодёжью на тему безопасности дорожного движения | нет |

Таблица   3

- Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения на 2017 – 2025 годы за 2021 год.

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.измерения | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | % | 10 | 10 | нет |
| 2. | снижения транспортного риска | % | 10 | 10 | нет |
| 3. | Количество отремонтированных искусственных сооружений (мостов) | Ед. | 0 | 1 | произведён ремонт моста в д.Новое Чамзино |
| 4. | Количество дорожно- -транспортных происшествий, произошедших на территории поселения | Ед.. | 1 | 0 | нет |

Сведения о внесенных в муниципальную программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Вармазейского сельского поселения на 2017 – 2025 годы изменениях по состоянию на 01.01.2022г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Содержание изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | постановление | 25.02.2019 | 16 | Текст программы изложен в новой редакции |
| 2 | постановление | 25.08.2020 | 55 | - В Паспорте программы позиция - объёмы и источники финансирования Программы изложены в новой редакции. - Раздел 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, изложена в новой редакции. - Раздел 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, изложено в новой редакции. - Приложение 2 ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий Программы «Комплексное развития систем транспортной инфраструктуры на территории Вармазейского сельского поселения на 2017 – 2025 годы», изложен в новой редакции. |
| 1 | постановление | 27.08.2021 | 51 | 1.В Паспорте программы позиция - объёмы и источники финансирования Программы изложены в новой редакции. 2.Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы изложено в новой редакции. 3. Раздел 6 Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, изложено в новой редакции; 4. Приложение 3 . Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2025 годы» за счет всех источников финансирования изложено в новой редакции. |

По итогам 2021 года выполнены все мероприятия, запланированные в рамках программы.

Эффективность реализации программы соответствует высокому уровню эффективности.

Администрация Вармазейского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального  района

Республики  Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля  2022 г.                                                                         № 39

с. Вармазейка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной  программы Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2025 годы»

В соответствии с Приказом Министерства экономики Республики Мордовия от 7 августа 2014 года № 117-П «Об утверждении примерного порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия», администрация Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района постановляет:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной  программы Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2025 годы» за 2021 год.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава сельского поселения                                      А.Р.Рабина

## Приложение

## к постановлению администрации

## Вармазейского сельского поселения

## от 25.04.2021г.№39

Отчет о ходе реализации муниципальной  программы Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2025 годы» за 2021 год.

таблица 1

### Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы за 2021год

|  | Всего, средства местного бюджета (тыс.рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Запланировано по программе | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Всего по муниципальной программе «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2022 годы» | 503,7 | 503,7 | 503,7 |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной  программы Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2025 годы»  за 2021 год.

| N п/п | Наименование мероприятия | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Чистка дорог от снега, грейдирование, скашивание обочин, ремонт моста в д.Новое Чамзино, ремонт дороги в с.Вармазейка до администрации | Регулярно дороги очищались от снега, проводилось грейдирование, обкашивались обочины, ремонт моста в д.Новое Чамзино, ремонт дороги в с.Вармазейка до администрации | нет |

Таблица   3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной  программы Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2025 годы» за 2021 год.

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.измерения | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования в нормативном состоянии, обеспечивающем безопасное и бесперебойное движение транспорта | Км. | 18,5 | 18,5 | нет |
| 2 | Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по причинам неудовлетворительного состояния дорог | шт. | 0 | 0 | нет |

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2021г.

Наименование муниципальной программы

«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2025 годы»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Содержание изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление | 27.02.2018 | 14 В | Текст изложен в новой редакции |
| 2 | постановление | 25.02.2019 | 15 | Текст изложен в новой редакции |
| 3 | постановление | 25.08.2020 | 54 | Текст изложен в новой редакции. Срок реализации программы продлён до 2025 года. |
| 4 | постановление | 27.08.2021 | 50 | 1). В Паспорте программы позиция - объёмы и источники финансирования Программы изложено в новой редакции; 2). Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы изложено в новой редакции; 3). Приложение 3 . Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2025 годы» за счет всех источников финансирования изложить в новой редакции |

По итогам 2021 года выполнены все мероприятия, запланированные в рамках программы.

Эффективность реализации программы соответствует высокому уровню эффективности.