Администрация   Большеигнатовского муниципального  района   Республики  Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08. 2022  г.                                                                           385

с. Большое Игнатово

О  внесении изменений в  постановление Администрации

Большеигнатовского муниципального района

от 31.12.2015 года №608 «Об утверждении муниципальной

целевой программы «Развитие и поддержка субъектов

малого и среднего предпринимательства  в Большеигнатовском

муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2024 годы»»

Администрация Большеигнатовского муниципального района постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района   от 31.12.2015 года №608 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка субъектов  малого и среднего предпринимательства  в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2024 годы» следующего содержания:

1.1. В наименовании слова «на 2015-2024 годы» заменить словами «на 2015-2025 годы»;

1.2. В пункте 1 слова «на 2015-2024 годы» заменить словами «на 2015-2025 годы»;

1.3. Муниципальную целевую программу «Развитие и поддержка субъектов

малого и среднего предпринимательства  в Большеигнатовском  муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2024 годы» изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района от  26.11.2021 г. № 483 «О  внесении изменений в  постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района от 31.12.2015 года №608 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка

субъектов  малого и среднего предпринимательства  в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2024 годы»».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Большеигнатовского

муниципального района                                                                   Т.Н. Полозова

Приложение

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия

«О  внесении изменений в  постановление Администрации

Большеигнатовского муниципального района

от 31.12.2015 года №608 «Об утверждении муниципальной

целевой программы «Развитие и поддержка субъектов

малого и среднего предпринимательства  в Большеигнатовском

муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2024 годы»»

от 08.08.2022 г. №385

Муниципальная  целевая программа
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Большеигнатовском муниципальном районе

Республики Мордовия на 2015 – 2025 годы»

Паспорт
муниципальной целевой программы развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015 - 2025 годы

| Наименование | - Муниципальная целевая Программа развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015 - 2025 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы Дата принятия решения разработке Программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | - Федеральный закон от 24.07.2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ"; Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; |
| Государственный заказчик – координатор Программы | - Администрация Большеигнатовского муниципального района |
| Основной разработчик Программы | - Администрация Большеигнатовского муниципального района |
| Цели и задачи Программы, важнейшие целевые индикаторы и показатели | - целью Программы является формирование благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства и увеличение его вклада в производственную и социальную сферы экономики района, обеспечения эффективного взаимодействия по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления и Совета предпринимателей района; - устранение административных барьеров, препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства в районе; - содействие развитию малого и среднего предпринимательства в приоритетных для района направлениях; - привлечение малого предпринимательства к выполнению муниципальных заказов в различных сферах; - организация подготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства; - улучшение имиджа малого и среднего предпринимательства и формирование положительного отношения к нему в обществе; - устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения; - оказание консультационных, информационных, юридических услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. Основные целевые индикаторы и показатели: - количество субъектов малого и среднего предпринимательства: 2014 год – 172 ед., 2015 год – 173 ед., 2016 год – 177 ед., 2017 год – 150 ед., 2018 год - 153 ед., 2019-125 ед., 2020 -123 ед., 2021 год – 112 ед., 2022 год – 111 ед., 2023 год- 112 ед.; 2024 год – 113 ед.; 2025 год -114; - число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства: 2015 год – 602 чел., 2016 год – 637 чел., 2017 год – 638 чел., 2018 год - 639 чел., 2019 - 468 чел., 2020 – 470 чел., 2021 год – 459 чел., 2022 год - 460 чел., 2023 год- 461, 2024 год- 462; 2025 год -463; - доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей от среднесписочной численности занятых: 2015 - 27,8 %, 2016 – 31,3%, 2017 – 31,5%, 2018 – 31,6%, 2019 – 47,3 %, 2020 – 47,4 %, 2021 год – 47,7 %, 2022 год – 48,1%, 2023 год- 48,2 %, 2024 год – 48,3 %; 2025 год-48,4; - товарооборот малых и средних предприятий: 2015 год – 460000 тыс. рублей, 2016 год – 478000 тыс. рублей, 2017 год – 409246 тыс. рублей, 2018 год – 482000 тыс. рублей, 2019- 285187 тыс. рублей, 2020 – 274960 тыс. рублей, 2021 год -180119 тыс. рублей, 2022 год – 185522 тыс. рублей, 2023 год- 191088 тыс. рублей, 2024 год- 196821 тыс. рублей; 2025 год – 201938 тыс. руб. - инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий: 2015 год - 54000 тыс. рублей, 2016 год – 56000 тыс. рублей, 2017 год - 136750 тыс. рублей, 2018 год - 80000 тыс. рублей, 2019 - 22335 тыс. рублей, 2020 – 53212 тыс. рублей, 2021 год – 47380 тыс. рублей; 2022 год – 52118 тыс. рублей, 2023 год- 58550 тыс. рублей, 2024 год- 60000 тыс. рублей; 2025 год -61500 тыс. руб. |
| Сроки реализации Программы | - 2015 - 2025 годы |
| Перечень основных мероприятий | - основные мероприятия Программы: - поддержка малого и среднего предпринимательства; - расшифровка доступа малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам; - развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; - формирование благоприятной социальной среды для малого и среднего предпринимательства. |
| Объемы и источники финансирования | - объем финансирования Программы на 2015 – 2024 годы составляет всего 16 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 4 тыс. рублей, 2016 год - 0 тыс. рублей, 2017 год - 0 тыс. рублей,2018 год - 2 тыс. рублей, 2019 год-0 тыс. рублей, 2020 год – 2 тыс. рублей, 2021 год -0 тыс. рублей, 2022 год – 2 тыс. рублей, 2023 год -2 тыс. рублей, 2024 год – 2 тыс. рублей; 2025 год – 2 тыс. рублей.. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - реализация Программы позволит достичь конечные следующих результатов: - количество субъектов малого и среднего предпринимательства составит к 2025 году 114 единиц; - число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составит к 2025 году 463 человека; - доля численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей среднесписочной численности занятых составит в 2025 году не менее 48,4%; - товарооборот малых и средних предприятий составит к 2025 году 201938 тыс. рублей; - инвестиции в основной капитал к 2025 году составят 61500 тыс. рублей. |
| Система организации управления и контроль за исполнением Программы | - реализацию Программы координирует Администрация Большеигнатовского муниципального района. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за своевременное и качественное исполнение мероприятий. Исполнители обязаны представлять в Администрацию Большеигнатовского муниципального района информацию о ходе реализации закрепленных за ними мероприятий Программы. Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Большеигнатовского муниципального района. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Малое и среднее предпринимательство занимает важное место в экономике Большеигнатовского муниципального района. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства является задачей органов местного самоуправления. За последнее время в российской политике и экономике наметились положительные тенденции развития малого и среднего предпринимательства. Курс Президента Российской Федерации на создание условий для нормального развития малого и среднего предпринимательства, а также решения Правительства Российской Федерации, Правительства Республики Мордовия способствуют развитию предпринимательской активности, росту количества субъектов малого и среднего предпринимательства, объемов производства товаров и услуг предприятий малого и среднего предпринимательства, увеличению инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", постановлением Правительства Республики Мордовия от 20.12.2010 N 498 "О Комплексной программе развития и государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Мордовия на 2011 - 2015 годы". Основной задачей на предстоящий период должны стать не только поддержание сложившегося количественного уровня субъектов малого и среднего предпринимательства, но и осуществление комплекса мер, направленных на повышение эффективности их деятельности, реализацию в полной мере предпринимательского ресурса, повышение статуса предпринимателя.

1.1. Общий анализ состояния малого и среднего предпринимательства

Роль малого и среднего предпринимательства в экономике района постоянно возрастает, обеспечивая решение ряда важных задач, таких как насыщение потребительского рынка товарами и услугами, увеличение платежей в бюджет, сокращая при этом уровень безработицы.

Развитие малого предпринимательства - одно из перспективных направлений развития экономики района.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия в Большеигнатовском муниципальном районе в 2014 году  малый и средний бизнес района включал в себя 172 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе: 35 микропредприятий, 5 малых предприятий, 1 среднее предприятие, 99 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, 32 крестьянско (фермерских) хозяйств.

В 2014 году число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на территории района составляло 588 человек, к 2024 году составит  462 чел. Доля занятых в сфере малого предпринимательства в общей численности занятых в экономике составляла в 2014 году до 26,5 %, к 2024 году составит 48,3 %.

Основная масса работников малых предприятий сконцентрирована в организациях следующих видов деятельности: розничная торговля - 60,4% от общего количества занятых на малых предприятиях, сельское хозяйство - 23%, обрабатывающие производства - 14,5%; строительство - 2,1%.

От деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства поступление за 2014 год единого налога на вмененный доход составило 1818,9 тыс. рублей.

Товарооборот по малым и средним  предприятиям за 2014 год составил 449007  тыс. рублей, что на 10,5  процента больше соответствующего периода 2013 года.

Малый и средний бизнес обеспечивает 98 процентов районного розничного товарооборота, 100 процентов объема платных, бытовых услуг населению и  общественного питания.

Сельское хозяйство - важнейшая сфера экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в целях обеспечения населения качественным продовольствием, промышленности - сырьем. Агропромышленный комплекс выделен в качестве одного из основных приоритетов экономической политики района. В стоимости валовой продукции сельского хозяйства доля малых и средних  предприятий составляет 100 %.

Основное направление деятельности сельскохозяйственных предприятий района – мясо - молочное, зерновое. Социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса за прошедшие годы характеризовалось положительной динамикой в развитии сельскохозяйственных предприятий. Субъектами  малого и среднего бизнеса было произведено в 2014 году  20187  тонн зерна (в бункерном весе), 634,3 тонны мяса , 6223,6 тонн молока. На протяжении нескольких лет в сельском хозяйстве наблюдается экономический рост производства продукции. Однако финансовая ситуация в сельском хозяйстве остается сложной.

Основными причинами относительно медленного развития отрасли сельского хозяйства являются:

низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов;

финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия:

диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и товары производственно-технического назначения и услуги для нужд сельского хозяйства.

Анализ отраслевой структуры малого предпринимательства свидетельствует о ее непропорциональности, недостаточном развитии малого бизнеса, прежде всего, в производственной сфере.

Повышение эффективности вложения инвестиций именно в производственное направление, реализация перспективных бизнес-проектов и создание дополнительных рабочих мест - одна из основных задач, стоящих перед малым и средним бизнесом в настоящее время.

1.2. Информация о реализации муниципальной  программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия  на 2012- 2016 годы»

Основной целью Программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2012-2016  годы являлось создание условий, способствующих развитию малого и среднего предпринимательства в районе, обеспечивающих стабилизацию налоговых поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест, которые позволили увеличить численность работающих в сфере малого и среднего бизнеса.

Запланированные мероприятия программы осуществлялись по основным направлениям: совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров для эффективного развития малого и среднего предпринимательства, имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, инвестиционно-кредитная поддержка малого предпринимательства, совершенствование инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.

В целях устранения административных барьеров, обеспечения защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства разработаны и утверждены административные регламенты, в том числе по:

- выделению земельных участков под строительство;

- порядку предоставления в аренду, субаренду, безвозмездное пользование нежилых помещений муниципальной собственности;

- аренде земли;

- проведению реконструкции, перепланировке;

- рекламной деятельности;

- приватизации муниципального имущества;

- предоставлению муниципальной услуги по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц.

Действующие регламенты способствуют сокращению сроков рассмотрения и проведения мероприятий при оформлении необходимой разрешительной документации.

При Администрации района образован Совет предпринимателей, который является координационно-совещательным органом, призванным способствовать повышению эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и предпринимательских структур в реализации государственной политики в сфере малого и среднего предпринимательства, укреплении и развитии предпринимательского сектора экономики района.

Решения о микрофинансировании АУ "Региональный центр микрофинансирования Республики Мордовия" принимаются только по согласованию с Советом предпринимателей при Администрации Большеигнатовского муниципального района.

Субъектам малого предпринимательства района предоставлено:

2012 году - 1 микрозайм через АУ "Региональный центр микрофинансирования Республики Мордовия" на1000 тыс. рублей.

3 субъектам малого предпринимательства предоставляются субсидии на оплату части процентов за пользование кредитом кредитной организации.

По целевой Программе Минсельхоза России "Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2011 - 2013 годы" в районе на базе ИП КФХ "Кабаев Ю.А.» построена молочная ферма на 100 голов коров, на сумму 12018 тыс. рублей.  По программе «Начинающий ферме»  грантовую поддержку получили в 2012 году 2 КФХ на сумму 2625,0 тыс. руб., 2013 году 4 КФХ на сумму 2970,1 тыс.руб., 2014 году 5 КФХ на сумму 5456,0 тыс.руб.

В целях реализации мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, незанятым и безработным гражданам предоставлялись субсидии через ГКУ РМ "Центр занятости населения Большеигнатовского района" для организации собственного дела и для создания дополнительных рабочих мест в 2012 году 8 человекам по 58800 руб., 2013 году 2 человекам по 98000 руб., 2014 году 1 человеку 98000 руб.

Улучшается материально-техническая база субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2012 году после капитального ремонта открылся магазин «Кулинария» общей площадью 57,38 кв.м. на 16 посадочных мест, ООО «Орхидея» общей площадью 70 кв.м. на 20 посадочных мест. В 2013 году в здании кафе «Орхидея» после ремонта увеличилось до 100 посадочные места. В 2015 году открылось  здание кафе на 50 посадочных мест, смешанный магазин в с. Вармазейка.

Субъекты малого и среднего предпринимательства участвуют в размещении муниципальных заказов. В 2014 году было проведено 4 конкурентных способов определения поставщиков  среди субъектов малого предпринимательства.

Доля муниципальных заказов, выполненных субъектами малого предпринимательства района составляет 25,2 %.

Основными проблемами, тормозящими развитие малого и среднего предпринимательства в районе, являются:

недостаточный уровень развития финансово-кредитного механизма и технологий финансовой поддержки малого предпринимательства;

проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов для малого и среднего предпринимательства;

избыточные административные барьеры, большое количество контролирующих органов;

недостаточное развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в районе.

Разрешить проблемы, препятствующие дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства в районе, позволят оптимизация государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и обеспечение эффективного взаимодействия по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления и Совета предпринимателей района.

2. Основные цели, задачи Программы, индикаторы и показатели

Целью Программы является формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и увеличение его вклада в производственную и социальную сферы экономики района, обеспечения эффективного взаимодействия по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства органов местного самоуправления и Совета предпринимателей района.

Для достижения поставленной в Программе цели необходимо решение следующих задач:

устранение административных барьеров, препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства в районе;

содействие развитию малого и среднего предпринимательства в приоритетных направлениях;

организация подготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства;

обеспечение доступности финансовых ресурсов для малого и среднего предпринимательства;

организация передвижных торговых пунктов в малых и удаленных населенных пунктах;

обеспечение поддержки начинающих предпринимателей;

развитие инфраструктуры государственной и негосударственной поддержки малого и среднего предпринимательства;

улучшение имиджа малого и среднего предпринимательства и формирование положительного отношения к нему в обществе;

активизация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных национальных проектах.

Приоритетными направлениями поддержки малого и среднего предпринимательства являются:

поддержка начинающих предпринимателей, в том числе молодежи и социально незащищенных групп населения;

поддержка малого и среднего предпринимательства в производственной сфере;

поддержка малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве;

поддержка проектов по развитию сферы бытового обслуживания населения;

Предполагается реализовать Программу в период с 2015 по 2024 годы. В Программе предусматривается комплекс взаимосвязанных мероприятий по развитию и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства на протяжении всего срока действия Программы, в связи с чем отдельные этапы ее реализации не выделяются.

Основные целевые индикаторы реализации Программы приведены в Приложении N 1.

3. Перечень программных мероприятий

Достижение цели и решение поставленных задач осуществляется через мероприятия (Приложение N 2), реализация которых будет способствовать дальнейшему эффективному развитию малого и среднего предпринимательства в районе. Мероприятия характеризуют основные направления поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренные в Программе:

1. Взаимодействие с Советом предпринимателей района, выражающим интересы субъектов малого и среднего предпринимательства с целью учета их мнения по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

2.  Мониторинг участия субъектов малого предпринимательства в размещении муниципального заказа.

3. Стимулирование развития малого и среднего бизнеса, в том числе предоставление пустующих и неиспользуемых помещений, производственного и технологического оборудования.

4. Организация и проведение конференций, семинаров, " круглых столов" по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

5. Консультирование и профессиональная ориентация незанятых граждан в целях определения возможностей их эффективной деятельности в качестве предпринимателей.

6. Проведение организационных мероприятий, посвященных профессиональному празднику "День предпринимателя".

7. Организация участия предпринимателей в республиканском конкурсе "Предприниматель Республики Мордовия".

8. Обеспечить поддержку со стороны органов местного самоуправления малому и среднему бизнесу в решении энерго-, тепло-, водообеспечения.

9. Обеспечивать активное распространение информации для широких кругов населения и предпринимателей о действующей системе поддержки предпринимателей малого и среднего бизнеса.

10. Осуществление и  развитие консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

11.  Обеспечивать повышение информированности граждан с участием СМИ о положительном опыте и возможностях предпринимательства для роста благосостояния домохозяйств.

12. Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности на базе многофункционального центра  предоставления государственных и муниципальных услуг.

13. Разработка и размещение на официальном сайте Большеигнатовского муниципального района  инвестиционного паспорта муниципального образования, ежегодная актуализация.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в сумме 16 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год - 4 тыс. рублей, 2016 год - 0 тыс. рублей, 2017 год - 0 тыс. рублей,2018 год - 2 тыс. рублей, 2019 год-0 тыс. рублей, 2020 год – 2 тыс. рублей, 2021 год -0 тыс. рублей, 2022 год – 2 тыс. рублей,  2023 год -2  тыс. рублей, 2024 год – 2 тыс. рублей; 2025 год – 2 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования мероприятий подлежат корректировке с учетом расходов местного бюджета.

5. Механизмы реализации, управления Программой

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства органами исполнительной власти, общественными организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего могут составлять учебные центры, консультационные центры, фонды поддержки малого и среднего предпринимательства, объединения предпринимателей и иные организации, осуществляющие свою деятельность по территориальному или отраслевому принципу.

Сотрудниками Администрации района постоянно предоставляются информация и консультации гражданам и субъектам малого и среднего предпринимательства Большеигнатовского муниципального района:

по получению субсидии в ГКУ "Центр занятости населения Большеигнатовского района Республики Мордовия";

по предоставлению грантов на создание и развитие собственного бизнеса (дела) Министерством торговли и предпринимательства Республики Мордовия;

по предоставлению микрозаймов через АУ "Региональный центр микрофинансирования РМ".

Информационно-консультационная поддержка также осуществляется и через АНО "Редакция газеты " Восход " и через официальный сайт Администрации Большеигнатовского муниципального района. На сайте размещается информация о принятых нормативно-правовых документах местного самоуправления, касающихся вопросов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района.

Чтобы получить информационную, консультационную поддержку субъекты малого и среднего предпринимательства могут обратиться в устной форме или с заявлением в администрацию района.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, обращающиеся за оказанием поддержки, должны представить документы в порядке и на условиях, установленных федеральным законодательством.

Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства путем рассмотрения обращений (устных, письменных, через Интернет) и оказания практической помощи в поставленных вопросах в рамках положений действующего административного регламента по рассмотрению обращений осуществляется администрацией Большеигнатовского муниципального района.

Управление реализацией Программы осуществляет администрация Большеигнатовского муниципального района и осуществляет следующие функции по реализации Программы:

организация и координация деятельности всех исполнителей мероприятий Программы;

определение приоритетных направлений и утверждение первоочередных мероприятий Программы;

отбор основных исполнителей мероприятий Программы;

организацию отчетности реализации Программы.

Исполнителями мероприятий Программы являются:

отделы Администрации Большеигнатовского муниципального района;

Совет предпринимателей при администрации Большеигнатовского муниципального района (по согласованию);

Исполнители мероприятий Программы выполняют следующие функции по реализации Программы:

выполнение мероприятий Программы, закрепленных за ними;

контроль за ходом выполнения закрепленных мероприятий;

участие в подготовке отчета о ходе реализации мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Большеигнатовского муниципального района.

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Эффективная реализация мероприятий Программы к концу 2025 года позволит:

создать благоприятные условия для эффективного количественного роста и развития малого и среднего предпринимательства, и обеспечить экономический рост предпринимательского сектора экономики района;

создать новые производства, внедрить современное оборудование и прогрессивные технологии, а также создать дополнительные рабочие места для населения района;

обеспечить рост объемов продукции, произведенной предприятиями малого и среднего бизнеса во всех отраслях экономики района;

обеспечить повышение социальной защиты наемных работников малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей;

обеспечить уровень среднемесячной заработной платы работников малых и средних предприятий в размере не ниже среднеотраслевой;

создать благоприятный общественный климат и повысить престиж предпринимательской деятельности;

увеличить объем поступления налогов в бюджеты различного уровня и платежей во внебюджетные фонды от субъектов малого и среднего предпринимательства.

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства составит к 2025 году 114  единиц;

- число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составит к 2025 году 463 человека;

- доля численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей среднесписочной численности занятых составит в 2025 году не менее 48,4 %;

- товарооборот малых и средних предприятий составит к 2025 году 201938 тыс. рублей;

- инвестиции в основной капитал к 2025 году составят  61500 тыс. рублей.

Реализация Программы не повлечет негативных социальных, экономических и экологических последствий.

Приложение № 1

к муниципальной целевой программе

развития и поддержки субъектов малого

и среднего предпринимательства

в Большеигнатовском муниципальном районе

на 2015 – 2025 годы

Перечень
целевых индикаторов реализации муниципальной программы развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Большеигнатовском муниципальном районе на 2015 - 2025 годы

| Индикаторы | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: | ед. | 173 | 177 | 150 | 153 | 125 | 123 | 112 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| микропредприятия | ед. | 35 | 36 | 17 | 17 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| малые предприятия | ед. | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| средние предприятия | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| крестьянско(фермерские) хозяйства | ед. | 32 | 33 | 34 | 35 | 24 | 24 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| индивидуальные предприниматели | ед. | 100 | 101 | 95 | 97 | 91 | 87 | 82 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| Число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | чел. | 602 | 637 | 638 | 639 | 468 | 470 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 |
| Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей среднесписочной численности занятых | % | 27,8 | 31,3 | 31,5 | 31,6 | 47,3 | 47,4 | 47,7 | 48,1 | 48,2 | 48,3 | 48,4 |
| Товарооборот малых и средних предприятий | тыс. руб. | 460000 | 478000 | 409246 | 482000 | 285187 | 274960 | 180119 | 185522 | 191088 | 196821 | 201938 |
| Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий | тыс. руб. | 54000 | 56000 | 136750 | 80000 | 22335 | 53212 | 47380 | 52118 | 58550 | 60000 | 61500 |

Приложение № 2

к муниципальной целевой программе

развития и поддержки субъектов малого

и среднего предпринимательства

в Большеигнатовском муниципальном районе

Республики Мордовия на 2015 – 2025 годы

Мероприятия
по реализации муниципальной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015 - 2025 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Стоимость (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |
| 1 | Взаимодействие с Советом предпринимателей района, выражающим интересы субъектов малого и среднего предпринимательства с целью учета их мнения по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | управление экономического анализа и прогнозирования | 2015 - 2025 годы | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мониторинг участия субъектов малого предпринимательства в размещении муниципального заказа | управление экономического анализа и прогнозирования | 2015 - 2025 годы | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Стимулирование развития малого и среднего бизнеса, в том числе предоставление пустующих и неиспользуемых помещений, производственного и технологического оборудования | отдел имущественных и земельных отношений | 2015 - 2025 годы | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Организация и проведение конференций, семинаров, " круглых столов" по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | управление экономического анализа и прогнозирования | 2015 - 2025 годы | районный бюджет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Консультирование и профессиональная ориентация незанятых граждан в целях определения возможностей их эффективной деятельности в качестве предпринимателей | управление экономического анализа и прогнозирования | 2015 - 2025 годы | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведение организационных мероприятий, посвященных профессиональному празднику "День предпринимателя" | управление экономического анализа и прогнозирования | ежегодно май месяц | районный бюджет | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 7 | Организация участия предпринимателей района в республиканском конкурсе "Предприниматель Республики Мордовия" | управление экономического анализа и прогнозирования | ежегодно 1 квартал | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Обеспечить поддержку со стороны органов власти малому и среднему бизнесу в решении вопросов энерго-, тепло-, водообеспечения | администрация района | 2015 - 2025 годы | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обеспечивать активное распространение информации для широких кругов населения и предпринимателей о действующей системе поддержки предпринимателей малого и среднего бизнеса | управление экономического анализа и прогнозирования | 2015 - 2025 годы | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Осуществление и развитие консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | отдел имущественных и земельных отношений, управление экономического анализа и прогнозирования | 2015 – 2025 годы | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Обеспечивать повышение информированности граждан с участием СМИ о положительном опыте и возможностях предпринимательства для роста благосостояния домохозяйств | управление экономического анализа и прогнозирования | 2015 - 2025 годы | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | управление экономического анализа и прогнозирования | 2015 - 2025 годы | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Разработка и размещение на официальном сайте Большеигнатовского муниципального района инвестиционного паспорта муниципального образования, ежегодная актуализация | управление экономического анализа и прогнозирования | 2015 - 2025 годы | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |

Администрация Большеигнатовского муниципального района  Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2022 года                                                                                №389

с. Большое Игнатово

О внесении изменений в постановление Администрации

Большеигнатовского муниципального района от 26.12.2018 года

№493 «Об утверждении муниципальной программы

«Экономическое развитие Большеигнатовского

муниципального района Республики Мордовия до 2025 года»»

Администрация Большеигнатовского  муниципального района постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района от 26.12.2018 года №493 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года» следующего содержания:

1.1. В наименовании слова «до 2025 года»  заменить словами «до 2026 года»;

1.2. В пункте 1 слова «до 2025 года»  заменить словами «до 2026 года»;

1.3. Паспорт муниципальной программы «Экономическое развитие Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года», утвержденной постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района от 26.12.2018 г. №493 (далее-Программа),  изложить в следующей редакции (прилагается);

1.4. Позиции «Сроки реализации» таблиц 15,16,17,18,19 раздела 3  Программы изложить в следующей редакции:

| Сроки реализации | 2019-2026 годы |
| --- | --- |

1.5. Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:

«4. Ресурсное обеспечение Программы.

Ресурсное обеспечение по каждому Подразделу, мероприятию, в разрезе источников финансирования по годам реализации представлено в приложении 3 к Программе».

1.6. Приложения 1,2,3 Программы изложить в следующей редакции (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района от 11.05.2022 года №240 «О внесении изменений в постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района от 26.12.2018 года №493 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года»».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его   официального  опубликования.

Глава  Большеигнатовского

муниципального района                                                                                            Т.Н. Полозова

Приложение

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района

«О внесении изменений в постановление Администрации

Большеигнатовского муниципального района от 26.12.2018 года

№493 «Об утверждении муниципальной программы

«Экономическое развитие Большеигнатовского

муниципального района Республики Мордовия до 2025 года»»

от 09.08.2022 г. № 389

Паспорт муниципальной программы  «Экономическое развитие

Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия

до 2026 года»

| Наименование Программы | «Экономическое развитие Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия до 2026 года» |
| --- | --- |
| Основной разработчик Программы | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |
| Цель Программы | Создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и улучшения инвестиционной привлекательности муниципального образования. |
| Задачи Программы | - Формирование благоприятного инвестиционного климата в Большеигнатовском муниципальном районе. - Увеличение притока инвестиционных ресурсов в Большеигнатовский муниципальный район. |
| Срок реализации Программы | Программа реализуется с 2019-2026 гг. |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление экономического анализа и прогнозирования администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |
| Соисполнители Программы | Структурные подразделения администрации Большеигнатовского района Республики Мордовия |
| Перечень разделов Программы | 1.Паспорт Программы; 2.Характеристика текущего состояния экономики Большеигнатовского муниципального района; 3.Приоритеты, цели и задачи реализуемой в экономике района политики в соответствующей сфере экономического развития; 4.Общая характеристика основных мероприятий Программы; 4.1. Развитие промышленного комплекса; 4.2. Формирование благоприятной инвестиционной среды; 4.3.Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг; 4.4. Развитие конкуренции; 4.5. Стратегическое планирование; 5. Ресурсное обеспечение Программы; 6.Механизм реализации Программы; 7. Методика оценки эффективности реализации Программы; 8. Приложения к Программе. |
| «Объемы и источники финансирования Программы | Объёмы финансирования на реализацию мероприятий Программы в 2019-2026 годах составят 28237,9426 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 2413,7 тыс. рублей; в 2020 году- 2083,363 тыс. рублей; в 2021 году – 2115,8796 тыс. рублей; в 2022 году –145 тыс. рублей; в 2023 году – 21120 тыс. рублей; в 2024 году – 120 тыс. рублей; в 2025 году – 120 тыс. рублей; в 2026 году – 120 тыс. рублей. из них средства федерального бюджета 0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0 тыс. рублей; в 2020 году- 0 тыс. рублей; в 2021 году – 0 тыс. рублей; в 2022 году – 0 тыс. рублей; в 2023 году – 0 тыс. рублей; в 2024 году –0 тыс. рублей; в 2025 году – 0 тыс. рублей; в 2026 году – 0 тыс. рублей. республиканского бюджета 3594,80662 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0 тыс. рублей; в 2020 году- 1832,4198 тыс. рублей; в 2021 году – 1762,38682 тыс. рублей; в 2022 году – 0 тыс. рублей; в 2023 году – 0 тыс. рублей; в 2024 году – 0 тыс. рублей; в 2025 году – 0 тыс. рублей; в 2026 году – 0 тыс. рублей. местного бюджета 2143,13598 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 913,7 тыс. рублей; в 2020 году- 250,9432 тыс. рублей; в 2021 году – 353,49278 тыс. рублей; в 2022 году – 145 тыс. рублей; в 2023 году – 120 тыс. рублей; в 2024 году –120 тыс. рублей; в 2025 году – 120 тыс. рублей; в 2026 году – 120 тыс. рублей; внебюджетных источников 22500 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 1500 тыс. рублей; в 2020 году- 0 тыс. рублей; в 2021 году – 0 тыс. рублей; в 2022 году – 0 тыс. рублей; в 2023 году – 21000 тыс. рублей в 2024 году – 0 тыс. рублей в 2025 году – 0 тыс. рублей; в 2026 году – 0 тыс. рублей» |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | - объем отгруженной продукции (работ, услуг); - темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами; - создание рабочих мест; - объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования; - объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников; - наличие актуального инвестиционного паспорта; - информация о наличии инвестиционных площадок; - размещение информации о деятельности по содействию развитию конкуренции на официальном сайте администрации района; - ведение реестра инвестиционных проектов; - количество МФЦ, оказывающих государственные и муниципальные услуги на территории района; -объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации; -оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя; - оборот общественного питания; - количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков; - количество договоров аренды муниципального имущества; - количество заключенных договоров купли-продажи муниципального имущества; - количество заключенных договоров купли-продажи муниципальных земельных участков; - доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд; - среднее число обращений представителей бизнес -сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности; - рост количества проведенных ярмарок по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции в соответствии с графиком; - минимальная обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов; - доля оборота сетевых структур в общем обороте розничной торговли; - удельный вес общего количества выполненных задач к количеству задач, запланированных в ежегодных планах мероприятий по реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития муниципальных образований |
| Основные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит: создать условия для долгосрочного устойчивого экономического развития, обеспечить повышение инвестиционной привлекательности на основе активизации частных инвестиций, рост конкурентоспособности экономики за счет модернизации базовых отраслей, развития высокотехнологичных производств, человеческого потенциала, увеличение производительности труда, развитие малого и среднего предпринимательства во всех секторах экономики на основе снижения административных барьеров, создать благоприятные условия для роста реальных располагаемых денежных доходов населения и на этой основе повысить качество и уровень жизни населения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Общий контроль за исполнением программы осуществляет управление экономического анализа и прогнозирования администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия. Ответственный исполнитель и соисполнители Программы осуществляют: - обеспечение выполнения программы за счет финансирования из местного бюджета; - подготовку информации о ходе реализации программы; - подготовку предложений по корректировке программы; - совершенствование механизма реализации программы; - контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию программы. Для проведения текущего мониторинга реализации Программы ответственный исполнитель формирует отчет об исполнении программы по форме и в сроки, установленные Порядком разработки, реализации и корректировки муниципальных программ. |

Администрация   Большеигнатовского муниципального  района   Республики  Мордовия

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  9 августа  2022 г.                                                                                                                № 390

с. Большое Игнатово

О внесении  изменений в постановление Администрации

Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия от 31.08.2020 г. № 380

«Об утверждении муниципальной программы

Большеигнатовского муниципального района

«Цифровая трансформация Большеигнатовского

муниципального района на 2021-2024 годы»

Администрация Большеигнатовского муниципального района   постановляет:

1.  Внести в постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от  31.08.2020 г. № 380 «Об утверждении муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района «Цифровая трансформация Большеигнатовского муниципального района на 2021-2024 годы» изменения следующего содержания:

  - В наименовании слова «2021-2024»  заменить словами  «2021- 2030»;

  - В пункте 1 слова «2021-2024» заменить словами «2021-2030» ;

  - Муниципальную программу Большеигнатовского  муниципального района «Цифровая трансформация Большеигнатовского муниципального района на 2021-2024 годы» (далее – Программа) изложить в следующей редакции (прилагается).

2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Большеигнатовского

муниципального района                                                                   Т.Н. Полозова

Приложение

к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района от 09.08.2022 г. № 390 «О внесении  изменений в постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 31.08.2020 г. № 380 «Об утверждении муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района «Цифровая трансформация Большеигнатовского  муниципального района на 2021-2024 годы»

# Муниципальная программа «Цифровая трансформация  Большеигнатовского  муниципального района Республики Мордовия на 2021-2030 годы»

# Паспорт муниципальной программы

# «Цифровая трансформация  Большеигнатовского  муниципального района Республики Мордовия на 2021-2030 годы»

| Наименование | - | муниципальная программа «Цифровая трансформация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2030 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основной разработчик Программы | - | администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |
| Ответственный исполнитель | - | администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия). |
| Соисполнители | - | Управление по социальной работе, Финансовое управлен |
| Участники мероприятий | - | администрации сельских поселений Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (по согласованию); организации (предприятия) Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия; муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия; образовательные учреждения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия; операторы связи (по согласованию); Совет депутатов Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия; и другие |
| Цель и задачи Программы | - | цель программы – повышение качества жизни и работы населения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, развитие экономического потенциала на основе внедрения и использования цифровых технологий. Задачи программы: - повышение эффективности системы муниципального управления в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия; - обеспечение доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг; - внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания муниципальных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства; - повышение качества жизни населения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия за счет цифровой трансформации экономики; - обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой трансформации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия; - обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства; - достижение состояния защищенности личности, общества и органов местного самоуправления от внутренних и внешних информационных угроз; - внедрение цифровых технологий и платформенных решений в ключевых отраслях экономики и социальной сферы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |
| Важнейшие целевые показатели | - | - доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», %; - доля социально-значимых объектов, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к сети «Интернет», %; - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг, %; - доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных органов и муниципальных учреждений с долей государственного участия более 50 %, с применением электронной подписи, %; - доля населения, обладающего ключевыми компетенциями цифровой экономики, %; - доля органов местного самоуправления и муниципальных организаций в которых внедрены нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок создания и функционирования системы информационной безопасности, % |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2021 - 2030 годы (без выделения этапов) |
| Перечень основных мероприятий | - | программа предусматривает реализацию программных мероприятий по следующим основным направлениям: - устранение цифрового неравенства, подключение к сети «Интернет» общественно значимых объектов Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (образовательных, культурных, спортивных и иных организаций); - цифровая трансформация муниципальных услуг и сервисов; - цифровая трансформация муниципальной службы; - оказание содействия гражданам в освоении компетенций цифровой экономики; - поддержка и развитие талантов обучающихся в области математики, информатики и цифровых технологий; - реализация мероприятий по подготовке кадров и обучению ключевым компетенциям цифровой экономики; - разработка и внедрение нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок создания и функционирования системы информационной безопасности в органах местного самоуправления |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования Программы в 2021-2030 гг. составит – 2220,0 тыс. руб.: 2021 год – 276,0 тыс. руб., 2022 год – 216,0 тыс. руб., 2023 год – 216,0 тыс. руб., 2024 год - 216,0 тыс. руб., 2025 год – 216,0 тыс. руб., 2026 год – 216,0 тыс. руб., 2027 год - 216,0 тыс. руб., 2028 год – 216,0 тыс. руб., 2029 год – 216,0 тыс. руб., 2030 год - 216,0 тыс. руб. Объемы и источники финансирования будут ежегодно корректироваться с учетом имеющихся возможностей бюджетов указанных уровней. Предложения по финансированию Программы за счет средств бюджетов всех уровней носят предельный (прогнозный) характер и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджетов на очередной год и плановый период |
| Ожидаемые результаты | - | в результате реализации Программы к 2030 году будут достигнуты следующие результаты: - обеспечен широкополосный доступ к сети «Интернет» для всех социально-значимых организаций Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия; - построены новые объекты и сооружения связи в населенных пунктах с наибольшей потребностью в услугах связи; - оказано содействие жителям Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия в повышении цифровой грамотности; - обеспечено устойчивое и безопасное функционирование информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных, а также информационная безопасность критической информационной инфраструктуры Республики Мордовия; - обеспечена возможность получения результатов предоставления приоритетных массовых социально значимых муниципальных услуг без посещения многофункциональных центров (далее – МФЦ) или органов, предоставляющих услуги; обеспечена цифровизация ключевых отраслей экономики и социальной сферы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия; и другие |
| Система организации управления и контроль за исполнением Программы | - | контроль практической реализации мероприятий Программы осуществляет: - Глава Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, - заместитель Главы района по вопросам энергетики, строительства и ЖКХ; - руководитель аппарата администрации Большеигнатовского муниципального района Контроль реализации Программы по соответствующим направлениям осуществляют заместители Главы, следующие структурные подразделения администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия: Руководитель аппарата администрации Большеигнатовского муниципального района; Управление по социальной работе администрации Большеигнатовского муниципального района; Финансовое управление администрации Большеигнатовского муниципального района Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия ведет отчетность по реализации Программы. Ежегодно до 15 февраля предоставляет Главе Большеигнатовского муниципального района информацию о ходе выполнения и эффективности использования финансовых средств по Программе, а также подробную пояснительную записку. Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, с учетом выделенных на реализацию мероприятий Программы финансовых средств, а также механизм реализации Программы и состав исполнителей |

# Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Программы и прогноз ее развития

В качестве фундамента для цифровой трансформации Большеигнатовского муниципального района в Республике Мордовия послужила реализация муниципальной программы «Формирование информационного общества Большеигнатовского района на период до 2023 г», утвержденной постановлением администрации Большеигнатовского  муниципального района от  16 августа 2018 г. № 333.

Современная ситуация в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия характеризуется реализацией основных мер по созданию необходимых условий для развития цифровой экономики, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, повышения качества жизни граждан, обеспечения экономического роста.

В Большеигнатовском  муниципальном районе Республики Мордовия  в настоящее время урегулировано большинство вопросов, возникающих в рамках использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) в различных сферах деятельности. Однако регуляторная и нормативная среда имеет ряд недостатков, в ряде случаев создавая существенные барьеры на пути развития ИКТ и связанных с ними видов экономической деятельности.

В Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия в сфере информационных технологий достигнуты следующие основные результаты.

В электронный вид переведены все обязательные и наиболее востребованные муниципальные услуги.

Возможностью получать услуги по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, могут воспользоваться 90 % граждан.

В МФЦ можно получить 156 видов государственных и муниципальных услуг.

Зона покрытия территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия сетями сотовой связи составляет 73 процента. Для 73 % населения обеспечено устойчивое покрытие сетями связи 3G, представлен широкий спектр телекоммуникационных услуг.

В системе образования расширяется применение цифровых технологий. Образовательные организации имеют выход в сеть «Интернет» и представлены там на своих сайтах в соответствии с государственными требованиями.

По приоритетным направлениям с 2013 года сформированы определенные основы для повышения эффективности предоставления муниципальных услуг:

ведется работа по оптимизации (реинжинирингу) наиболее востребованных и массовых услуг, организации их предоставления по принципу «одного окна» в электронном виде;

обеспечен доступ к услугам, предоставляемым по принципу «одного окна» (доля граждан, имеющих доступ к услугам МФЦ, составляет 90 процентов);

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг превышает целевое значение в                   90 процентов, которое необходимо достичь в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (далее – Указ 601), характеризующие систему управления и задачи развития сферы государственного управления на перспективу до 2021 года.

В Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия ведется работа, направленная на применение органами местного самоуправления информационных и коммуникационных технологий:

- на 100 процентов удовлетворены заявленные потребности органов местного самоуправления Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия в вычислительной технике и лицензионном программном обеспечении в объеме выделяемого на эти цели муниципального финансирования и определены планы по модернизации компьютерного парка.

Вместе с отмечаемыми положительными тенденциями в сфере цифровых технологий остается комплекс нерешенных проблем и нереализованных задач. Необходимо продолжение работы по оптимизации муниципальных услуг, актуализации сведений о них.

Одним из факторов, негативно влияющих на уровень распространения цифровых технологий в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия, как и в целом по Республике Мордовия, является недостаточный уровень финансирования мероприятий по информатизации и цифровизации.

Сильная зависимость от импорта элементов ИКТ-инфраструктуры (компьютеры, комплектующие, телекоммуникационное оборудование, мобильные терминалы, программное обеспечение).

Разрозненность информационных ресурсов и систем, дублирование функций, реализуемых различными системами, несовместимость данных, содержащихся в различных ресурсах, отсутствие полной и достоверной информации об используемой информационно-коммуникационной инфраструктуре.

Отсутствие единой политики формирования информационных ресурсов для всех субъектов отношений, действующих в сфере государственного и муниципального управления.

Развитию цифровой экономики сегодня препятствуют определенные риски, прежде всего:

- сохранность цифровых данных пользователя, а также проблема обеспечения доверия граждан к цифровой среде;

- риски, связанные с тенденциями к построению сложных информационно-телекоммуникационных систем, широко использующих виртуализацию, удаленные (облачные) хранилища данных, а также разнородные технологии связи;

- наращивание возможностей внешнего информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру, в том числе на критическую информационную инфраструктуру.

Проблемы, препятствующие цифровой трансформации в целях повышения качества жизни граждан, развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствования системы принятия управленческих решений, носят комплексный характер. Их устранение требует значительных ресурсов и скоординированного проведения организационных изменений и действий.

На решение данных проблем направлена Программа.

Программа направлена на создание экосистемы цифровой экономики, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности в целях обеспечения эффективного взаимодействия бизнеса, научно-образовательного общества, государства и граждан.

Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия  проводит последовательную политику построения инфраструктуры и институтов использования возможностей информационных технологий, а также активно координирует построение элементов цифровой экономики на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия с участием государственных и муниципальных органов власти и бизнеса.

# Раздел 2. Приоритеты реализуемой политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы

Приоритеты политики в сфере цифровой трансформации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия определены Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203, национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16, федеральными проектами «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление» и «Цифровые технологии», утвержденными протоколом заседания президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 27 декабря 2018 г. № 6, Стратегией социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года, утвержденной Законом Республики Мордовия от 1 октября 2008 г. № 94-З, региональными проектами Республики Мордовия, направленными на реализацию федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»,  утвержденными Главой Республики Мордовия 13 декабря 2018 г., государственной программой Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия», утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от «15» октября 2019 года № 404 (ред. от 8.06.2020 г., 16.12.2020 г., 22.12.2021 г., 28.03.2022 г.)

В соответствии с указанными документами приоритетными направлениями развития цифровой экономики в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия являются:

формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы;

формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных муниципальных услуг;

повышение эффективности муниципального управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и коммерческих организаций с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг;

повышение безопасности жизнедеятельности и информационной безопасности;

подготовка квалифицированных кадров для цифрового развития Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, обладающих необходимыми компетенциями;

повышение цифровой грамотности населения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия.

В свете реализации приоритетных направлений государственной политики основными целями настоящей Программы являются:

- повышение качества жизни населения за счет формирования экосистемы цифровой экономики;

- обеспечения доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг;

- повышение эффективности системы муниципального управления;

- достижение состояния защищенности личности, общества и органов местного самоуправления от внутренних и внешних информационных угроз;

обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия.

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:

- принятие мер, направленных на стимулирование экономической деятельности, связанной с использованием современных технологий, сбором и использованием данных;

- создание методической основы для развития компетенций в области регулирования цифровой экономики;

- создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики;

- внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей власти, бизнеса и граждан;

- создание эффективной системы сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям пространственных данных, обеспечивающий потребности муниципалитета, бизнеса и граждан в актуальной и достоверной информации о пространственных объектах;

- обеспечение мониторинга и анализа социально-экономических, общественно-политических и чрезвычайных ситуаций в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на основе современных информационных технологий;

обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства;

внедрение цифровых технологий и платформенных решений в ключевых отраслях экономики и социальной сферы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия.

Масштабность и функциональная неоднородность поставленных в рамках Программы задач требует дифференцированного подхода к их решению. В связи с этим в Программу включены:

подпрограмма 1 «Информационная инфраструктура»;

подпрограмма 2 «Цифровое муниципальное управление»;

подпрограмма 3 «Кадры для цифровой экономики»;

подпрограмма 4 «Информационная безопасность».

Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующих задач Программы, которая в рамках подпрограммы рассматривается в качестве цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвязанных мероприятий, необходимых для достижения поставленной цели.

Основными целевыми индикаторами, характеризующими результаты реализации Программы, являются:

доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», %;

доля социально-значимых объектов, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к сети «Интернет», %;

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг, %;

доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных органов и муниципальных учреждений с долей государственного участия более 50 %, с применением электронной подписи, %;

доля населения, обладающего ключевыми компетенциями цифровой экономики, %;

доля органов местного самоуправления и муниципальных организаций в которых внедрены нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок создания и функционирования системы информационной безопасности, %.

Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы определялся на основе следующих принципов:

охват наиболее значимых мероприятий Программы;

наблюдаемость и неизменность методологии расчета значений показателей в течение всего срока реализации Программы;

регулярность формирования отчетных данных (1 раз в год);

применение общепринятых определений, методик расчета и единиц измерения;

наличие объективных источников информации;

возможность получения отчетных данных с минимально возможными затратами.

Значения данных индикаторов представляют краткую обобщенную характеристику сферы реализации Программы и являются значимыми не только для специалистов, но и для Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия в целом.

Перечень целевых индикаторов Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов государственной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств, оказывающих существенное влияние на социально-экономическую ситуацию Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия.

Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы и их значения представлены в приложении 1.

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

обеспечен широкополосный доступ к сети Интернет для всех социально-значимых организаций Республики Мордовия;

построены новые объекты и сооружения связи в населенных пунктах с наибольшей потребностью в услугах связи;

оказано содействие жителям Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия  в повышении цифровой грамотности;

реализован удобный и универсальный механизм для получения гражданами муниципальных услуг;

обеспечена возможность получения результатов предоставления приоритетных массовых социально значимых муниципальных услуг без посещения МФЦ или органов, предоставляющих услуги;

обеспечена цифровизация ключевых отраслей экономики и социальной сферы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (городского округа Саранск).

Программа реализуется в 2021-2030 годах без разделения на этапы.

# Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Подпрограммы и включенные в них мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих достижение целей Программы.

Подпрограммой 1 «Информационная инфраструктура» предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

содействие устранению цифрового неравенства, подключению к сети Интернет общественно значимых объектов Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (медицинских, образовательных, культурных, спортивных и иных организаций);

создание, развитие и эксплуатация структурированных кабельных сетей (локально вычислительных сетей) и телекоммуникационных сервисов в местах размещения органов местного самоуправления;

подключение органов местного самоуправления Республике Мордовия к инфраструктуре российского государственного сегмента сети «Интернет» (сеть RSNet).

Подпрограммой 2 «Цифровое муниципальное управление» предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

переход на предоставление результатов услуг и сервисов без посещения МФЦ или органов, предоставляющих услуги;

вывод массовых социально-значимых муниципальных услуг и сервисов, предоставляемых исключительно в цифровом виде, без необходимости личного посещения муниципальных органов и иных организаций, на цифровую платформу предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов (при необходимости);

внедрение межведомственного юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО) с применением электронной подписи, базирующегося на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях;

оснащение органов местного самоуправления типовым автоматизированным рабочим местом;

выполнение работ по обеспечению возможности цифровой обратной связи с гражданами и организациями в отношении массовых муниципальных услуг, функций и сервисов;

организация проведения социальных опросов с целью выявления удовлетворенности граждан предоставлением муниципальных услуг.

Подпрограмма 3 «Кадры для цифровой экономики» предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

проведение ранней профориентации школьников;

внедрение системы раннего выявления, поддержки и сопровождения высокомотивированных и талантливых школьников;

поддержка развития талантливых школьников и студентов в области математики, информатики, технологий цифровой экономики;

реализация образовательных проектов;

доработка и обновление образовательных программ, в учебных заведениях в соответствии с требованиями к ключевым компетенциям цифровой экономики;

повышение квалификации, переподготовка педагогов в соответствии с требованиями к ключевым компетенциям цифровой экономики;

оказание содействия жителям Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия в освоении цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики.

Подпрограммой 4 «Информационная безопасность» предусмотрена реализация мероприятий по обеспечению устойчивого и безопасного функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных, а также информационной безопасности критической информационной инфраструктуры Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, которая будет достигнута посредством:

реорганизации существующей структуры системы информационной безопасности органов местного самоуправления Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия;

разработки и внедрению нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок создания и функционирования системы информационной безопасности в органах местного самоуправления Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия;

инвентаризации, категорированию и классификации существующих информационных, телекоммуникационных систем и объектов органах местного самоуправления Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия;

определению угроз безопасности информации, формированию модели угроз;

формированию и обеспечению развития материально-технической инфраструктуры функционирования системы информационной безопасности органов местного самоуправления;

аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям по защите информации;

подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников органов местного самоуправления по вопросам защиты информации;

реализации мероприятий по созданию (совершенствованию) систем безопасности объектов КИИ;

категорированию объектов КИИ.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 2.

# Раздел 4. Обобщенная характеристика мер правового регулирования

В Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия, а также в целом по республике, принято значительное количество нормативных документов, регулирующих сферу информационно-коммуникационных технологий. Вместе с тем, интенсивно развивающиеся процессы цифровой трансформации диктуют необходимость постоянной актуализации существующей нормативной базы, а также принятия новых нормативных актов.

Реализация Программы предполагает осуществление комплекса мер правового регулирования, которые включают в себя:

разработку и принятие нормативных правовых актов, направленных на создание необходимых условий и механизмов реализации Программы;

обеспечение текущего мониторинга действующего законодательства и подзаконных актов органов власти и организаций, ответственных за решение вопросов регулирования в сфере информатизации и цифрового развития, административную реформу и другие направления в сфере реализации Программы.

Планы подготовки нормативных правовых актов определяются, в том числе федеральным законодательством, регламентирующим вопросы развития цифровой экономики.

В процессе реализации Программы должны также приниматься нормативные правовые акты, обеспечивающие выполнение программных мероприятий.

# Раздел 5. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Важным элементом механизма реализации Программы является связь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки целевых показателей, мероприятий Программы и ресурсов для их реализации.

Целевыми индикаторами и показателями программы являются:

доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», %;

доля социально-значимых объектов, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к сети «Интернет», %;

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг, %;

доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных органов и муниципальных учреждений с долей государственного участия более 50 %, с применением электронной подписи, %;

доля населения, обладающего ключевыми компетенциями цифровой экономики, %;

доля органов местного самоуправления и муниципальных организаций в которых внедрены нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок создания и функционирования системы информационной безопасности, %.

В целом используются плановые и фактические значения соответствующих целевых индикаторов.

Нормативная база по вопросам методического обеспечения и организация управления Программы, включающая в том числе нормативные правовые акты, регламентирующие координацию мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, разрабатывается в ходе реализации соответствующих мероприятий Программы.

# Раздел 6. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Объемы и источники финансирования Программы определяются на стадии разработки проектов, которые вошли в ее состав и утверждены постановлением администрации Большеигнатовского муниципального района. Реализация Программы обеспечивается за счет бюджета муниципального района (местный бюджет) .

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, составит в период 2021-2030 гг. 2220,0  тыс. руб., в том числе по источниками финансирования:

- 2021 год – 276,0 тыс. руб.,

- 2022 год – 216,0 тыс. руб.,

- 2023 год – 216,0 тыс. руб.,

- 2024 год -  216,0 тыс. руб.,

- 2025 год – 216,0 тыс. руб.,

- 2026 год – 216,0 тыс. руб.,

- 2027 год -  216,0 тыс. руб.,

- 2028 год – 216,0 тыс. руб.,

- 2029 год – 216,0 тыс. руб.,

- 2030 год -  216,0 тыс. руб.

Сведения о распределении объемов и источников финансирования по мероприятиям Программы приведены в приложении 3.

Предложения по финансированию Программы носят предельный (прогнозный) характер и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании подразделов бюджетов на очередной год и плановый период.

При сокращении объемов бюджетного финансирования работ по Программе заказчик разрабатывает дополнительные меры по привлечению внебюджетных и других источников для реализации мероприятий Программы в установленные сроки.

# Раздел 7. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы

Реализация Программы сопряжена со следующими наиболее существенными рисками:

- Риски недостижения конечных результатов Программы. Данные риски минимизируется формированием процедур мониторинга показателей основных мероприятий подпрограмм, включая промежуточные значения показателей по годам реализации Программы.

- Наиболее значимым риском является недостаточное финансирование Программы. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений индикаторов (показателей) настоящей Программы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования Программы, осуществляется при помощи следующих мер:

- рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок для муниципальных нужд);

- составление и исполнение плана-графика финансирования и своевременное использование финансовых средств при реализации мероприятий настоящей Программы;

- привлечение дополнительных средств на покрытие возникшего дефицита, в том числе из внебюджетных источников;

- корректировка настоящей Программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями.

3. Риски неэффективного и неполного использования муниципальными служащими Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, гражданами и организациями возможностей, сервисов, услуг, предоставляемых внедренными в рамках Программы организационно-техническими решениями.

Для минимизации данных рисков предполагается централизованное обеспечение органов местного самоуправления информационно-коммуникационными ресурсами и системами.

Также для минимизации рисков планируется реализация комплекса мер по повышению квалификации муниципальных служащих, а также оказание содействия в освоении цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики.

4. Технические и технологические риски (в том числе несовместимость информационных систем, быстрый «моральный» износ оборудования и др.).

Технические и технологические риски минимизируются на основе применения в ходе разработки и внедрения информационно-коммуникационных систем современных технологий и стандартов разработки ИКТ решений, организации управления техническими мероприятиями по разработке и внедрению информационных систем, привлечения квалифицированных исполнителей.

# Раздел 8. Механизм реализации Программы

Базовым принципом построения механизма реализации Программы является принцип баланса интересов, подразумевающий обеспечение соблюдения интересов всех участников.

Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются администрацией Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, и обеспечивают эффективное целевое использование выделяемых средств на реализацию Программы.

Элементы механизма реализации Программы - решения Правительства Республики Мордовия по отдельным вопросам, решения Совета депутатов Большеигнатовского муниципального района, администрации Большеигнатовского  муниципального района, включение государственных ассигнований на реализацию Программы отдельной строкой в консолидированный бюджет Республики Мордовия, заключение контрактов между сторонами, заинтересованными в реализации Программы, использование властными и управленческими структурами рычагов экономического стимулирования и материальной (финансовой) заинтересованности хозяйствующих субъектов.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых администрацией Большеигнатовского муниципального района со всеми исполнителями программных мероприятий.

Ответственный исполнитель (руководитель аппарата администрации Большеигнатовского муниципального района):

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы (подпрограммы);

- определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе конкурентным (путём проведения торгов) и неконкурентным (без проведения торгов) способами;

- организует реализацию Программы, координирует деятельность соисполнителей и участников Программы, несет ответственность за достижение целевых показателей Программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации;

- принимает решение о внесении изменений в Программу, обеспечивает разработку проектов изменений в Программу, их согласование и утверждение;

- осуществляет мониторинг реализации Программы;

- проводит оценку эффективности реализации Программы;

- запрашивает у соисполнителей и участников Программы информацию о ходе реализации Программы;

- готовит отчеты о реализации Программы, представляет их в структурное подразделение администрации муниципального образования, ответственное за оценку эффективности реализации Программы.

Финансовое управление администрации Большеигнатовского муниципального района разрабатывает меры по привлечению средств из местного бюджета в соответствии с законодательством для реализации мероприятий Программы.

Соисполнители и участники Программы:

- осуществляют реализацию основных мероприятий;

- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные мероприятия;

- формируют предложения по внесению изменений в Программу;

- разрабатывают и представляют отчеты о реализации основных мероприятий.

Участники мероприятий Программы участвуют в реализации мероприятий Программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации Программы.

# Раздел 9. Методика оценки эффективности реализации Программы

Методика оценки эффективности и результативности Программы (далее – Методика) определяет алгоритм оценки результативности и эффективности Программы в процессе и по итогам ее реализации.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации Программы и мероприятий в ее составе.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий и Программы в целом.

Для оценки результативности мероприятий Программы должны быть использованы плановые и фактические значения показателей мероприятий, для оценки результативности Программы в целом должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых индикаторов.

В целях подготовки отчетов ответственные за выполнение мероприятий Программы (подпрограмм) направляют ответственному за реализацию Программы:

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом: оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит: перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации Программы; анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

ежегодно в срок до «01» мая года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации Программы для оценки эффективности реализации Программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются: степень достижения планируемых результатов реализации Программы и намеченной цели Программы; общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и в разрезе каждого программного мероприятия;

б) таблицу, в которой указываются данные: об использовании средств бюджета Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия и средств иных привлекаемых для реализации Программы (подпрограммы) источников по каждому мероприятию и в целом по Программе; причины невыполнения и предложения по дальнейшей реализации мероприятий Программы (подпрограммы), не завершенных в утвержденные сроки; причины невыполнения и предложения по дальнейшему достижению показателей Программы (подпрограммы), не достигших запланированного уровня.

Методика оценки эффективности Программы (далее - методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам) и по итогам реализации Программы в целом как результативности Программы исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как долю мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМ = МВ/М,

где: СРМ - степень реализации мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

УФР = ФФ/ФП,

где: УФР - уровень финансирования реализации Программы;

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы определяется по формуле:

ЭС = СРМ/УФР,

3) степени достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + … + СДПn)/n,

где: СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы;

n - количество показателей (индикаторов) Программы.

Степень достижения показателя (индикатора) Программы (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ/ЗП,

где: ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или СДП = ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

4) общей оценки эффективности реализации Программы (ЭГП), рассчитываемой по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ x ЭС.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы может определяться на основании критериев, представленных в таблице

| Вывод об эффективности реализации Программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

При необходимости ответственный исполнитель Программы может привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации Программы и подготовки предложений по повышению эффективности реализации Программы.

Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия

Постановление

От 11  августа  2022 г                                                                               № 394

с.Большое Игнатово

О внесении изменений в постановление Администрации Большеигнатовского  муниципального района от 12.04.2018 года №159 «Об утверждении муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами на период до 2026 года»

В  соответствии со статей ст.179 Бюджетного  кодекса Российской  Федерации, в целях обеспечения качественного управления муниципальными финансами в Большеигнатовском  муниципальном районе Республики Мордовия, Администрация   Большеигнатовского муниципального  района постановляет:

1. Внести изменения в Муниципальную программу Большеигнатовского муниципального района  «Повышение эффективности управления муниципальными финансами на период до  2026 года», утвержденную постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района от 12.04.2018 года №159 «Об утверждении муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами на период до 2026 года» (далее – Муниципальная программа) изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  начальника финансового управления Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия  Е.А.Кутурову.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Большеигнатовского

муниципального района                                                      Т.Н.Полозова

Утверждена

постановлением администрации

Большеигнатовского муниципального района

от  11.08.  2022г. № 394

Муниципальная программа Большеигнатовского

муниципального района

«Повышение  эффективности управления муниципальными финансами» на период до 2026 года

с.Большое Игнатово

2022 год

Паспорт

Муниципальной программы  Большеигнатовского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами»  на период  до 2026 года

(далее - Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | Финансовое управление Администрации Большеигнатовского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнитель Программы | Администрация Большеигнатовского муниципального района Отдел имущественных и земельных отношений администрации Большеигнатовского муниципального района |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма «Эффективное использование бюджетного потенциала» Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Большеигнатовского муниципального района» Подпрограмма «Повышение эффективности межбюджетных отношений» Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» |
| Цели Программы | обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами и имуществом |
| Задачи Программы | обеспечение роста бюджетного потенциала Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия и эффективности его использования, экономической самостоятельности и устойчивости системы муниципальных финансов в Большеигнатовском муниципальном районе; оптимизация системы управления и осуществление эффективного управления муниципальным долгом Большеигнатовского муниципального района; создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления и повышения качества управления финансами в Большеигнатовском муниципальном районе; повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом в Большеигнатовском муниципальном районе. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Доля расходов бюджета Большеигнатовского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Большеигнатовского муниципального района 2.Отклонение исполнения бюджета Большеигнатовского муниципального района по расходам к утвержденному уровню 3.Отклонение исполнения бюджета Большеигнатовского муниципального района по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному уровню 4. Соблюдение порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджета Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на очередной финансовый год и на плановый период 5.Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия. 6. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств консолидированного бюджета Большеигнатовского муниципального района . 7. Уровень просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Большеигнатовского муниципального района. 8. Использование муниципальными учреждениями Большеигнатовского муниципального района нормативно-подушевого финансирования услуг. 9. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг. 10. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Большеигнатовского муниципального района (по отношению к предыдущему году) не менее 3,1 процента в сопоставимых условиях. 11. Соблюдение органами местного самоуправления норм бюджетного законодательства РФ при подготовке проектов местных бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. 12. Соблюдение предельного уровня дефицита бюджета Большеигнатовского муниципального района, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации. 13.Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам Большеигнатовского муниципального района. 14.Соответствие показателя "Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета Большеигнатовского муниципального района" требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. 15. Отношение объема муниципального долга Большеигнатовского муниципального района к доходам бюджета Большеигнатовского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений. 16.Исполнение расходных обязательств по финансовому обеспечению деятельности муниципальных казенных учреждений. 17. Исполнение расходных обязательств по благоустройству территории памятника. 18. Актуализация сведений, содержащихся в реестре имущества Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия. 19. Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве подлежащих государственной регистрации объектов недвижимости, учтенных в реестре муниципального имущества Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия. 20. Доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости (расположенных на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия). |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2014-2026 годы. Выделение этапов не предусмотрено |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 48612,6 рублей, в том числе : 2014 год – 2827,8 тыс. рублей; 2015 год – 3224,5 тыс. рублей 2016 год – 2941,0 тыс. рублей; 2017 год – 2911,8 тыс. рублей; 2018 год – 2465,5тыс. рублей. 2019 год - 5292,2 тыс. рублей. 2020 год - 6611,2 тыс. рублей 2021 год - 4947,8 тыс. рублей 2022 год - 7437,6 тыс. рублей 2023 год - 2488,2 тыс. рублей 2024 год - 2488,2 тыс. рублей 2025 год - 2488,2 тыс. рублей 2026 год - 2488,2 тыс. рублей» |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1) обеспечение сбалансированности бюджета Большеигнатовского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации; 2) увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Большеигнатовского муниципального района; 3)снижение просроченной кредиторской задолженности бюджета Большеигнатовского муниципального района; 4) определение финансовых условий на долгосрочную перспективу для решения задач социально-экономического развития Большеигнатовского муниципального района; 5) создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами в Большеигнатовском муниципальном районе при выполнении муниципальных функций и обеспечении потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, повышения их доступности и качества; 6) переход на формирование бюджета Большеигнатовского муниципального района на принципах программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности использования бюджетных средств; 7) повышение бюджетной дисциплины органов местного самоуправления; 8) увеличение объема собственных доходных поступлений в бюджет Большеигнатовского муниципального района; 9) сохранение объема расходов на обслуживание муниципального долга Большеигнатовского муниципального района на уровне, не превышающем предельных значений, установленных бюджетным законодательством; 10) повышение результативности управления и распоряжения муниципальным имуществом Большеигнатовского муниципального района; 11) обеспечение эффективного контроля, учета и мониторинга использования муниципального имущества Большеигнатовского муниципального района. |

1. Общая характеристика сферы реализации

Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в Большеигнатовском муниципальном районе характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики,  концентрацией бюджетных инвестиций на реализацию приоритетных инвестиционных проектов и программ, направленностью бюджетных расходов на оптимизацию бюджетной сферы, ее эффективное функционирование и повышение качества оказываемых муниципальных услуг.

Настоящая Программа подготовлена в целях реализации единой бюджетной политики, необходимой для устойчивого развития экономики Большеигнатовского района и функционирования бюджетной системы.

Ответственным исполнителем Программы является Финансовое управление Администрации Большеигнатовского муниципального района. Соисполнителем Программы является Администрация Большеигнатовского муниципального района.

Программа направлена на регулирование бюджетной, межбюджетной и долговой сферы, основным потребителем услуг которой выступает Администрация Большеигнатовского муниципального района. Финансовое управление Администрации Большеигнатовского муниципального района  осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета Большеигнатовского муниципального района на реализацию возложенных на него функций:

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств;

3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;

4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;

5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;

6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;

7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;

8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;

9) формирует и утверждает муниципальные задания;

10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных настоящим Кодексом, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

12) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;

13) отвечает соответственно муниципального образования по денежным обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств.

Устойчивая система муниципальных финансов играет одну из ключевых ролей в модернизации экономики района, создании условий для повышения ее эффективности и конкурентоспособности, долгосрочного устойчивого развития и улучшения инвестиционного климата. Процесс реформирования системы управления муниципальными финансами Большеигнатовского муниципального района  осуществлялся в рамках проводимой в Российской Федерации бюджетной реформы. Были реализованы последовательные процессы реформирования бюджетного процесса в целях совершенствования системы управления региональными финансами, повышения эффективности бюджетных расходов и перехода к новым методам бюджетного планирования, ориентированного на конечный результат.

Была проведена работа по формированию нормативно-правовой и организационной базы регулирования бюджетных отношений. Поэтапно внедрялись инструменты бюджетирования, ориентированного на результат.

Вместе с тем развитие бюджетного законодательства и бюджетной системы Российской Федерации, а также тенденции в российской экономике  в целом ставят задачи по дальнейшему совершенствованию и развитию бюджетного процесса и управления муниципальными финансами в районе.

При улучшении общей макроэкономической ситуации продолжились укрепление бюджетной системы района, повышение ее устойчивости и сбалансированности. Бюджет Большеигнатовского муниципального района  за 2017 год исполнен по доходам на 94,8 процента к годовым плановым назначениям, по расходам на 94,8 процента, дефицит бюджета составил 433,2 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета Большеигнатовского муниципального района  исполнены в сумме 19620,7 тыс. рублей, что составляет 97,1 % процента к годовым плановым назначениям.

В таблице 1 представлены сведения о поступлении доходов в бюджет Большеигнатовского муниципального района в 2017 году в сравнении с 2016 годом.

Таблица 1

Сведения

о поступлении доходов в бюджет Большеигнатовского муниципального района в 2016 – 2017 годах

| Наименование показателя | 2016 год, тыс. рублей | 2017 год, тыс. рублей | Темп роста (снижения), процентов |
| --- | --- | --- | --- |
| Налоговые доходы | 20937,9 | 16900,0 | 80,7 |
| Неналоговые доходы | 1139,4 | 2720,0 | 238,7 |
| Налоговые и неналоговые доходы (собственные доходы) - всего | 22077,3 | 19620,8 | 88,9 |
| Безвозмездные поступления | 189896,8 | 119924,7 | 63,1 |
| Итого доходов | 211974,1 | 139545,5 | 65,8 |

В 2017 году по сравнению с 2016 годом доходы бюджета Большеигнатовского муниципального района уменьшились на 11,2 процента. При этом неналоговые доходы бюджета Большеигнатовского муниципального района возросли на 138,0 процента.

В сложившихся условиях основными направлениями дальнейшего реформирования сферы муниципальных финансов и совершенствования бюджетной политики являются:

развитие программно-целевых принципов бюджетного планирования в рамках муниципальных программ Большеигнатовского муниципального района, бюджетирования, ориентированного на достижение результата;

отработка финансовых механизмов обеспечения выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями Большеигнатовского муниципального района, повышение качества оказания муниципальных услуг;

Программа определяет основные направления (цели) развития и функционирования бюджетной системы Большеигнатовского муниципального района, а также финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий и показатели их результативности.

Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, позволит повысить качество управления бюджетным процессом Большеигнатовского муниципального района, результативность и эффективность расходования бюджетных средств, обеспечить обоснованность и прозрачность планируемых бюджетных ассигнований Большеигнатовского муниципального района  и доступность осуществления контроля со стороны общественности за их планированием и расходованием.

Реализация  Программы должна обеспечить:

1) обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Большеигнатовского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Большеигнатовского муниципального района до 22792,0 тыс. рублей в 2018 году (189,4  процента к уровню 2014 года);

3) снижение просроченной кредиторской задолженности бюджета Большеигнатовского муниципального района;

4) определение финансовых условий на долгосрочную перспективу для решения задач социально-экономического развития Большеигнатовского муниципального района;

5) создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами в Большеигнатовском муниципальном районе при выполнении муниципальных функций и обеспечении потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, повышения их доступности и качества;

6) переход на формирование бюджета Большеигнатовского муниципального района на принципах программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности использования бюджетных средств. Доля расходов бюджета Большеигнатовского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в 2018 году составит 90 процентов в расходах бюджета Большеигнатовского муниципального района;

7) повышение бюджетной дисциплины органов местного самоуправления;

8) увеличение объема собственных доходных поступлений в бюджеты Большеигнатовского муниципального района;

9) сохранение объема расходов на обслуживание муниципального долга Большеигнатовского муниципального района на уровне, не превышающем предельных значений, установленных Решением Совета депутатов Большеигнатовского муниципального района.

2. Приоритеты государственной  политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы, сроки и этапы реализации Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере управления муниципальными финансами Большеигнатовского муниципального района определены Постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района «Об основных направлениях бюджетной политики Большеигнатовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период».

Основным стратегическим приоритетом муниципальной политики в сфере управления муниципальными финансами Большеигнатовского муниципального района является эффективное использование бюджетных ресурсов для обеспечения динамичного развития экономики, повышения уровня жизни населения и формирования благоприятных условий жизнедеятельности в  Большеигнатовском муниципальном районе.

Программа направлена на достижение следующих целей:

повышение бюджетного потенциала, устойчивости и сбалансированности системы муниципальных финансов в Большеигнатовском муниципальном районе;

оптимизация долговой нагрузки на бюджет Большеигнатовского муниципального района;

обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора экономики Большеигнатовского муниципального района;

обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства.

Для достижения указанных целей в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих приоритетных задач:

совершенствование бюджетных прогнозов, развитие системы бюджетного планирования;

наращивание доходного потенциала, оптимизация расходов;

повышение эффективности и  качества предоставления муниципальных услуг;

формирование, ведение и развитие общедоступных информационных ресурсов.

Срок реализации Программы – 2014 - 2022 годы. Разделение Программы на этапы не предусматривается.

Состав показателей (индикаторов) Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач, определенных Программой. Такой подход использован также при определении состава показателей (индикаторов) подпрограмм,  включенных  в  состав Программы (приложение 1).

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов муниципальной политики в сфере управления муниципальными финансами, муниципальным долгом, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Мордовия, влияющих на расчет данных показателей.

Реализация Программы позволит:

обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджета Большеигнатовского муниципального района, его формирование на основе программно-целевого подхода, эффективную систему управления муниципальными финансами в качестве одного из ключевых механизмов динамичного социально-экономического развития и повышения качества жизни населения Большеигнатовского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

повысить бюджетный потенциал Большеигнатовского района как за счет роста собственной доходной базы бюджета Большеигнатовского муниципального района, так и за счет эффективного осуществления бюджетных расходов с нацеленностью их на достижение конечного социально-экономического результата;

определить финансовые условия на долгосрочную перспективу для решения задач социально-экономического развития  Большеигнатовского муниципального района;

не допускать образования просроченной кредиторской задолженности;

создать условия для повышения эффективности управления муниципальными финансами для выполнения муниципальных функций и обеспечения потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, повышения их доступности и качества.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы, подпрограмм Программы, а также мер государственного и правового регулирования

Достижение целей и решение задач Программы будут осуществляться в рамках реализации подпрограммы

1) подпрограмма "Эффективное использование бюджетного потенциала" (приложение 6);

2) подпрограмма "Управление муниципальным долгом Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия" (приложение 7);

3) подпрограмма "Повышение эффективности межбюджетных отношений" (приложение 8);

4) подпрограмма "Управление муниципальным имуществом Большеигнатовского муниципального района " (приложение 10).

Мероприятия, направленные на полноценное, всестороннее методическое и организационное обеспечение бюджетного процесса в Большеигнатовском муниципальном районе, планируется осуществлять на протяжении всего срока реализации Программы.

1.Подпрограмма «Эффективное использование бюджетного потенциала» предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:

1.1. Совершенствование бюджетного процесса в Большеигнатовском  муниципальном районе, процедуры формирования и исполнения бюджета Большеигнатовского муниципального района.

В рамках реализации данного мероприятия основные усилия будут сосредоточены на совершенствовании бюджетного планирования, в том числе путем широкого внедрения новых информационно-коммуникационных технологий в бюджетный процесс, адаптации программного обеспечения к изменениям бюджетной классификации, расширения сферы автоматизации финансовых расчетов в целях повышения их оперативности.

Важным направлением работы станет совершенствование механизмов формирования муниципальных заданий бюджетным и автономным учреждениям  Большеигнатовского муниципального района как инструмента повышения эффективности бюджетных расходов и качества оказания муниципальных услуг. Планируются усиление контроля за достижением бюджетными учреждениями Большеигнатовского муниципального района  запланированных результатов, предусмотренных муниципальным заданием, уточнение методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг.

В качестве ключевого направления реформирования бюджетного процесса предусматривается формирование бюджета Большеигнатовского муниципального района на основе муниципальных программ Большеигнатовского муниципального района, что потребует внедрения принципиально новых подходов к бюджетному планированию, повышения ответственности главных распорядителей средств бюджета Большеигнатовского муниципального района за обеспечение финансирования предусмотренных бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств, рациональное использование бюджетных средств, постоянного мониторинга хода реализации и финансирования муниципальных программ Большеигнатовского муниципального района, своевременного принятия соответствующих корректирующих управленческих решений.

В рамках настоящего основного мероприятия предполагается осуществление мер по:

переходу к программному бюджету;

совершенствованию бюджетного планирования;

формированию проекта Решения Совета депутатов Большеигнатовского муниципального района о  бюджете Большеигнатовского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период, подготовке Решения Совета депутатов Большеигнатовского муниципального района о внесении изменений в утвержденный бюджет на очередной год и плановый период;

- организации исполнения и подготовки отчетности исполнения бюджета Большеигнатовского муниципального района.

2) Развитие контроля за соблюдением бюджетного законодательства.

В рамках данного основного мероприятия предполагается развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля в Большеигнатовском муниципальном районе. Финансовое управление Администрации  Большеигнатовского муниципального района как финансовым органом на постоянной основе будут осуществляться при проведении каждой расчетной операции следующие виды контроля:

за непревышением суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;

за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном в Федеральное казначейство получателем бюджетных средств;

за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета.

Кроме того, Финансовым управлением Администрации Большеигнатовского муниципального района как органом внутреннего муниципального финансового контроля будет осуществляться:

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных  программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных  заданий.

Повышению качества внутреннего муниципального финансового контроля будет способствовать осуществление Финансовым управлением Администрации Большеигнатовского муниципального района  анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Кроме того, в целях улучшения финансового менеджмента главными распорядителями средств бюджета Большеигнатовского муниципального района, Финансовым управлением Администрации Большеигнатовского муниципального района  будет проводиться комплексная оценка деятельности главных распорядителей средств бюджета Большеигнатовского муниципального района в части осуществления бюджетного процесса с публикацией результатов такой оценки на официальном сайте Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, в информационно-телекоммуникационной сети.

3). Совершенствование предоставления муниципальных услуг. В том числе:

повышение качества оказываемых муниципальными учреждениями услуг;

создание единых нормативов финансирования муниципальных услуг;

обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг при стратегическом и бюджетном планировании. Показатели будут представлены в форме включения сводных индикаторов муниципальных заданий в состав индикаторов муниципальных программ Большеигнатовского муниципального района, регламентирующих осуществление данных услуг;

оптимизация структуры бюджетной сети;

организационная и информационная поддержка реформы муниципальных учреждений;

установление прозрачных методик по определению стоимости муниципальных услуг путем введения единых (групповых) значений нормативных   затрат формирования субсидий на выполнение муниципального задания с использованием корректирующих показателей.

4). Наращивание доходного потенциала, оптимизация бюджетных расходов.

Увеличение доходного потенциала бюджетной системы Большеигнатовского муниципального района тесно связано с ее социально-экономическим развитием и должно являться отражением принятых мер по стимулированию инвестиционной активности в Большеигнатовском муниципальном районе, увеличению количества занятых в ее экономике, росту производительности труда.

Вместе с тем задача наращивания доходного потенциала должна решаться посредством улучшения администрирования доходных источников, включения меры по сокращению теневого сектора экономики, легализации заработной платы, сокращению задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет Большеигнатовского муниципального района.

Оптимизация бюджетных расходов будет строиться на основе инвентаризации расходных полномочий Большеигнатовского муниципального района, исключения дублирования функций муниципальных органов, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, установления единых критериев (нормативов) обеспеченности населения муниципальными услугами, расширения применения нормативно-подушевого метода финансирования, учета фактического объема предоставленных муниципальных услуг при определении объема финансирования муниципальных учреждений.

Сведения об основных мероприятиях Программы приведены в приложении 2.

Финансовое управление Администрации Большеигнатовского муниципального района ежегодно уточняет объемы затрат на обеспечение своей деятельности по выполнению программных мероприятий и осуществляет подготовку предложений по финансированию мероприятий Программы в проект бюджета Большеигнатовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

обеспечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, разрабатывает предложения по продлению сроков реализации мероприятий и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий соответствующих разделов Программы.

Финансовое управление Администрации Большеигнатовского муниципального района, как ответственный исполнитель:

осуществляет текущее управление реализацией Программы;

в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию Программы и обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

с учетом выделяемых ежегодно на реализацию Муниципальной программы средств распределяет их по программным мероприятиям;

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и задач Программы, с описанием основных положений и ожидаемых сроков принятия нормативных правовых актов Большеигнатовского муниципального района приведены в приложении 3.

2. Подпрограмма " Управление муниципальным долгом  Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия" предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

мониторинг состояния муниципального долга Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия;

переход к преимущественному рыночному финансированию дефицита бюджета Большеигнатовского муниципального района;

обеспечение своевременности исполнения долговых обязательств Большеигнатовского муниципального района.

3.  Подпрограмма "Повышение эффективности межбюджетных отношений" предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Большеигнатовском муниципальном районе;

обеспечение осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;

поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

поддержка реализации муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов;

оценка качества управления финансами муниципальных образований в Большеигнатовском муниципальном районе.

4. Подпрограмма  "Управление муниципальным  имуществом Большеигнатовского муниципального района  Республики Мордовия" предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

реализация государственной политики в сфере имущественных и земельных отношений;

обеспечение реализации подпрограммы.

Сведения об основных мероприятиях Программы приведены в приложении 1. Ответственный исполнитель и соисполнитель Программы ежегодно уточняют объемы затрат на обеспечение своей деятельности по выполнению программных мероприятий и осуществляют подготовку предложений по финансированию мероприятий Программы в проект бюджета Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на очередной финансовый год и плановый период.

Ответственный исполнитель и соисполнитель Программы обеспечивают исполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, разрабатывают предложения по продлению сроков реализации мероприятий и несут ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий соответствующих разделов Программы. Финансовое управление администрации Большеигнатовского муниципального района, как ответственный исполнитель:

осуществляет текущее управление реализацией Программы;

в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию Программы и обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

с учетом выделяемых ежегодно на реализацию Программы средств распределяет их по программным мероприятиям.

4. Обоснования выделения подпрограмм в составе

Программы

Комплексный характер целей и задач Программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Программе, так и по ее отдельным блокам.

Ряд взаимосвязанных целей Программы направлен на повышение бюджетного потенциала, обеспечение устойчивости и сбалансированности системы муниципальных финансов в Большеигнатовском муниципальном районе. Для более эффективной организации работы по достижению указанных целей Программы необходимо выделение ключевых направлений работы, требующих программно-целевого подхода и концентрации ресурсов, отраженных в подпрограммах Программы.

Таким образом, состав подпрограмм определен исходя из состава задач Программы, решение которых необходимо для реализации Программы.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется в пределах средств, предусмотренных решением Совета депутатов Большеигнатовского муниципального района о бюджете Большеигнатовского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период.

Программа ориентирована на создание общих для всех участников бюджетного процесса, в том числе Администрации Большеигнатовского муниципального района, реализующих другие муниципальные программы Большеигнатовского муниципального района, условий и механизмов их реализации.

Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию Программы заключается в том, что Программа обеспечивает значительный вклад в достижение практически всех стратегических целей, в том числе путем создания и поддержания благоприятных условий для экономического роста за счет обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышения уровня и качества жизни населения.

Финансовые ресурсы,  необходимые   для реализации Программы в 2014-2016 годах,  соответствуют  объемам бюджетных ассигнований на 2014-2016 годы, предусмотренным проектом Решения Совета депутатов Большеигнатовского муниципального района о бюджете Большеигнатовского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. На 2017-2026 годы объемы бюджетных ассигнований определены исходя из оценки объема соответствующих расходных обязательств.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы из средств бюджета Большеигнатовского муниципального района составляет 48612,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год –  2827,8 тыс. рублей;

2015 год –  3224,5  тыс. рублей;

2016 год –  2941,0 тыс. рублей;

2017 год –  2911,8 тыс. рублей;

2018 год –  2465,5 тыс. рублей;

2019 год -   5292,2 тыс. рублей;

2020 год  - 6611,6 тыс. рублей;

2021 год  - 4947,8 тыс. рублей;

2022 год  - 7437,6 тыс. рублей;

2023 год  - 2488,2 тыс. рублей;

2024 год  - 2488,2 тыс. рублей;

2025 год  - 2488,2 тыс. рублей;

2026 год  - 2488,2 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Большеигнатовского муниципального района по годам ее реализации в разрезе мероприятий Программы с указанием кодов бюджетной классификации расходов бюджета Большеигнатовского муниципального района (в ценах соответствующих лет) представлено в приложении 4.

6. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы

К рискам реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнитель Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений Программы на региональном уровне и (или) недостаточно быстрым осуществлением институциональных преобразований, предусмотренных Программой;

2) организационные риски, связанные с возникновением проблем в реализации Программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственного исполнителя или соисполнителя, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, несвоевременному финансированию, невыполнению ряда мероприятий Программы.

Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителя для своевременной и эффективной реализации запланированных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителя и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков, а также повышение ответственности главных распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств при составлении и исполнении бюджета;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном объеме за счет бюджетных средств. Данные риски могут возникнуть по причине увеличения дефицита бюджета Большеигнатовского муниципального района, наращивания расходов бюджета Большеигнатовского муниципального района необеспеченными доходами бюджета Большеигнатовского муниципального района.

Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий Программы.

4) непредвиденные риски. Реализации Программы также могут угрожать риски, которыми сложно или невозможно управлять в рамках реализации Программы. К ним относятся изменение бюджетного и налогового законодательства, а также законодательства в сфере размещения муниципального заказа, осуществление возврата излишне начисленных и уплаченных налогов, риски ухудшения общей макроэкономической ситуации в стране и мире, ситуации на финансовых рынках вследствие финансового и экономического кризиса, природные и техногенные катастрофы, стихийные бедствия.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Программы (таблица 2).

Таблица 2

Риски реализации Программы

| Наименование риска | Уровень влияния | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Институционально-правовые риски: отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий Программы; недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации основных мероприятий Муниципальной программы | Умеренный | Принятие нормативных правовых актов Большеигнатовского муниципального района, регулирующих сферу управления муниципальными финансами, усиление контроля за осуществлением институционально-правовых преобразований в сфере управления муниципальными финансами |
| Организационные риски: неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий Программы; недостаточная гибкость и адаптируемость Программы к изменению мировых тенденций экономического развития, ситуации на финансовых рынках и организационным изменениям органов местного самоуправления; недобросовестность и недостаточная квалификация ответственного исполнителя или соисполнителя | Умеренный | повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей Программы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей, налаживание административных процедур для снижения данного риска, усиление контроля за ходом реализации Программы |
| Финансовые риски: дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию Программы, зависимость от привлечения средств из республиканского бюджета; увеличение дефицита бюджета | Высокий | обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Программы |
| Непредвиденные риски: изменение бюджетного и налогового законодательства, а также законодательства в сфере размещения муниципального заказа; осуществление возврата излишне начисленных и уплаченных налогов; риски ухудшения общей макроэкономической ситуации в стране и мире, ситуации на финансовых рынках вследствие финансового и экономического кризиса; природные и техногенные катастрофы, стихийные бедствия | Высокий | осуществление мониторинга изменения ситуации на финансовых рынках и прогнозирования социально-экономического развития в двух вариантах с учетом возможного ухудшения экономической ситуации |

Из вышеназванных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу невыполнения Программы. Поскольку в рамках реализации Программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

7. Механизм реализации муниципальной Программы

Финансовое управление Администрации Большеигнатовского муниципального района на принципах организационно-методического и информационного единства управления реализацией Программы и на основе единых подходов к формированию тематики программных мероприятий, определению сроков и процедур мониторинга основных целевых индикаторов и показателей эффективности выполнения мероприятий Программы осуществляет координацию деятельности по исполнению программных мероприятий, контроль за ходом и эффективностью их исполнения.

Ответственный исполнитель осуществляет общее руководство и контроль за ходом реализации Программы, контроль за проведением программных мероприятий и мониторинг результатов реализации, выявляет отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов от плановых, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений.

Ответственный исполнитель Программы при необходимости в установленном порядке и сроки готовит проекты нормативных правовых актов Администрации Большеигнатовского муниципального района о внесении изменений в Программу.

В качестве органов оперативного управления ответственный исполнитель вправе создавать рабочие группы с привлечением экспертного сообщества, специалистов Администрации Большеигнатовского муниципального района, органов местного самоуправления Большеигнатовского муниципального района.

Контроль за реализацией мероприятий Программы ведется на основе отчетности, заключенных договоров, контрактов и соглашений.

Ответственный исполнитель выполняет также следующие функции:

подготовку в установленном порядке предложений об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточнение затрат и сроков исполнения по отдельным программным мероприятиям, а также механизмов реализации Программы;

проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

осуществляет финансирование мероприятий Программы.

Приложение 1

к муниципальной программе

повышения эффективности

управления  муниципальными

финансами в Большеигнатовском

муниципальном районе

период до 2026 года

Показатели (индикаторы)

реализации муниципальной программы

повышения эффективности управления муниципальными финансами в Большеигнатовском муниципальном районе на  период до 2026 года

| Наименование показателей (индикаторов) |  |  |  | Ед. измерения |  | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023 г | 2024 | 2025 | 2026 г |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальная программа «Повышения эффективности управления муниципальными финансами» на период до 2026 года Подпрограмма 1 «Эффективное использование бюджетного потенциала" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 . Доля расходов бюджета Большеигнатовского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Большеигнатовского муниципального района |  |  |  | % |  | 2,5 |  | 75 | 80 | 85 | 90 | 91 | 92 |  | 92 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Отклонение исполнения бюджета Большеигнатовского муниципального района по расходам к утвержденному уровню |  |  |  | % |  | не более 9 |  | не более 8 | не более 7 | не более 6 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |  | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Отклонение исполнения бюджета Большеигнатовского муниципального района по доходам к утвержденному уровню |  |  |  | % |  | не более 9 |  | не более 8 | не более 7 | не более 6 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |  | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |  | более 5 |  |  |  |  |
| 4. Соблюдение порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджета Большеигнатовского муниципального района |  |  |  | да/нет |  | да |  | да | да | да | да | да | да |  | Да | да | да | да | да | да |  | да |  |  |  |  |
| 5. Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета Большеигнатовского муниципального района |  |  |  | да/нет |  | да |  | да | да | да | да | да |  | да | Да | да | да | да | да | да |  | да |  |  |  |  |  |
| 6. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств бюджета Большеигнатовского муниципального района |  |  |  | тыс/руб |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 7. Уровень просроченной кредиторской задолженности бюджета Большеигнатовского муниципального района |  |  |  | % |  | не более 0,5 |  | не более 0,5 | не более 0,5 | не более 0,5 | не более 0,5 | не более 0,5 |  | не более 0,5 | не более 0,5 | не более 0,5 | не более 0,5 | не более 0,5 | не более 0,5 | не более 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Использование муниципальными учреждениями Большеигнатовского муниципального района нормативно-подушевого финансирования услуг |  |  |  | да/нет |  | да |  | да | да | да | да | да |  | да | да | да | да | да | да | да |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг |  |  |  | % |  | не менее 90,0 |  | не менее 90,0 | не менее 90,0 | не менее 90,0 | не менее 90,0 | не менее 90,0 |  | не менее 90,0 | не менее 90,0 | не менее 90,0 | не менее 90,0 | не менее 90,0 | не менее 90,0 | не менее 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Большеигнатовского муниципального района (по отношению к предыдущему году) не менее 3,1 процента в сопоставимых условиях |  |  |  | да/нет |  | да |  | да | да | да | да | да |  | да | Да | да | да | да | да | да |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Соблюдение органами местного самоуправления норм бюджетного законодательства РФ при подготовке проектов местных бюджетов на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  | да/нет |  | да |  | да | да | да | да | да |  | да | Да | да | да | да | да | да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.Соблюдение предельного уровня дефицита бюджета Большеигнатовского муниципального района, определяемого в соответствии с законодательством РФ. |  |  |  | да = 1 нет = 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 13.Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам Большеигнатовского муниципального района |  |  |  | тыс. руб |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 14.Соответствие показателя "Доля расходов на обслуживание муниципального долга Большеигнатовского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Большеигнатовского муниципального района" |  |  |  | да = 1 нет = 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 15.Отношение объема муниципального долга Большеигнатовского муниципального района (без учета бюджетных кредитов) к доходам Большеигнатовского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений |  |  |  | процентов |  | Не выше 100 |  | Не выше 100 | Не выше 100 | Не выше 100 | Не выше 100 | Не выше 100 |  | Не выше 100 | Не выше 100 | Не выше 100 | Не выше 100 | Не выше 100 | Не выше 100 | Не выше 100 |  |  |  | Не выше 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.Исполнение расходных обязательств по финансовому обеспечению деятельности муниципальных казенных учреждений |  |  |  | да = 1 нет = 0 |  | - |  | - | - | - | - | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 17.Исполнение расходных обязательств по благоустройству территории памятника |  |  |  | да = 1 нет = 0 |  | - |  | - | - | - | - | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| Подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Актуализация сведений, содержащихся в реестре государственного имущества Республики Мордовия |  |  |  | Процентов |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности(хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве подлежащих государственной регистрации объектов недвижимости, учтенных в реестре государственного имущества Большеигнатовского муниципального района |  |  |  | процентов |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.Доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства РФ, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости (расположенных на территории Большеигнатовского муниципального района) |  |  |  | процентов |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

повышения эффективности

управления муниципальными

финансами в Большеигнатовском

муниципальном районе

на период до 2026 год

Сведения

об основных мероприятиях Муниципальной программы

«Повышение эффективности управления муниципальными

финансами в Большеигнатовском муниципальном районе на период 2026 года»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия |  | Связь с показателями муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района (номер показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Эффективное использование бюджетного потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Совершенствование бюджетного процесса, совершенствование процедуры составления организации исполнения бюджета Большеигнатовского муниципального района |  | 2014 год | 2026 год |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 2. | 1.1. Переход к программному бюджету | Финансовое управление Администрации Большеигнатовского муниципального района | 2014 год | 2026 год | составление бюджета в «программном формате» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |  | Неэффективное осуществление бюджетного процесса, непрозрачность составления бюджета | 1 |
| 3. | 1.2.Совершенствование бюджетного планирования | Финансовое управление Администрации Большеигнатовского муниципального района | 2014 год | 2026 год | усовершенствование методики планирования бюджетных ассигнований, исключение дублирующих расходных обязательств, полная обеспеченность принимаемых расходных обязательств финансовыми средствами |  | Неэффективное планирование бюджетных расходов | 2, 3, 4 |
| 4. | 1.3. Формирование проекта Решения Совета депутатов Большеигнатовского муниципального района о бюджете Большеигнатовского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период, подготовке проектов решений о внесении изменений в утвержденный бюджет на очередной год и плановый период | Финансовое управление Администрации Большеигнатовского муниципального района | 2014 год | 2026 год | принятие Решения Совета депутатов Большеигнатовского муниципального района о бюджете Большеигнатовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, его подписание и обнародование |  | Невозможность исполнения и предоставления муниципальными органами и органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями установленных функций и услуг | 4 |
| 5. | 1.4. Организация исполнения и подготовка отчетности об исполнении бюджета Большеигнатовского муниципального района | Финансовое управление Администрации Большеигнатовского муниципального района | 2014 год | 2026 год | исполнение бюджетных обязательств, своевременное формирование и исполнение бюджетных расходов |  | отсутствие объективной информации об исполнении бюджета для принятия оперативных управленческих решений | 5 |
| 6. | 2. осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере. | Финансовое управление Администрации Большеигнатовского муниципального района | 2014 год | 2026 год | Предупреждение и выявление случаев нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств |  | Снижение неэффективного использования бюджетных средств | 6, 7, 8 |
| 7. | 2.1. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, финансового контроля в сфере закупок | Финансовое управление Администрации Большеигнатовского муниципального района | 2014 год | 2026 год | предупреждение и выявление случаев неправомерного, нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств |  | Снижение эффективности использования бюджетных средств | 8,9 |
| 8. | 2.2. Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств бюджета Большеигнатовского муниципального района | Финансовое управление Администрации Большеигнатовского муниципального района | 2014 год | 2026 год | усиление бюджетного контроля и ответственности региональных и муниципальных органов власти |  | снижение уровня финансовой дисциплины, неэффективность использования бюджетных средств | 11 |
| 9. | 3. Совершенствование предоставления муниципальных услуг | Финансовое управление Администрации Большеигнатовского муниципального района | 2014 год | 2026 год |  |  |  | 9 |
| 10. | 3.1. Повышение качества оказания муниципальных услуг | Финансовое управление Администрации Большеигнатовского муниципального района | 2014 год | 2026 год | сокращение расходов бюджета, эффективное планирование бюджетных ассигнований, оптимизация бюджетной сети, повышение качества предоставления услуг упрощение процедур предоставления услуг |  | увеличение расходов бюджетов всех уровней на оказание услуг, отсутствие увязки деятельности по оказанию услуги с конечным результатом, отсутствие качества оказания услуг | 8. 9 |
| 11. | 4. Наращивание доходного потенциала, оптимизация бюджетных расходов | Финансовое управление Администрации Большеигнатовского муниципального района | 2014 год | 2026 год |  |  |  | 10 |
| 12. | 4.1. Оптимизация бюджетных расходов | Финансовое управление Администрации Большеигнатовского муниципального района | 2014 год | 2026 год | уменьшение доли неэффективных расходов бюджета Большеигнатовского муниципального района, повышение заинтересованности частных инвесторов в финансировании инновационных проектов района, повышение главных распорядителей при формировании бюджетных проектировок |  | необоснованный рост расходов бюджета Большеигнатовского муниципального района, отсутствие заинтересованности главных распорядителей в конечном результате проводимых мероприятий | 2,9, 10 |
| 13. | 4.2. Наращивание доходного потенциала | Финансовое управление Администрации Большеигнатовского муниципального района | 2014 год | 2026 год | полное исполнение консолидированного бюджета Большеигнатовского муниципального района, поступление запланированных налоговых и неналоговых доходов |  | неисполнение бюджетов всех уровней | 10 |
| 14. | 4.3. Развитие информационных систем и ресурсов | Финансовое управление Администрации Большеигнатовского муниципального района | 2014 год | 2026 год | автоматизация бюджетного процесса и процесса муниципальных закупок, формирование электронного бюджета, совершенствование составления бюджета Большеигнатовского муниципального района и отчета о его исполнении |  | снижение точности и качества бюджетного процесса, эффективности использования бюджетных средств. Отсутствие открытости бюджета Большеигнатовского муниципального района | 16, 17, 18 |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Большеигнатовского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1. Мониторинг состояния муниципального долга Большеигнатовского муниципального района | Финансовое управление Администрации Большеигнатовского муниципального района | 2014 год | 2026 год | Создание и поддержание базы данных о муниципальном долге Большеигнатовского муниципального района |  | Снижение долговой устойчивости муниципального района | 12,13 |
| 16 | 2. Обеспечение своевременности исполнения долговых обязательств Большеигнатовского муниципального района | Финансовое управление Администрации Большеигнатовского муниципального района | 2014 год | 2026 год | сохранение объема расходов на обслуживание муниципального долга Большеигнатовского муниципального района на уровне, не превышающем предельных значений, установленных бюджетным законодательством; |  | Снижение долговой устойчивости муниципального района | 14,15 |
| Подпрограмма 3 «Повышение эффективности межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Финансовое управление Администрации Большеигнатовского муниципального района | 2014 год | 2026 год | повышение эффективности и результативности межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселений Большеигнатовского муниципального района |  | Несбалансированность бюджетов сельских поселений в связи с поступлением межбюджетных трансфертов в объемах ниже запланированных | 16 |
| 18 | 2. Финансовое обеспечение органов местного самоуправления | Финансовое управление Администрации Большеигнатовского муниципального района | 2014 год | 2026 год | обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений Большеигнатовского муниципального района |  | Несбалансированность бюджетов сельских поселений в связи с поступлением межбюджетных трансфертов в объемах ниже запланированных | 16 |
| 19 | 3. Субсидия на софинансирование расходных обязательств на благоустройство территории памятника | Финансовое управление Администрации Большеигнатовского муниципального района | 2014 год | 2026 год | исполнение расходных обязательств |  | Несбалансированность бюджетов сельских поселений в связи с поступлением межбюджетных трансфертов в объемах ниже запланированных | 17 |
| Подпрограмма 4«Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Субсидия на организацию проведения комплексных кадастровых работ | Финансовое управление Администрации Большеигнатовского муниципального района | 2014 год | 2026 год | повышение результативности управления и распоряжения муниципальным имуществом Большеигнатовского муниципального района; |  | нарушение сроков реализации мероприятий проведения комплексных кадастровых работ | 18,19.20 |

Приложение 3

к муниципальной программе

повышения эффективности

управления  муниципальными

финансами в Большеигнатовском

муниципальном районе

на период до 2026 года

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы повышения эффективности

управления муниципальными финансами в Большеигнатовском муниципальном районе

на период до 2026 года

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Эффективное использование бюджетного потенциала» |  |  |  |  |
| 1. | Постановление администрации Большеигнатовского муниципального района | основные направления бюджетной политики Большеигнатовского муниципального района на очередной год и плановый период | Финансовое управление Администрации Большеигнатовского муниципального района | ежегодно до 1 октября текущего года |
| 2. | Решение Совета депутатов Большеигнатовского муниципального района | принятие Решения Совета депутатов Большеигнатовского муниципального района о бюджете Большеигнатовского муниципального района на очередной год и плановый период, утверждение в его составе доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета Большеигнатовского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период | Финансовое управление Администрации Большеигнатовского муниципального района | ежегодно, IV квартал текущего года |
| 3. | Решение Совета депутатов Большеигнатовского муниципального района | внесение изменений в Решение Совета депутатов Большеигнатовского муниципального района о бюджете Большеигнатовского муниципального района в течение финансового года | Финансовое управление Администрации Большеигнатовского муниципального района | по мере необходимости |
| 4. | Постановление Большеигнатовского муниципального района | внесение изменений в Постановление администрации Большеигнатовского муниципального района «Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Большеигнатовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, форм по представлению материалов для составления проекта бюджета Большеигнатовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и порядка их заполнения» | Финансовое управление Администрации Большеигнатовского муниципального района | по мере необходимости |
| 5. | Ведомственный нормативный правовой акт | порядок применения обновленной бюджетной классификации | Финансовое управление Администрации Большеигнатовского муниципального района | ежегодно |
| 6. | Постановление Большеигнатовского муниципального района | Утверждение плана мероприятий по реализации Решения Совета депутатов Большеигнатовского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление Администрации Большеигнатовского муниципального района | ежегодно, I квартал текущего года |

Приложение 4

к муниципальной программе

повышения эффективности

управления муниципальными

финансами в Большеигнатовском

муниципальном районе

на период до 2026 года

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы повышения эффективности

управления муниципальными финансами в Большеигнатовском муниципальном районе

на период до 2026 года за счет средств

бюджета Большеигнатовского муниципального района

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019г | 2020г | 2021 г | 2022г | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |
| Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района | Повышение эффективности управления муниципальными финансами Большеигнатовского муниципального района | Финансовое управление Администрации | 901 | х | х | х | 2827,8 | 3224,5 | 2941,0 | 2911,8 | 2465,5 | 5292,2 | 6611,6 | 4947,8 | 7437,6 | 2488,2 | 2488,2 | 2488,2 |  | 2488,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4836,3 |
| Подпрограмма 1 | подпрограмма «Эффективное использование бюджетного потенциала» | всего | 901 | 0106 | x | х | 2827,8 | 3224,5 | 2841,0 | 2861,8 | 2415,5 | 1800,8 | 2202,1 | 3202,6 | 2435,2 | 2435,1 | 2435,2 | 2435,2 |  | 2435,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1785,2 |
| Основное мероприятие 1 | совершенствование бюджетного процесса, формирование бюджета Большеигнатовского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период | Финансовое управление Администрации | 901 | 0106 | x | 121, 122, 129, 244, 851, 852, 853 | 2827,8 | 3224,5 | 2841,0 | 2861,8 | 2415,5 | 1800,8 | 2202,1 | 3202,6 | 2435,2 | 2435,2 | 2435,2 | 2435,2 |  | 2435,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1785,2 |  |  |  |  |  | 1785,2 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Развитие контроля за соблюдением бюджетного законодательства, развитие институтов финансового менеджмента | Финансовое управление Администрации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | совершенствование предоставления муниципальных услуг | Финансовое управление Администрации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 4 | наращивание доходного потенциала, оптимизация бюджетных расходов | Финансовое управление Администрации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Подпрограмма 2 | подпрограмма «Управление муниципальным долгом Большеигнатовского муниципального района» | всего | 901 | 1301 | x | 730 | 0 | 0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50 ,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |
| Основное мероприятие1 | Мониторинг состояния муниципального долга Большеигнатовского муниципального района | Финансовое управление Администрации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Основное мероприятие2 | Обеспечении своевременности исполнения долговых обязательств | Финансовое управление Администрации | 901 | 1301 | x | 730 | 0 | 0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |
| Подпрограмма 3 | подпрограмма «Повышение эффективности межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 3441,4 | 4359,5 | 1695,2 | 4580,2 | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1195,2 |  |  |  | 3001,1 |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |
| Основное мероприятие1 | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Финансовое управление Администрации | 901 | 1401 | x | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Основное мероприятие2 | Финансовое обеспечение органов местного самоуправления | Финансовое управление Администрации | 901 | 1403 | x | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3438,4 | 4004,5 | 1692,2 | 4577,2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1192,2 |  |  | 2998,1 |  |  |  |  |  | 2998,1 |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Субсидия на софинансирование расходных обязательств на благоустройство территории памятника | управление Администрации | 901 | 0503 |  | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | подпрограмма «Управление муниципаль ным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие1 | Субсидия на организацию проведения комплексных кадастровых работ | Отдел имущественных и земельных отношений администрации | 900 | 0412 | 174 | L5110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372,2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

повышения эффективности

управления муниципальными

финансами в Большеигнатовском

муниципальном районе

на период до 2026 года

План

реализации муниципальной программы повышения эффективности

управления муниципальными финансами

в Большеигнатовском муниципальном районе на период до 2026 года

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (бюджет Большеигнатовского муниципального района) | Финансирование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Большеигнатовском муниципальном районе» на период до 2026 г | Начальник финансового управления администрации Большеигнатовского муниципального района | 2014 год | 2026 год | X |  | 48612,6 |
| Подпрограмма 1 «Эффективное использование бюджетного потенциала» 1.Совершенствование бюджетного процесса, формирование бюджета Большеигнатовского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период |  | 2014 год | 2026 год | X | 901 0106 1710141110, 41120 121,129,244 | 33552,1 |
| 1.1. Переход к программному бюджету | Заместитель начальника финансового управления по бюджету | 2014 год | 2026 год | составление бюджета в «программном формате» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | X | X |
| 1.2. Совершенствование бюджетного планирования | Заместитель начальника финансового управления по бюджету | 2014 год | 2026 год | усовершенствование методики планирования бюджетных ассигнований, исключение дублирующих расходных обязательств, полная обеспеченность принимаемых расходных обязательств финансовыми средствами | X | X |
| 1.3.Формирование проекта Решения Совета депутатов Большеигнатовского муниципального района о бюджете Большеигнатовского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период, подготовка проектов о внесении изменений в утвержденный бюджет на очередной год и плановый период | Заместитель начальника финансового управления по бюджету | 2014 год | 2026 год | Принятие Решения Совета депутатов Большеигнатовского муниципального района о бюджете Большеигнатовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, его подписание и обнародование | X | X |
| 1.4. Организация исполнения бюджета и подготовка отчетности об исполнении бюджета Большеигнатовского муниципального района | Заместитель начальника финансового управления по бюджету, Заместитель начальника финансового управления по учету | 2014 год | 2026 год | исполнение бюджетных обязательств, своевременное формирование и исполнение бюджетных расходов | X | X |
| 2.Осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере |  | 2014 год | 2026 год | X | X | X |
| 2.1 Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, финансового контроля в сфере закупок |  | 2014 год | 2026 год | Предупреждение и выявление случаев неправомерного, нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств | X | X |
| 2.2 Повышение качества финансового менеджмента осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Большеигнатовского муниципального района | Заместитель начальника Финансового управления по бюджету, Заместитель начальника Финансового управления по учету | 2014 год | 2026 год | Усиление бюджетного контроля и ответственности муниципальных органов | X | X |
| 3.Совершенствование предоставления муниципальных услуг |  | 2014 год | 2026 год | X | X | X |
| 3.1. Повышение качества оказания муниципальных услуг | Заместитель начальника Финансового управления по бюджету | 2014 год | 2026 год | сокращение расходов бюджета, эффективное планирование бюджетных ассигнований, оптимизация бюджетной сети, повышение качества предоставления услуг упрощение процедур предоставления услуг | X | X |
| 4. Наращивание доходного потенциала, оптимизация бюджетных расходов |  | 2014 год | 2026 год | X | X | X |
| 4.1. Оптимизация бюджетных расходов | Заместитель начальника Финансового управления по бюджету | 2014 год | 2026 год | уменьшение доли неэффективных расходов бюджета Большеигнатовского муниципального района, повышение главных распорядителей при формировании бюджетных проектировок | X | X |
| 4.2. Наращивание доходного потенциала | Главный специалист Финансового управления по доходам | 2014 год | 2026 год | полное исполнение консолидированного бюджета Большеигнатовского муниципального района, инвентаризация налоговых льгот, поступление запланированных налоговых и неналоговых доходов | X | X |
| 5. Развитие информационных систем и ресурсов | . | 2014 год | 2026 год | автоматизация бюджетного процесса и процесса муниципальных закупок, формирование электронного бюджета, совершенствование составления бюджета Большеигнатовского муниципального района и отчета о его исполнении |  | 0 |
| 5.1. Оптимизация работы бесперебойной электрической сети Финансового управления Администрации Большеигнатовского муниципального района | Зам..нач .финансового управления Администрации Большеигнатовского муниципального района | 2014 год | 2026 год | подержание требуемого уровня надежности хранения данных |  | 0 |
| 5.2. Автоматизация процессов проектирования бюджета Большеигнатовского муниципального района | Зам..нач. финансового управления Администрации Большеигнатовского муниципального района | 2014 год | 2026 год | повышение качества проекта бюджета |  | 0 |
| 5.3. Развитие автоматизированной информационной системы управления общественными финансами Большеигнатовского муниципального района | Зам..начальника финансового управления Администрации Большеигнатовского муниципального района | 2014 год | 2026 год | внедрение «электронного бюджета», «бюджета для граждан» |  | 0 |
| 5.4. Развитие автоматизированной системы управления муниципальными закупками Большеигнатовского муниципального района | Главный специалист финансового управления Администрации Большеигнатовского муниципального района | 2014 год | 2026 год | создание системы сопровождения и контроля за муниципальными закупками |  | 0 |
| 5.5. Развитие системы по сбору, анализу и формированию отчетности Большеигнатовского муниципального района | Заместитель начальника финансового управления по учету Главный специалист Финансового управления | 2014 год | 2026 год | повышение качества бюджетной отчетности |  | 0 |
| 5.6. Укрепление материально-технической базы с целью реализации намеченных программ | Заместитель начальника финансового управления по учету Главный специалист Финансового управления | 2014 год | 2026 год | техническое обеспечение реализации мероприятий в рамках основного мероприятия | Х | Х |
|  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  | 901 1301 1720141240 730 | 600,0 |
| 2,1. Мониторинг состояния муниципального долга Большеигнатовского муниципального района | Финансовое управление администрации муниципального района | 2014 год | 2026 год | Создание и поддержание базы данных о муниципальном долге Большеигнатовского муниципального района | Х | Х |
| 2.2. Обеспечение своевременности исполнения долговых обязательств Большеигнатовского муниципального района | Финансовое управление администрации муниципального района | 2014 год | 2026 год | Сохранение репутации добросовестного заемщика, отсутствие штрафных санкций | Х | 600,0 |
| Подпрограмма 3 «Повышение эффективности межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  | 14088,3 |
| 3.1Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Финансовое управление администрации муниципального района | 2014 год | 2026 год | своевременное исполнение расходных обязательств по финансовому обеспечению | 9011730144010 510 | 21,00 |
| 3.2 Финансовое обеспечение органов местного самоуправления | Финансовое управление администрации муниципального района | 2014 год | 2026 год | своевременное исполнение расходных обязательств по финансовому обеспечению деятельности муниципальных казенных учреждений и отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда поселений | 901 1730244205 521 | 13715,3 |
| 3,3 Субсидия на софинансирование расходных обязательств на благоустройство территории памятника | Финансовое управление администрации муниципального района | 2014 год | 2026 год | своевременное исполнение расходных обязательств | 9011730144106 510 | 352,0 |
| Подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  | 372.2 |
| 4.1 Субсидия на проведение комплексных кадастровых работ | Отдел имущественных и земельных отношений администрации | 2014 год | 2026 год | своевременное исполнение расходных обязательств | 9000412174L5110244 | 372.2 |

Приложение 6

к муниципальной программе

повышения эффективности

управления  муниципальными

финансами в Большеигнатовском

муниципальном районе

на период до 2026 года

Подпрограмма «Эффективное использование бюджетного потенциала»

Паспорт подпрограммы «Эффективное использование

бюджетного потенциала»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Финансовое управление Администрации Большеигнатовского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнитель подпрограммы | Администрация Большеигнатовского муниципального района |
| Цели подпрограммы | обеспечение роста бюджетного потенциала Большеигнатовского муниципального района и эффективности его использования; повышение экономической самостоятельности и устойчивости бюджетной системы Большеигнатовского муниципального района |
| Задачи подпрограммы | 1. Совершенствование бюджетных прогнозов, развитие системы бюджетного планирования. 2. Наращивание доходного потенциала, оптимизация расходов. 3. Развитие институтов контроля за соблюдением бюджетного законодательства, финансового менеджмента. 4. Повышение эффективности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг. 5. Формирование, ведение и развитие общедоступных информационных ресурсов |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Доля расходов бюджета Большеигнатовского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Большеигнатовского муниципального района 2.Отклонение исполнения бюджета Большеигнатовского муниципального района по расходам к утвержденному уровню 3.Отклонение исполнения бюджета Большеигнатовского муниципального района по доходам к утвержденному уровню 4. Соблюдение порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджета Большеигнатовского муниципального района 5. Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета Большеигнатовского муниципального района. 6. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств консолидированного бюджета Большеигнатовского муниципального района . 7.Уровень просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Большеигнатовского муниципального района. 8. Использование муниципальными учреждениями Большеигнатовского муниципального района нормативно-подушевого финансирования услуг. 9. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг. 10. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Большеигнатовского муниципального района (по отношению к предыдущему году) не менее 3,1 процента в сопоставимых условиях. 11. Соблюдение органами местного самоуправления норм бюджетного законодательства РФ при подготовке проектов местных бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2026 годы. Выделение этапов не предусмотрено |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет: 48612.6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 2827,8 тыс. рублей; 2015 год – 3224,5 тыс. рублей; 2016 год – 2941,0 тыс. рублей; 2017 год – 2911,8 тыс. рублей; 2018 год – 2465,5 тыс. рублей. 2019 год - 5292,2 тыс. рублей. 2020 год - 6611,2 тыс. рублей 2021 год - 4947,8 тыс. рублей 2022 год - 7437.6 тыс. рублей 2023 год - 2844,2 тыс. рублей 2024 год - 2844,2 тыс. рублей 2025 год - 2488,2 тыс. рублей 2026 год - 2488,2 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | повышение качества бюджетного планирования, формирование бюджета Большеигнатовского муниципального района на основе муниципальных программ Большеигнатовского муниципального района; увеличение собственных доходов бюджета Большеигнатовского муниципального района, повышение эффективности использования бюджетных средств, снижение просроченной кредиторской задолженности бюджета Большеигнатовского муниципального района; повышение качества предоставления муниципальных услуг. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Развитие бюджетной системы Большеигнатовского муниципального района осуществлялось в условиях активного реформирования муниципальных финансов как в Республике Мордовия, так и в районе. Формирование механизмов бюджетного регулирования было направлено на создание прочной финансовой основы для долгосрочного устойчивого роста экономики и повышения качества жизни населения района.

Реализация мероприятий по повышению эффективности расходов бюджета Большеигнатовского муниципального района позволила обеспечить достижение значительных результатов в сфере упорядочения полномочий муниципальных органов, повышения их открытости, регламентации, стандартизации и повышения качества муниципальных услуг, совершенствования информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления.

Мероприятия программы направлены на создание условий для оптимизации расходных обязательств и наращивание налогового потенциала района, обеспечение контроля за  соблюдением  бюджетного законодательства и целевым расходованием бюджетных средств.

В результате бюджетных реформ удалось добиться качественных сдвигов в системе управления муниципальными финансами в Большеигнатовском муниципальном районе, обеспечить устойчивое функционирование бюджетной системы. Осуществлен переход к среднесрочному бюджетному планированию, началось использование принципов бюджетирования, ориентированного на конечный результат. Бюджетные ресурсы были сконцентрированы на ключевых направлениях социально-экономического развития Большеигнатовского муниципального района и структурных реформ, что позволило обеспечить ускоренное развитие общественной инфраструктуры (газификацию сельских населенных пунктов, строительство автомобильных дорог, жилья, объектов коммунального хозяйства, образования,  культуры, физической культуры и спорта) и привлечение на эти цели средств Федерального и  Республиканского бюджетов.

Современный этап бюджетных реформ направлен на повышение качества оказания муниципальных услуг, внедрение новых финансовых механизмов обеспечения деятельности казенных и  бюджетных учреждений Большеигнатовского муниципального района, внедрение и дальнейшее развитие программно-целевых подходов в бюджетном планировании с учетом разрабатываемых муниципальных программ района.

По итогам периода реформирования муниципальных финансов Большеигнатовского муниципального района в муниципальной бюджетной системе произошли следующие изменения:

в местных бюджетах раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств муниципальных образований, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для осуществления отдельных муниципальных полномочий;

произошел переход на среднесрочное бюджетное планирование, объединяющее социально-экономическое и бюджетное планирование на основе принципов бюджетирования, ориентированного на результат;

внедрены блоки действующих и принимаемых расходных обязательств;

в целях повышения эффективности бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг усовершенствован правовой статус муниципальных  учреждений, а также внедрены новые формы оказания и финансового обеспечения  муниципальных услуг.

Для обеспечения стратегических целей бюджетной политики в районе активно проводятся мероприятия, направленные на соблюдение эффективного и экономного расходования бюджетных ресурсов, своевременного и обязательного поступления средств в доходную часть бюджета.

Вектор развития современных бюджетных реформ в Большеигнатовском муниципальном районе ориентирован на достижение долгосрочной сбалансированности бюджета, полноценное выполнение всех принятых обязательств.

По итогам реализации подпрограммы планируется обеспечить:

полное исполнение доходных и расходных частей бюджета, повышение доходного потенциала бюджета Большеигнатовского муниципального района, оптимизацию расходных обязательств;

полный переход к программно-целевым методам планирования и исполнения бюджета.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана в соответствии с  основными направлениями бюджетной политики Большеигнатовского муниципального района на 2014 - 2026 годы.

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам, описанным для Программы в целом.

В сфере реализации подпрограммы сформированы следующие приоритеты государственной политики:

обеспечение исполнения расходных обязательств Большеигнатовского муниципального района, реализация мероприятий, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;

соблюдение установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств;

увеличение доли расходов, осуществляемых в рамках программ, в их общей структуре, обеспечение взаимосвязи программ с параметрами бюджета по целям и объемам финансирования, планируемым результатам с долгосрочными целями социально-экономической политики района.

Кроме того, в рамках подпрограммы предусмотрена работа по оперативному размещению на официальном сайте Большеигнатовского муниципального района текущей и итоговой информации об исполнении бюджета Большеигнатовского муниципального района, позволяющей создавать и поддерживать системы анализа и мониторинга муниципальных (муниципальных) финансов.

Основными целями подпрограммы являются:

обеспечение роста бюджетного потенциала Большеигнатовского муниципального района  и эффективности его использования;

повышение экономической самостоятельности и устойчивости бюджетной системы Большеигнатовского муниципального района.

Для достижения целей подпрограммы должно быть обеспечено решение следующих задач:

- Формирование, ведение и развитие общедоступных информационных ресурсов, активное использование современных программных продуктов, информационных ресурсов и технологических решений на всех стадиях формирования и исполнения бюджета.

- Совершенствование бюджетных прогнозов, исполнение бюджета при минимальном по значению и максимально обоснованном отклонении от утвержденных решением Совета депутатов Большеигнатовского муниципального района о  бюджете параметров, развитие системы бюджетного планирования, в том числе программно-целевых методов, метода подушевого финансирования.

- Развитие контроля за соблюдением бюджетного законодательства, целевым и эффективным расходованием бюджетных ресурсов, развитие финансового менеджмента.

- Создание дополнительных инструментов наращивания доходного потенциала, оптимизация предоставляемых налоговых льгот, отказ от принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходами бюджета Большеигнатовского муниципального района.

- Совершенствование предоставления муниципальных  услуг.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

повышение качества бюджетного планирования, формирование бюджета Большеигнатовского муниципального района на основе муниципальных программ Большеигнатовского муниципального района;

увеличение собственных доходов бюджета Большеигнатовского муниципального района;

повышение эффективности использования бюджетных средств, снижение просроченной кредиторской задолженности бюджета Большеигнатовского муниципального района;

Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы:

- Исполнение расходных обязательств Большеигнатовского муниципального района.

Указанный показатель измеряется в процентах и определяется по формуле:

Иро = РОф / РОп, где:

Иро - исполнение расходных обязательств;

РОф - кассовое исполнение бюджета Большеигнатовского муниципального района;

РОп - утвержденный объем бюджетных ассигнований.

Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчетов об исполнении бюджета Большеигнатовского муниципального района.

- Доля бюджетных расходов, осуществляемых в рамках программ.

Показатель измеряется в процентах с перспективой достижения к сроку окончания реализации программы 90 %.

Показатель определяется по формуле:

Рп = Рпф / РОф, где:

Рп – бюджетные расходы, осуществляемые в рамках программ;

Рпф – сумма бюджетных ассигнований за отчетный финансовый год, представленных в программном виде;

РОф – кассовое исполнение  бюджета Большеигнатовского муниципального района.

- Доля главных распорядителей средств бюджета Большеигнатовского муниципального района, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 40 процентов ().

Показатель определяется по формуле:

P , где:

a

N

E =

n

– количество главных распорядителей средств бюджета Большеигнатовского муниципального района, имеющих индекс качества меньше 40%;

n – количество главных распорядителей средств бюджета Большеигнатовского муниципального района, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента.

Количественные значения показателей реализации подпрограммы по годам реализации представлены в таблице 1 приложения 1.

4. Исполнение бюджета Большеигнатовского муниципального района по доходам.

Показатель рассчитывается в процентах и определяется по формуле:

Ид = Дф / Дп, где:

Ид – исполнение  бюджета Большеигнатовского муниципального района по доходам;

Дф – фактическое поступление доходов в бюджет;

Дп – сумма запланированных в первоначальном бюджете доходов.

5. Исполнение  бюджета Большеигнатовского муниципального района по доходам (без учета безвозмездных поступлений).

Указанный показатель измеряется в процентах и определяется по формуле:

Исд = СДф / СДп, где:

Исд – исполнение консолидированного бюджета по доходам (без учета безвозмездных поступлений);

СДф – фактические поступления доходов без учета безвозмездных поступлений за отчетный период;

СДп – планируемые в отчетном периоде поступления доходов без учета безвозмездных поступлений.

Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчетов об исполнении бюджета Большеигнатовского муниципального района.

6. Полнота бюджетной отчетности об исполнении бюджета Большеигнатовского муниципального района.

Указанный показатель отображает соблюдение установленных бюджетным законодательством требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Большеигнатовского муниципального района , измеряется в процентах и ежегодно должен достигать 100%.

Показатель определяется по формуле:

Н = Кф / Ко, где:

Н - количество нарушений;

Ко - установленное бюджетным законодательством количество отчетов в составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Большеигнатовского муниципального района;

Кф - количество фактически сформированных отчетов в составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Большеигнатовского муниципального района .

7. Уровень просроченной кредиторской задолженности бюджета Большеигнатовского муниципального района .

Показатель рассчитывается в процентах с перспективой достижения к сроку окончания реализации программы уровня 0,1 %.

Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по следующей формуле:

Упк = Пк / К, где:

Упк – уровень просроченной кредиторской задолженности бюджета Большеигнатовского муниципального района;

Пк – сумма просроченной кредиторской задолженности по социально значимым и первоочередным расходам;

К – общая сумма кредиторской задолженности.

8. Уровень просроченной кредиторской задолженности по первоочередным расходам.

Показатель отражает уровень исполнения обязательств по первоочередным расходам, рассчитывается в процентах с перспективой достижения к сроку окончания реализации Программы уровня 0 %.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

Укп = Кп / Рп, где:

Укп - уровень просроченной кредиторской задолженности по первоочередным расходам (заработная плата, прочие выплаты, начисления на выплаты по оплате труда, коммунальные услуги, обслуживание муниципального долга, социальное обеспечение);

Кп – сумма просроченной кредиторской задолженности по первоочередным расходам;

Рп – общая сумма первоочередных расходов.

- Эффективность прогнозирования.

Показатель рассчитывается в процентах с перспективой сокращения к сроку окончания реализации Программы до уровня 5 % по следующей формуле:

Эп = (Пп – Пф) / Пп, где:

Эп – эффективность прогнозирования,

Пп – плановые параметры прогноза;

Пф – фактически достигнутые значения.

Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение индикаторов эффективности подпрограммы.

1. Совершенствование бюджетного процесса, формирование бюджета Большеигнатовского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период.

1.1. Переход к программному бюджету.

Переход к программно-целевому методу бюджетного планирования предполагает проведение работы  по приведению бюджета Большеигнатовского муниципального района к программному виду, встраиванию бюджета в программном виде в процедуры бюджетного процесса.

Также необходима переориентация обоснования бюджетных ассигнований на описание факторов, влияющих на изменение объемов бюджетных ассигнований.

После приведения бюджета к программному виду необходимо обеспечить мероприятия по его интегрированию в организацию составления и исполнения консолидированного бюджета района.

1.2. Совершенствование бюджетного планирования.

В рамках реализации данного мероприятия основные усилия будут сосредоточены на совершенствовании бюджетного планирования. Важным направлением работы станет совершенствование механизмов формирования муниципальных заданий бюджетным и автономным учреждениям Большеигнатовского муниципального района как инструмента повышения эффективности бюджетных расходов и качества оказания муниципальных услуг, уточнение методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг.

В качестве ключевого направления реформирования бюджетного процесса предусматривается формирование бюджета Большеигнатовского муниципального района на основе муниципальных программ Большеигнатовского муниципального района, что потребует внедрения принципиально новых подходов к бюджетному планированию, повышения ответственности главных распорядителей средств бюджета Большеигнатовского муниципального района за рациональное использование бюджетных средств, за обеспечение финансирования предусмотренных бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств.

1.3. Формирование проекта решения Большеигнатовского муниципального района о бюджете Большеигнатовского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период, подготовка решений о внесении изменений в утвержденный бюджет на очередной год и плановый период.

В рамках данного мероприятия в соответствии с основными направлениями бюджетной политики Большеигнатовского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период, на основании одобренного Администрацией Большеигнатовского муниципального района прогноза социально-экономического развития Большеигнатовского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период предусматривается осуществление Финансовым управлением Администрации  Большеигнатовского муниципального района разработки основных характеристик бюджета Большеигнатовского муниципального района, а также распределение расходов бюджета Большеигнатовского муниципального района на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и на плановый период в «программном» формате.

В срок, установленный Порядком составления проекта бюджета Большеигнатовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, планируется направление Финансовым управлением Администрации Большеигнатовского муниципального района бюджетных проектировок Администрации Большеигнатовского муниципального района для распределения по конкретным получателям средств бюджета Большеигнатовского муниципального района.

Мероприятием предусматриваются проведение Финансовым управлением Администрации Большеигнатовского муниципального района анализа предложений Администрации Большеигнатовского муниципального района по бюджетным проектировкам, осуществление при необходимости согласительных процедур и формирование проекта Решения Большеигнатовского муниципального района о бюджете Большеигнатовского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период, документов и материалов к нему.

После проведения согласования проекта Решения Большеигнатовского муниципального района о бюджете Большеигнатовского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период с Администрацией Большеигнатовского муниципального района планируется его внесение Финансовым управлением  Администрации Большеигнатовского муниципального района на рассмотрение в Совет депутатов Большеигнатовского муниципального района.

1.4. Совершенствование процедур исполнения бюджета и отчетности о его исполнении.

В рамках данного мероприятия планируются усиление контроля за достижением бюджетными учреждениями Большеигнатовского муниципального района запланированных результатов, предусмотренных муниципальным заданием, проведение постоянного мониторинга Администрацией Большеигнатовского муниципального района хода реализации и финансирования муниципальных программ Большеигнатовского муниципального района, своевременного принятия соответствующих корректирующих управленческих решений.

В рамках выполнения данного мероприятия предусматриваются составление и представление бюджетной отчетности Финансовым управлением Администрации  Большеигнатовского муниципального района в Совет депутатов Большеигнатовского муниципального района.

В соответствии с Уставом Большеигнатовского муниципального района отчет об исполнении бюджета Большеигнатовского муниципального района за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается решением Совета депутатов Большеигнатовского муниципального района. Годовой отчет об исполнении бюджета Большеигнатовского муниципального района  также подлежит утверждению решением Совета депутатов Большеигнатовского муниципального района.

Мероприятием планируется подготовка проекта решения Большеигнатовского муниципального района об исполнении бюджета Большеигнатовского муниципального района за отчетный финансовый год, иных документов, согласование решения Совета депутатов с Администрацией Большеигнатовского муниципального района, представление на рассмотрение в Совет депутатов Большеигнатовского муниципального района с последующим внесением на сессию Совета депутатов Большеигнатовского муниципального района.

В рамках рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Большеигнатовского муниципального района в Совете депутатов Большеигнатовского муниципального района планируется участие в работе постоянных комиссий  Большеигнатовского муниципального района, представление доклада об исполнении бюджета Большеигнатовского муниципального района на сессии Совета депутатов Большеигнатовского муниципального района.

В целях обеспечения прозрачности и доступности информации об исполнении бюджета Большеигнатовского муниципального района сведения об исполнении бюджета Большеигнатовского муниципального района ежеквартально размещаются на официальном сайте Администрации  Большеигнатовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Кроме того, в сроки, установленные Министерством финансов Республики Мордовия, предусматривается подготовка и направление в Министерство финансов Республики Мордовия  ежемесячного отчета об исполнении консолидированного бюджета Большеигнатовского муниципального района

2. Развитие контроля за соблюдением бюджетного законодательства, развитие институтов финансового менеджмента.

2.1. Осуществление финансового контроля за использованием средств бюджета Большеигнатовского муниципального района.

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств данным мероприятием предусматриваются осуществление финансового контроля за использованием средств бюджета Большеигнатовского муниципального района, а также принятие организационных мер, направленных на усиление финансового контроля главными распорядителями бюджетных средств за подведомственными им получателями бюджетных средств, главными администраторами доходов и главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета.

Результатом реализации данного мероприятия будет усиление финансового контроля за исполнением бюджета Большеигнатовского муниципального района, повышение эффективности использования бюджетных средств.

3. Совершенствование предоставления муниципальных услуг.

3.1. Повышение качества оказываемых муниципальными учреждениями услуг.

Данное мероприятие будет реализовано в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления муниципальных и муниципальных услуг» в направлении разработки региональных стандартов муниципальных услуг и утверждения административных регламентов оказываемых ими услуг посредством решения следующих задач:

создание единых нормативов финансирования муниципальных услуг;

обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг при стратегическом и бюджетном планировании. Показатели будут представлены в форме включения сводных индикаторов муниципальных заданий в состав индикаторов муниципальных программ Большеигнатовского муниципального района, регламентирующих осуществление данных услуг;

оптимизация структуры бюджетной сети;

установление прозрачной методики по определению стоимости муниципальных услуг путем введения единых (групповых) значений нормативных затрат формирования субсидий на выполнение муниципального задания, с использованием корректирующих показателей.

4. Наращивание доходного потенциала, оптимизация бюджетных расходов.

4.1. Оптимизация бюджетных расходов.

Оптимизация бюджетных расходов будет строиться на основе инвентаризации расходных полномочий Большеигнатовского муниципального района, исключения дублирования функций органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, установления единых критериев (нормативов) обеспеченности населения муниципальными услугами, расширения применения нормативно-подушевого метода финансирования, учета фактического объема предоставленных муниципальных услуг при определении объема финансирования муниципальных учреждений.

4.2. Наращивание доходного потенциала.

Для обеспечения полного исполнения бюджета Большеигнатовского муниципального района по доходам необходимо создать условия повышения уровня ответственности главных администраторов доходов бюджета за выполнение прогнозных показателей поступления доходов в бюджет Большеигнатовского муниципального района, а также организации эффективного взаимодействия  органов местного самоуправления Большеигнатовского муниципального района, для улучшения качества администрирования доходов и увеличения их собираемости.

Работа по выполнению данного мероприятия будет направлена на:

обеспечение поступления штрафных санкций в бюджет Большеигнатовского муниципального района в объеме начислений;

повышение эффективности управления муниципальной собственностью, увеличение поступлений доходов в бюджет Большеигнатовского  муниципального района и их использования;

повышение эффективности контрольной работы в отношении организаций, снижающих налогооблагаемую базу, имеющих недоимку по налогам, а также выплачивающих заработную плату с нарушением трудового и налогового законодательства;

С целью полного исполнения бюджета по доходам необходим регулярный анализ поступления налоговых и неналоговых доходов, дебиторской задолженности. Поэтому будет организована работа по ежемесячному мониторингу поступления налоговых и неналоговых доходов, выявлению резервов роста, своевременному погашению образовавшейся задолженности, активизация работы с дебиторами.

4. Характеристика мер правового регулирования

Для реализации всех предусмотренных подпрограммой мероприятий необходимы меры правового регулирования, направленные на методическое обеспечение бюджетного процесса, совершенствование финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, интеграция в процессы планирования и исполнения бюджета механизмов перехода к программному бюджету.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014 - 2026 годах, соответствуют планируемым на 2014-2026 годы объемам бюджетных ассигнований.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета Большеигнатовского муниципального района за весь период ее реализации составляет   42459,7 тыс. рублей.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

Реализация мероприятий подпрограммы связана с различными группами рисков, обусловленных как внутренними факторами, зависящими от исполнителя (технологические риски и организационные риски), так и рисками, относящимися к внешним: изменениям законодательства и внешней экономической ситуации, риски финансового обеспечения. Оказать существенное влияние на последнюю категорию исполнитель не может, поскольку это выходит за пределы его компетенции.

Комплексная оценка и информация о предполагаемых рисках, полученные на этапе подготовки подпрограммы, в значительной степени упрощают оперативное управление действиями исполнителей и способствуют предупреждению негативных тенденций, связанных с невыполнением поставленных задач.

К внешним факторам могут быть отнесены:

возможные изменения в социально-экономической и политической обстановке Российской Федерации, Республики Мордовия, также в финансово-бюджетной сфере;

изменения федерального и республиканского законодательства, определяющего систему мероприятий.

К внутренним факторам можно отнести:

нарушение сроков реализации как отдельных мероприятий, так и всей подпрограммы в целом;

проблема координации деятельности участников и исполнителей подпрограммы.

Подпрограмма построена исходя из принципа реалистичности реализации мероприятий.

Однако при принятии новых правовых актов, подготовке отчетных материалов либо иных мероприятий в силу временных ограничений и высокой загруженности текущей работой возможны нарушения сроков.

Риски, определенные внутренними факторами, будут минимизироваться путем осуществления организационных, разъяснительных мероприятий.

Для исключения рисков невыполнения задач подпрограммы необходимо:

детально проработать схему взаимодействия участников и исполнителей процессов реализации подпрограммы;

контролировать достижение поставленных на определенном этапе задач;

осуществлять проведение аналитических мероприятий;

осуществлять корректировку показателей и мероприятий подпрограммы;

проводить повышение квалификации и переподготовку работников, принимающих участие в реализации подпрограммы;

стимулировать деятельность исполнителей подпрограммы.

8. Методика оценки эффективности подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается исходя из достижения уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности выполнения показателей подпрограммы производится на основе ежегодного мониторинга выполнения соответствующих индикаторов и количественных показателей.

Степень достижения целей (решения задач) подпрограммы (Сд) определяется по формуле:

Сд = Пф / Пп, где:

Пф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;

Пп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Уровень финансирования реализации мероприятий подпрограммы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Зф / Зп, где:

Зф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Подпрограммы;

Зп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Степень реализации мероприятий подпрограммы определяется исходя из числа выполнения запланированных мероприятий в соответствии со следующей формулой:

Эм = Мф / Мп, где:

Эм – Степень реализации мероприятий подпрограммы;

Мф – количество реализованных мероприятий подпрограммы;

Мп – количество мероприятий подпрограммы

Приложение 7

к муниципальной программе

повышения эффективности

управления муниципальными

финансами в Большеигнатовском

муниципальном районе до 2026 года

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом

Большеигнатовского муниципального района

Паспорт

Подпрограммы «Управление муниципальным долгом Большеигнатовского муниципального района»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Финансовое управление администрации Большеигнатовского муниципального района |
| --- | --- |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | в рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы – оптимизация системы управления и осуществления эффективного управления муниципальным долгом Большеигнатовского муниципального района Задачи подпрограммы: - Оптимизация объема и структуры муниципального долга Большеигнатовского муниципального района. - Соблюдение законодательных ограничений предельного объема муниципального долга и расходов на обслуживание муниципального долга. - Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств Большеигнатовского муниципального района. Сокращение расходов на обслуживание долговых обязательств Большеигнатовского муниципального района. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Соблюдение соответствия параметров муниципального долга Большеигнатовского муниципального района бюджетным ограничениям, определяемым законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия. - Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам Большеигнатовского муниципального района. - Соответствие показателя «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Большеигнатовского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Большеигнатовского муниципального района» требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. - Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Большеигнатовского муниципального района к доходам бюджета Большеигнатовского муниципального района. - Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Большеигнатовского муниципального района к расходам бюджета Большеигнатовского муниципального района. - Отношение объема муниципального долга (без учета бюджетных кредитов) к доходам Большеигнатовского муниципального района без учета безвозмездных поступлений. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | на постоянной основе, с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2026 года. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Этапы не выделяются общий объем финансирования подпрограммы составляет - 600,0 тыс.рублей за счет средств бюджета Большеигнатовского муниципального района, в том числе: в 2014 году – 0,0 тыс.рублей; в 2015 году – 0,0 тыс.рублей; в 2016 году – 100,0 тыс.рублей; в 2017 году – 50,0 тыс.рублей; в 2018 году – 50,0 тыс.рублей; в 2019 году – 50,0 тыс.рублей; в 2020 году – 50,0 тыс.рублей; в 2021 году – 50,0 тыс.рублей; в 2022 году – 50,0 тыс.рублей; в 2023 году – 50,0 тыс.рублей в 2024 году – 50,0 тыс.рублей в 2025 году – 50,0 тыс.рублей в 2026 году – 50,0 тыс.рублей |
|  | Указанный объем финансирования может меняться в соответствии с Решением сессии Большеигнатовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. |
| Приложение 8 к муниципальной программе повышения эффективности управления муниципальными финансами в Большеигнатовском муниципальном районе до 2026 года Подпрограмма "Повышение эффективности межбюджетных отношений" Паспорт подпрограммы "Повышение эффективности межбюджетных отношений" Ответственный исполнитель подпрограммы; Финансовое управление администрации Большеигнатовского муниципального района. Соисполнители подпрограммы; отсутствуют. Программно-целевые инструменты подпрограммы; в рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ. Цель подпрограммы; создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления и повышения качества управления финансами Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия. Задачи подпрограммы; 1 Создание условий для обеспечения финансовой стабильности и сбалансированности местных бюджетов в Большеигнатовском муниципальном районе Республике Мордовия. 2. Выравнивание бюджетной обеспеченности в Большеигнатовском муниципальном районе Республике Мордовия. 4. Софинансирование расходных обязательств по финансовому обеспечению деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовому обеспечению выполнения муниципального задания бюджетными муниципальными учреждениями. 5. Поддержка реализации муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов. 6. Создание дополнительных стимулов наращивания доходного потенциала местного бюджета.. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы; 1. Доля дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в объеме межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам сельских поселений в Большеигнатовском муниципальном районе Республике Мордовия. 3. Отношение фактического объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным бюджетным ассигнованиям в размере 100 процентов. 4. Перечисление бюджетам муниципальных районов дотаций на поддержку мер по обеспеченности сбалансированности сельских поселений. 5. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в расходах бюджетов сельских . 6. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований в Республике Мордовия (по отношению к предыдущему году) не менее 3,1 процента в сопоставимых условиях. 9. Средняя оценка качества управления финансами Большеигнатовского муниципального района. Этапы и сроки реализации подпрограммы; 2014 - 2026 годы. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы; объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 13715,3 тыс.руб.; на 2015 год – 0,0 тыс. рублей; на 2016 год – 0,0 тыс. рублей; на 2017 год – 0,0 тыс. рублей; на 2018 год – 0,0 тыс. рублей; на 2019 год – 3441,4 тыс. рублей; на 2020 год – 4004,5 тыс. рублей; на 2021 год – 1692,2 тыс. рублей; на 2022 год –4577,2 тыс. рублей; на 2023 год – 0,0 тыс. рублей; на 2024 год – 0,0 тыс. рублей на 2025 год – 0,0 тыс. рублей на 2026 год – 0,0 тыс. рублей. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы; обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия; своевременное исполнение расходных обязательств муниципального района; увеличение объема собственных доходных поступлений в бюджеты муниципального района ; повышение эффективности и результативности межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселений; повышение бюджетной дисциплины органов местного самоуправления; повышение качества управления муниципальными финансами. 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития В настоящее время в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия функционирует 1 муниципальный район и 8 сельских поселений, которые характеризуются разным уровнем социально-экономического развития и потенциалом. Безвозмездные поступления составляют 67,4% в структуре доходов местных бюджетов. Наибольший удельный вес составляют субсидии (28,9%) и субвенции (4,3%). Группировка местных бюджетов в зависимости от доли межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) и налоговых доходов, переданных по дополнительным нормативам отчислений, в объеме собственных доходов показала, что у большинства сельских поселений этот показатель составляет 70 - 90% (7 сельских поселений) и 3 - от 50-70,% . При этом субсидии не получают 1 сельское поселение. В целом, межбюджетные трансферты получают все сельские поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия. В таких условиях важное значение имеет межбюджетное регулирование. Помимо обеспечения эффективности бюджетной системы и реализации принципов равенства и справедливости, межбюджетные трансферты выступают важным и довольно действенным инструментом реализации макроэкономической политики как на региональном, так и на муниципальном уровне. Проведение бюджетного выравнивания должно осуществляться на основе прозрачной и объективной методики распределения дотации. В Республике Мордовия проделана значительная работа по совершенствованию нормативно-правовой базы обеспечения деятельности муниципальных образований. Передача государственных полномочий осуществлялась одновременно с наделением финансовыми и материальными ресурсами. Также происходило закрепление дополнительных источников формирования доходной части бюджетов муниципальных образований. Основным документом в Республике Мордовия, регулирующим межбюджетные отношения, является Закон Республики Мордовия от 27 декабря 2019 г. N 94-З "О межбюджетных отношениях в Республике Мордовия". Данный документ определяет участников, формы регулирования межбюджетных отношений, устанавливает нормативы отчисления в бюджеты муниципальных образований от налоговых доходов, а также определяет порядок распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований. С целью создания в районе условий для роста налогового сельских поселений и повышения заинтересованности органов местного самоуправления в увеличении поступления налогов и сборов в бюджеты сельских поселений в полном объеме зачисляются налоговые доходы от государственной пошлины, подлежащие в соответствии с федеральным законодательством зачислению в бюджет Большеигнатовского муниципального района, а также 30% от налога на доходы физических лиц, подлежащего в соответствии с федеральным законодательством зачислению в консолидированный бюджет Большеигнатовского муниципального района. Для повышения эффективности деятельности публично-правовых образований по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития органами местного самоуправления Республики Мордовия разработаны и реализуются муниципальные программы по повышению эффективности расходов соответствующих бюджетов согласно основным положениям, определенным в аналогичной программе, утвержденной на региональном уровне. В целях повышения бюджетной дисциплины, улучшения качества управления финансами муниципальных образований утвержден порядок осуществления мониторинга и оценки качества управления финансами муниципальных районов . По результатам проводимого мониторинга каждому муниципальному образованию присваивается индикатор годовой оценки качества управления финансами, который позволяет определить текущее финансовое состояние и потенциальные финансовые возможности муниципального образования, устойчивость по отношению к воздействию негативных внешних факторов. В настоящее время необходимо внесение изменений в систему межбюджетного регулирования с целью отмены ряда межбюджетных трансфертов, трансформации существующих. Для дальнейшего развития и совершенствования межбюджетных отношений в Большеигнатовском муниципальном районе, следует продолжить работу по сокращению чрезмерных различий в бюджетной обеспеченности сельских поселений, формированию местными органами власти сбалансированных бюджетов, сохранению заинтересованности и ответственности по наращиванию налогового потенциала территорий, рациональному и эффективному расходованию бюджетных средств. Исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности в 2014 году все сельские поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия являются дотационными.. В качестве меры стимулирования (поощрения) муниципальных образований из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных районов и предоставляются средства в целях поощрения достижения наилучших результатов по увеличению налогового потенциала муниципального образования. Для определения получателей средств республиканского бюджета Республики Мордовия проводится оценка муниципальных районов Республики Мордовия, осуществляемая по значению комплексной оценки показателей увеличения налогового потенциала, которое определяется исходя из достигнутого уровня и динамики показателей в сферах инвестиционной деятельности, налогообложения, хозяйственной деятельности и комплексного социально-экономического развития. По результатам проведенной оценки отбираются муниципальные районы, имеющие рейтинг по комплексной оценке до 5 включительно, между которыми в соответствии с рейтингом осуществляется распределение средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Мордовия на эти цели. Высокая зависимость бюджетной сбалансированности и в целом социально-экономического развития муниципальных образований от финансовых потоков, получаемых от других уровней бюджетной системы, является основным препятствием в повышении самостоятельности и ответственности местных органов власти при осуществлении своих расходных и бюджетных полномочий, что ведет к отсутствию стимулов в наращивании собственной доходной базы и способствует иждивенческому характеру межбюджетных отношений. Для дальнейшего развития системы межбюджетных отношений необходимо продолжить работу по устранению существующих сложностей и ограничений в части минимизации вмешательства исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия в компетенцию органов местного самоуправления при существенном расширении возможностей и ответственности последних за достижение конечных результатов в сфере налогово-бюджетной политики, рациональному и эффективному расходованию бюджетных средств. Приложение 9 к муниципальной программе повышения эффективности управления муниципальными финансами в Большеигнатовском муниципальном районе на период до 2026 года Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» Паспорт подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» Ответственный исполнитель подпрограммы; Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Большеигнатовского муниципального района. Цели подпрограммы; повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия. Задачи подпрограммы; определение целевого назначения, оптимального состава и структуры муниципального имущества Большеигнатовского муниципального района; повышение эффективности продажи муниципального имущества и совершенствование мер вовлечения объектов муниципального имущества Большеигнатовского муниципального района в коммерческий оборот; повышение эффективности и качества управления объектами муниципального имущества , в том числе земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Большеигнатовского муниципального района; расширение форм контроля за управлением и использованием муниципального имущества;. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы; 1. Актуализация сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества Республики Мордовия 2. Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве подлежащих государственной регистрации объектов недвижимости, учтенных в реестре муниципального имущества Большеигнатовского муниципального района; 3. Доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости (расположенных на территории Большеигнатовского муниципального района). Этапы и сроки реализации подпрограммы; 2014 – 2026 годы. Выделение этапов не предусмотрено. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы; Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет: 372,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей. 2019 год - 0,0 тыс. рублей. 2020 год - 0,0 тыс. рублей 2021 год - 0,0 тыс. рублей 2022 год - 372,2 тыс. рублей 2023 год - 0,0 тыс. рублей 2024 год - 0,0 тыс. рублей 2025 год - 0,0 тыс. рублей 2026 год - 0,0 тыс. рублей. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы; повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Большеигнатовского муниципального района путем внедрения современных форм и методов управления; оптимизация расходов на содержание муниципального имущества; вовлечение в оборот неиспользуемого, неэффективно используемого муниципального имущества ; обеспечение поступления в бюджет Большеигнатовского муниципального района максимально возможных в текущей экономической ситуации доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности района; обеспечение эффективного контроля, учета и мониторинга использования муниципального имущества Большеигнатовского муниципального района. 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития Муниципальное имущество Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия является материальной основой для реализации государственных полномочий Республики Мордовия и предоставления государственных услуг и работ физическим и юридическим лицам, а также для формирования доходов бюджета Большеигнатовского муниципального района. Сфера управления муниципальным имуществом охватывает широкий круг вопросов, в том числе осуществление прав владения, пользования и распоряжения государственным имуществом; приобретение и отчуждение муниципального имущества; передача и прием имущества из других уровней собственности; учет объектов муниципальной собственности. В районе создана и постоянно совершенствуется нормативная правовая база в сфере управления муниципальным имуществом большеигнатовск5ого муниципального имущества. Организован учет муниципального имущества на основе применения программно-технических средств, а также контроль за его использованием, проводится работа по выявлению неиспользуемого муниципального имущества и дальнейшей оптимизации его состава, по оформлению прав на объекты недвижимости и земельные участки, по приобретению имущества и земельных участков в муниципальную собственность, по приватизации муниципального имущества, по передаче в пользование движимого и недвижимого муниципального имущества , по разграничению муниципальной собственности, управлению и распоряжению объектами муниципальной собственности Большеигнатовского муниципального района и др. В результате принятых мер по обеспечению вовлечения имущества, составляющего государственную казну Республики Мордовия, в хозяйственный оборот путем передачи в муниципальную собственность для обеспечения экономической основы их деятельности, а также продажи его на конкурсной основе количество объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной казне Республики Мордовия по сравнению с 2017 годом, уменьшилось на 3,2% (180 объектов). В настоящее время в реестре государственного имущества Республики Мордовия числится 5 439 объектов недвижимого имущества общей стоимостью 88 250,4 млн. рублей, из них в государственной казне Республики Мордовия - 348 объектов балансовой стоимостью 13 482,4 млн. рублей, 13 784 объекта движимого имущества балансовой стоимостью 2 073,8 млн. рублей, 2 198 земельных участков общей площадью 463 597 288,42 кв. м, кадастровая стоимость которых составляет 14 216,6 млн. рублей. За последние годы сформирована и действует система учета договоров аренды, наличия и движения арендуемых площадей, контроля за полнотой и своевременностью поступления арендных платежей. На 1 января 2019 г. в реестре государственного имущества Республики Мордовия учтено 447 договоров аренды, из них 169 договоров аренды имущества и 278 договоров аренды на 335 земельных участков. По итогам 2018 года в республиканский бюджет Республики Мордовия поступило 51 977,3 тыс. рублей, из них 30 433,9 тыс. рублей арендной платы за пользование движимым и недвижимым имуществом государственной казны Республики Мордовия и 21 543,4 тыс. рублей за пользование земельными участками. За 2015 - 2018 годы в установленном порядке списано 205 единиц движимого имущества государственной казны Республики Мордовия балансовой стоимостью 33 539,0 тыс. рублей, 2 объекта недвижимого имущества балансовой стоимостью 1 746,9 тыс. рублей. В результате сдачи металлолома от списанного государственного имущества Республики Мордовия в республиканский бюджет Республики Мордовия поступило 193,8 тыс. рублей. В соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") по государственной регистрации недвижимого имущества, находящегося в собственности Республики Мордовия, утвержденным распоряжением Правительства Республики Мордовия от 16 февраля 2015 г. N 90-Р, Государственным комитетом имущественных и земельных отношений Республики Мордовия совместно с государственными учреждениями и предприятиями Республики Мордовия проводится инвентаризация недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Республики Мордовия, с целью выявления объектов, не зарегистрированных и не поставленных на кадастровый учет, в том числе вновь выявленных объектов. По состоянию на 1 января 2019 г. право собственности было зарегистрировано на 3 281 объект, что составляет 80% от общего числа объектов, подлежащих регистрации (на 1 января 2018 г. право собственности было зарегистрировано на 3 229 объектов (83%). Отчуждение объектов государственного имущества Республики Мордовия осуществлялось в целях достижения оптимального состава и структуры государственного имущества Республики Мордовия и сокращения доли Республики Мордовия в экономике, привлечения инвестиций в объекты государственного имущества Республики Мордовия, востребованные в коммерческом обороте, а также оптимизации состава государственных учреждений (предприятий) Республики Мордовии, действующих в конкурентных секторах экономики. В результате приватизации государственного имущества Республики Мордовия в порядке, установленном федеральными законами от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в республиканский бюджет Республики Мордовия в 2014 - 2018 годы поступило 314 270,0 тыс. рублей. От приватизации земельных участков в 2014 - 2018 годы поступило 41 606,4 тыс. рублей. В соответствии с Законом Республики Мордовия от 7 сентября 2011 г. N 50-З "О предоставлении в Республике Мордовия земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей" осуществляется комплекс мер, направленных на бесплатное предоставление в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена, а в случаях, предусмотренных пунктом 7.4 части 1 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 2008 г. N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для целей индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного хозяйства. Основными проблемами в сфере управления муниципальным имуществом Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия являются: отсутствие спроса на муниципальное имущество при его приватизации; издержки на содержание муниципального имущества, не вовлеченного в хозяйственный оборот; неиспользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, по целевому назначению (в т.ч. земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения); несвоевременное поступление в бюджет Большеигнатовского муниципального района доходов от сдачи муниципального имущества в аренду; отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости полной и достоверной информации обо всех объектах недвижимости, находящихся в собственности муниципального района. В целом подпрограмма носит узконаправленный ведомственный характер и не оказывает прямого влияния на уровень и качество жизни населения, социальную сферу и общественную безопасность. Вместе с тем реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать повышению уровня развития экономики и качества государственных институтов в части: обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста; обеспечения поступлений средств от использования и продажи муниципального имущества в бюджет Большеигнатовского муниципального района. 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы Основной целью подпрограммы является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Большеигнатовского муниципального района. Для достижения цели подпрограммы должно быть обеспечено решение следующих задач: определение целевого назначения, оптимального состава и структуры муниципального имущества; повышение эффективности продажи муниципального имущества и совершенствование мер вовлечения объектов муниципального имущества в коммерческий оборот; повышение эффективности и качества управления объектами муниципального имущества, в том числе земельными участками, находящимися в муниципальной собственности. В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих результатов: повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом путем внедрения современных форм и методов управления; оптимизация расходов на содержание муниципального имущества ; вовлечение в оборот неиспользуемого, неэффективно используемого муниципального имущества; обеспечение поступления в бюджет Большеигнатовского муниципального района максимально возможных в текущей экономической ситуации доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности. К целевым показателям (индикаторам) подпрограммы относятся: 1. Актуализация сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества (). Показатель измеряется в процентах и к концу реализации Программы должен достигать не менее 100%. Показатель определяется по формуле: , где: - количество сведений об объектах учета, содержащихся в реестре государственного имущества Республики Мордовия за предшествующий год; - количество сведений об объектах учета, внесенных в реестр государственного имущества Республики Мордовия на основании представленных балансодержателями карт учета муниципального имущества Большеигнатовского муниципального района, за отчетный год. 2. Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве подлежащих государственной регистрации объектов недвижимости, учтенных в реестре муниципального имущества Большеигнатовского муниципального района (). Показатель измеряется в процентах и к концу реализации Программы должен достигать не менее 100%. Показатель определяется по формуле: , где: - количество объектов недвижимости, на которые в отчетном году зарегистрировано право собственности (кроме земельных участков); И - общее количество подлежащих государственной регистрации объектов недвижимости, учтенных в реестре муниципального имущества Большеигнатовского муниципального района (кроме земельных участков). 3. Доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости (расположенных на территории Большеигнатовского муниципального района) (). Показатель рассчитывается в процентах с перспективой достижения к сроку окончания реализации Программы 57% и определяется по формуле: , где: - количество земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации; З - общее количество земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости (расположенных на территории Большеигнатовского муниципального района). 3. Характеристика мер государственного и правового регулирования В рамках подпрограммы планируется внесение изменений в нормативную правовую базу, регламентирующую отношения в сфере управления и распоряжения государственной имуществом Большеигнатовского муниципального района. 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий подпрограммы на 2022 год, соответствует объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Совета депутатов Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия "О бюджете Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" . Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составит 372,2 тыс. рублей. 5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы Реализация мероприятий подпрограммы связана с различными группами рисков, обусловленных как внутренними факторами, зависящими от исполнителя (технологические риски и организационные риски), так и рисками, относящимися к внешним: изменение законодательства и внешней экономической ситуации, риски финансового обеспечения. К внешним факторам могут быть отнесены: возможные изменения в социально-экономической и политической обстановке в Российской Федерации и Республике Мордовия, а также в финансово-бюджетной сфере; изменения законодательства Российской Федерации и Республики Мордовия, определяющего систему мероприятий. К внутренним факторам можно отнести: нарушение сроков реализации как отдельных мероприятий, так и всей подпрограммы в целом; проблема координации деятельности ответственного исполнителя и участников подпрограммы. Подпрограмма построена исходя из принципа реалистичности реализации мероприятий. Риски, определенные внутренними факторами, будут минимизироваться путем осуществления организационных, разъяснительных мероприятий. Для исключения рисков невыполнения задач подпрограммы необходимо: детально проработать схему взаимодействия ответственного исполнителя и участников реализации подпрограммы; контролировать достижение поставленных подпрограмм задач; осуществлять проведение аналитических мероприятий; осуществлять корректировку показателей и мероприятий подпрограммы. |  |

Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики  Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «11 »  августа  2022 г.                                                                                                  397

с. Большое Игнатово

О внесении изменений в постановление  Администрации Большеигнатовского муниципального района  от   10.06.2015 года № 203 «Об утверждении  муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия « Обеспечение безопасности населения на транспорте на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2015 - 2017годы»

Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия  постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района от 10.06.2015 г. № 203 «Об утверждении  Муниципальной программы по Большеигнатовскому муниципальному району Республики Мордовия« Обеспечение безопасности населения на транспорте на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2015 - 2017годы»   следующего содержания:

1.1.  В наименовании   слова «2015-2017 годы» заменить словами «2015-2025 годы»;

1.2. В пункте 1 слова «на 2015 - 2017 годы» заменить словами «на 2015-2025 годы»;

1.3. В паспорте муниципальной программы  « Обеспечение безопасности населения на транспорте на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2015 - 2017годы», утвержденной постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района от 10.06.2015 г. № 203(далее-Программа)   позицию «сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:

| Сроки реализации Программы | 2015-2025 годы |
| --- | --- |

1.4. Приложения 1, 2  Программы изложить в следующей редакции (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 03.09.2019 года № 365 «О продлении срока действия муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Обеспечение безопасности населения на транспорте на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2017годы», утвержденной постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 10.06.2015 года № 203  «Об утверждении муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Обеспечение безопасности населения на транспорте на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2017годы», до 2024 года включительно».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Большеигнатовского

муниципального района                                                                    Т.Н.Полозова

Приложение 1

к Муниципальной  программе «Обеспечение безопасности населения на транспорте на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2015 - 2025 годы»

Перечень целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя (по итогам 2014 года) | Значения целевых показателей по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения целевого показателя по итогам реализации Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Участие общеобразовательных учреждений муниципального района в республиканском конкурсе «Безопасное колесо» | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |  |
| 2 | Проведение в общеобразовательных учреждениях, в т. ч. дошкольных, бесед, конкурсов на тему: «Дорога и мы» | час | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 |  |
| 3 | Размещение в печати районной газеты «Восход» материалов профилактического характера в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | публикации | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 55 |
| 4 | Обследование и проведение мониторинга состояния улично- дорожной сети в муниципальном районе. | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 11 |
| 5 | Проведение месячника по безопасности детей на дорогах | мес. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 11 |

Приложение 2

к Муниципальной  программе «Обеспечение безопасности населения на транспорте на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2015 - 2025 годы»

ПЛАН

мероприятий по реализации районной программы "Обеспечение безопасности населения на транспорте на территории Большеигнатовского муниципального района на 2015 - 2025 годы»

| N п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Финансирование мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год (тыс.руб) | 2016год (тыс. руб) | 2017 год (тыс. руб) | 2018 год (тыс.руб | 2019 год (тыс.руб | 2020 год (тыс. руб | 2021 год (тыс.руб | 2022 год (тыс.руб | 2023 год (тыс.руб | 2024 год (тыс.руб | 2025 год (тыс.руб) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения на территории Большеигнатовского муниципального района, в соответствии с полномочиями администрации муниципального образования | Администрация Большеигнатовского муниципального района | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |  |
| 2 | Проведение ежегодного обследования улично-дорожной сети Большеигнатовского муниципального района для определения первоочередных работ по восстановлению дорожного полотна и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры | Администрация Большеигнатовского муниципального района | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование |  |
| 3 | Анализ состояния дорожно-транспортной территории Большеигнатовского муниципального района | ОГИБДД ММО МВД РФ «Ичалковский» (по согласованию); комиссия по БДД администрации Большеигнатовского муниципального района | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование |  |
| 4 | Анализ ДТП, с выявлением наиболее аварийных участков дороги для разработки мер обеспечению безопасности дорожного движения | ОГИБДД ММО МВД РФ «Ичалковский» (по согласованию), комиссия по БДД администрации Большеигнатовского муниципального района | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование |  |
| 5 | Разработка информационных материалов по обучению населения в области транспортной безопасности | Администрация Большеигнатовского муниципального района | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |  |
| 6 | Регулярное опубликование в районной газете материалов, освещающих безопасность населения на транспорте, о безопасности дорожного движения | АНО «Редакция газеты «Восход» ; ОГИБДД ММО МВД РФ «Ичалковский» | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование |  |
| 7 | Содействие в обеспечении общеобразовательных школ и дошкольных общеобразовательных учреждений литературой, наглядными пособиями, обучающими играми и видеоматериалами по данной тематике | Отдел по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних управление по социальной роботе администрации Большеигнатовского муниципального района | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |  |
| 8 | Обучение школьников, учащихся ПУ по учебным программам, учебным пособиям и материалам для школьников и студентов по вопросам транспортной безопасности | Отдел по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних управления по социальной работе администрации Большеигнатовского муниципального района | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9 | Проведение конкурсов творческих работ образовательных учреждений ("Как обеспечить безопасность на транспорте?", "Безопасный путь в школу", "Дорога и мы" и т.д.) | Отдел по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних управления по социальной работе администрации Большеигнатовского муниципального района | 5,0 | 6,0 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 10 | Принятие участия в проводимых ОГИБДД ММО МВД РФ «Ичалковский» мероприятиях по предупреждению опасного и формирование безопасного поведения участников дорожного движения (распространение листовок, памяток рекламы, проведение акций по безопасности дорожного движения) | Администрация Большеигнатовского муниципального района | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование |
| 11 | В целях профилактики аварийности и детского дорожно-транспортно травматизма принимать участие в проведение в общеобразовательных учебных заведениях конкурсов, слетов («Безопасное колесо», «Брейн ринг», «Зеленый огонек» и др.) | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 12 | При подготовке образовательных учреждений к новому учебному году производить обследование маршрутов движения школьников | Администрация Большеигнатовского муниципального района | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование |
| 13 | Принимать активное участие, проводимой ОГИБДД ММО МВД РФ «Ичалковский» месячнике «Внимание дети» | Администрация Большеигнатовского муниципального района | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |  | Не требует финансирования |
| 14 | Проведение встреч с населением по вопросам безопасности дорожного движения | Администрация Большеигнатовского муниципального района | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |  | Не требует финансирования |
| 15 | Разработка мероприятий на комиссии по безопасности дорожного движения, необходимых для снижения аварийности на территории Большеигнатовского муниципального района | Администрация Большеигнатовского муниципального района | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |  | Не требует финансирования |
| 16 | Обеспечить недопущение на территории Большеигнатовского муниципального района мероприятий, которые могут повлиять на безопасность участников дорожного движения | Администрация Большеигнатовского муниципального района | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |  | Не требует финансирования |
| 17 | Разработка схемы организации безопасного дорожного движения внутри крупных населенных пунктов | Администрация Большеигнатовского муниципального района | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |  | Не требует финансирования |
| 18 | Приобретение для школьных автобусов системы ГЛОНАСС | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 635,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 19 | Приобретение для школьных автобусов ТАХОГРАФОВ | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 599,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 20 | Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в своих заседаниях рассмотрела вопросы | Администрация Большеигнатовского муниципального района | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |  | Не требует финансирования |
|  | ИТОГО: |  | 1247,0 | 14,0 | 53,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |